## Triangular_p1
[10 empty] | Trial | Finish Time | Success
[10 empty] | 1 | 60.1569 | 0
[10 empty] | 2 | 60.5902 | 0
[10 empty] | 3 | 60.0808 | 0
Project-1 | Triangular Distribution | [8 empty] | 4 | 57.4178 | 1
[10 empty] | 5 | 57.7425 | 1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | u(0,1) | (m-a)/(b-a) | Duration | Finish time | 6 | 60.7529 | 0
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.83424 | 0.5 | 6.4242 | 6.4242 | 7 | 60.5111 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.4242 | 0.36573 | #DIV/0! | 7 | 13.4242 | 8 | 57.9456 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.4242 | 0.98353 | 0.375 | 12.1884 | 18.6126 | 9 | 57.6528 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.4242 | 0.90159 | 0.45455 | 11.4515 | 17.8757 | 10 | 57.7941 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.4242 | 0.90608 | 0.5 | 9.5666 | 22.9908 | 11 | 60.7975 | 0
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 18.6126 | 0.041257 | 0.5 | 6.5745 | 25.1871 | 12 | 61.4996 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.9908 | 0.49737 | 0.6 | 12.7314 | 35.7222 | 13 | 58.0834 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 25.1871 | 0.83452 | #DIV/0! | 5 | 30.1871 | 14 | 58.4529 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 25.1871 | 0.41925 | 0.4 | 13.0485 | 38.2356 | 15 | 59.1474 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 35.7222 | 0.098187 | 0.33333 | 9.5427 | 45.2649 | 16 | 60.047 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 38.2356 | 0.4469 | 0.25 | 4.4237 | 42.6593 | 17 | 59.796 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 45.2649 | 0.70374 | 0.4 | 14.892 | 60.1569 | 18 | 58.301 | 1
[10 empty] | 19 | 60.5944 | 0
[10 empty] | 20 | 59.3818 | 1
[10 empty] | 21 | 59.6885 | 1
[10 empty] | 22 | 60.685 | 0
[10 empty] | 23 | 58.2141 | 1
[10 empty] | 24 | 60.1805 | 0
[10 empty] | 25 | 58.768 | 1
[10 empty] | 26 | 56.8333 | 1
[10 empty] | 27 | 58.2781 | 1
[10 empty] | 28 | 61.3058 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 29 | 61.209 | 0
60 | 59.3608 | 0.651 | [7 empty] | 30 | 60.1005 | 0
[10 empty] | 31 | 58.4856 | 1
[10 empty] | 32 | 58.9435 | 1
[10 empty] | 33 | 58.9957 | 1
[10 empty] | 34 | 62.8661 | 0
[10 empty] | 35 | 60.3058 | 0
[10 empty] | 36 | 60.0296 | 0
[10 empty] | 37 | 61.2148 | 0
[10 empty] | 38 | 61.3474 | 0
[10 empty] | 39 | 57.0766 | 1
[10 empty] | 40 | 56.1041 | 1
[10 empty] | 41 | 58.3891 | 1
[10 empty] | 42 | 58.7846 | 1
[10 empty] | 43 | 59.1012 | 1
[10 empty] | 44 | 59.9327 | 1
[10 empty] | 45 | 61.017 | 0
[10 empty] | 46 | 58.362 | 1
[10 empty] | 47 | 58.1694 | 1
[10 empty] | 48 | 58.5565 | 1
[10 empty] | 49 | 57.3682 | 1
[10 empty] | 50 | 58.9354 | 1
[10 empty] | 51 | 60.0712 | 0
[10 empty] | 52 | 60.1869 | 0
[10 empty] | 53 | 60.514 | 0
[10 empty] | 54 | 59.9336 | 1
[10 empty] | 55 | 59.9836 | 1
[10 empty] | 56 | 56.1076 | 1
[10 empty] | 57 | 57.4959 | 1
[10 empty] | 58 | 59.2201 | 1
[10 empty] | 59 | 57.4849 | 1
[10 empty] | 60 | 57.2027 | 1
[10 empty] | 61 | 58.8735 | 1
[10 empty] | 62 | 60.2053 | 0
[10 empty] | 63 | 59.6352 | 1
[10 empty] | 64 | 59.7442 | 1
[10 empty] | 65 | 57.0898 | 1
[10 empty] | 66 | 59.6734 | 1
[10 empty] | 67 | 57.0523 | 1
[10 empty] | 68 | 59.9385 | 1
[10 empty] | 69 | 58.5672 | 1
[10 empty] | 70 | 57.6876 | 1
[10 empty] | 71 | 61.6494 | 0
[10 empty] | 72 | 59.0957 | 1
[10 empty] | 73 | 60.4682 | 0
[10 empty] | 74 | 59.7628 | 1
[10 empty] | 75 | 58.509 | 1
[10 empty] | 76 | 60.2462 | 0
[10 empty] | 77 | 57.2908 | 1
[10 empty] | 78 | 59.1994 | 1
[10 empty] | 79 | 61.5617 | 0
[10 empty] | 80 | 59.6403 | 1
[10 empty] | 81 | 59.8961 | 1
[10 empty] | 82 | 57.3618 | 1
[10 empty] | 83 | 58.8748 | 1
[10 empty] | 84 | 59.2564 | 1
[10 empty] | 85 | 60.8119 | 0
[10 empty] | 86 | 63.5992 | 0
[10 empty] | 87 | 59.8228 | 1
[10 empty] | 88 | 60.0145 | 0
[10 empty] | 89 | 56.7017 | 1
[10 empty] | 90 | 60.2434 | 0
[10 empty] | 91 | 57.3653 | 1
[10 empty] | 92 | 59.811 | 1
[10 empty] | 93 | 61.031 | 0
[10 empty] | 94 | 61.0693 | 0
[10 empty] | 95 | 60.623 | 0
[10 empty] | 96 | 58.3919 | 1
[10 empty] | 97 | 61.496 | 0
[10 empty] | 98 | 60.6753 | 0
[10 empty] | 99 | 60.2298 | 0
[10 empty] | 100 | 60.5809 | 0
[10 empty] | 101 | 58.3596 | 1
[10 empty] | 102 | 59.878 | 1
[10 empty] | 103 | 60.4251 | 0
[10 empty] | 104 | 59.6616 | 1
[10 empty] | 105 | 60.4801 | 0
[10 empty] | 106 | 59.8512 | 1
[10 empty] | 107 | 57.3687 | 1
[10 empty] | 108 | 59.5998 | 1
[10 empty] | 109 | 57.6689 | 1
[10 empty] | 110 | 61.6264 | 0
[10 empty] | 111 | 59.8944 | 1
[10 empty] | 112 | 61.171 | 0
[10 empty] | 113 | 58.7596 | 1
[10 empty] | 114 | 60.3424 | 0
[10 empty] | 115 | 57.0992 | 1
[10 empty] | 116 | 60.9608 | 0
[10 empty] | 117 | 57.6484 | 1
[10 empty] | 118 | 60.0468 | 0
[10 empty] | 119 | 58.1634 | 1
[10 empty] | 120 | 61.1059 | 0
[10 empty] | 121 | 59.6172 | 1
[10 empty] | 122 | 59.4912 | 1
[10 empty] | 123 | 62.5271 | 0
[10 empty] | 124 | 59.5362 | 1
[10 empty] | 125 | 60.0424 | 0
[10 empty] | 126 | 62.4121 | 0
[10 empty] | 127 | 59.6096 | 1
[10 empty] | 128 | 58.7236 | 1
[10 empty] | 129 | 58.0696 | 1
[10 empty] | 130 | 59.2391 | 1
[10 empty] | 131 | 60.8479 | 0
[10 empty] | 132 | 62.6613 | 0
[10 empty] | 133 | 61.4862 | 0
[10 empty] | 134 | 59.0469 | 1
[10 empty] | 135 | 58.9838 | 1
[10 empty] | 136 | 58.7016 | 1
[10 empty] | 137 | 61.2068 | 0
[10 empty] | 138 | 58.9504 | 1
[10 empty] | 139 | 58.2998 | 1
[10 empty] | 140 | 60.9961 | 0
[10 empty] | 141 | 59.6884 | 1
[10 empty] | 142 | 59.2579 | 1
[10 empty] | 143 | 60.782 | 0
[10 empty] | 144 | 60.631 | 0
[10 empty] | 145 | 60.4795 | 0
[10 empty] | 146 | 59.2121 | 1
[10 empty] | 147 | 56.9036 | 1
[10 empty] | 148 | 58.8837 | 1
[10 empty] | 149 | 59.1905 | 1
[10 empty] | 150 | 55.5762 | 1
[10 empty] | 151 | 57.4875 | 1
[10 empty] | 152 | 59.195 | 1
[10 empty] | 153 | 58.8482 | 1
[10 empty] | 154 | 61.9847 | 0
[10 empty] | 155 | 57.7607 | 1
[10 empty] | 156 | 59.3603 | 1
[10 empty] | 157 | 58.5624 | 1
[10 empty] | 158 | 58.3865 | 1
[10 empty] | 159 | 61.0343 | 0
[10 empty] | 160 | 59.104 | 1
[10 empty] | 161 | 59.7809 | 1
[10 empty] | 162 | 57.3219 | 1
[10 empty] | 163 | 56.21 | 1
[10 empty] | 164 | 60.1642 | 0
[10 empty] | 165 | 57.5891 | 1
[10 empty] | 166 | 59.0621 | 1
[10 empty] | 167 | 59.935 | 1
[10 empty] | 168 | 60.2802 | 0
[10 empty] | 169 | 61.7572 | 0
[10 empty] | 170 | 58.2858 | 1
[10 empty] | 171 | 58.8365 | 1
[10 empty] | 172 | 57.1013 | 1
[10 empty] | 173 | 58.8869 | 1
[10 empty] | 174 | 59.3011 | 1
[10 empty] | 175 | 57.5897 | 1
[10 empty] | 176 | 57.1565 | 1
[10 empty] | 177 | 59.6798 | 1
[10 empty] | 178 | 63.4367 | 0
[10 empty] | 179 | 59.7666 | 1
[10 empty] | 180 | 58.831 | 1
[10 empty] | 181 | 57.9372 | 1
[10 empty] | 182 | 60.1156 | 0
[10 empty] | 183 | 59.9841 | 1
[10 empty] | 184 | 62.0278 | 0
[10 empty] | 185 | 60.5686 | 0
[10 empty] | 186 | 61.6053 | 0
[10 empty] | 187 | 59.8413 | 1
[10 empty] | 188 | 58.152 | 1
[10 empty] | 189 | 60.5633 | 0
[10 empty] | 190 | 55.8499 | 1
[10 empty] | 191 | 60.3978 | 0
[10 empty] | 192 | 59.2004 | 1
[10 empty] | 193 | 63.3581 | 0
[10 empty] | 194 | 59.9939 | 1
[10 empty] | 195 | 59.6471 | 1
[10 empty] | 196 | 62.1276 | 0
[10 empty] | 197 | 57.2466 | 1
[10 empty] | 198 | 58.9796 | 1
[10 empty] | 199 | 58.4634 | 1
[10 empty] | 200 | 58.8802 | 1
[10 empty] | 201 | 58.1793 | 1
[10 empty] | 202 | 58.9863 | 1
[10 empty] | 203 | 60.7607 | 0
[10 empty] | 204 | 59.5416 | 1
[10 empty] | 205 | 59.4414 | 1
[10 empty] | 206 | 59.4848 | 1
[10 empty] | 207 | 59.6802 | 1
[10 empty] | 208 | 60.0938 | 0
[10 empty] | 209 | 58.8156 | 1
[10 empty] | 210 | 57.8663 | 1
[10 empty] | 211 | 59.2487 | 1
[10 empty] | 212 | 56.7436 | 1
[10 empty] | 213 | 55.9107 | 1
[10 empty] | 214 | 58.6425 | 1
[10 empty] | 215 | 58.5328 | 1
[10 empty] | 216 | 57.7082 | 1
[10 empty] | 217 | 61.0675 | 0
[10 empty] | 218 | 63.7305 | 0
[10 empty] | 219 | 58.3628 | 1
[10 empty] | 220 | 58.6607 | 1
[10 empty] | 221 | 58.913 | 1
[10 empty] | 222 | 61.2981 | 0
[10 empty] | 223 | 59.002 | 1
[10 empty] | 224 | 59.2879 | 1
[10 empty] | 225 | 58.8484 | 1
[10 empty] | 226 | 63.7147 | 0
[10 empty] | 227 | 57.5111 | 1
[10 empty] | 228 | 59.8518 | 1
[10 empty] | 229 | 60.46 | 0
[10 empty] | 230 | 58.2043 | 1
[10 empty] | 231 | 61.6932 | 0
[10 empty] | 232 | 59.217 | 1
[10 empty] | 233 | 59.5424 | 1
[10 empty] | 234 | 58.8952 | 1
[10 empty] | 235 | 61.0786 | 0
[10 empty] | 236 | 57.4938 | 1
[10 empty] | 237 | 60.8515 | 0
[10 empty] | 238 | 62.9971 | 0
[10 empty] | 239 | 60.2516 | 0
[10 empty] | 240 | 58.7658 | 1
[10 empty] | 241 | 60.8789 | 0
[10 empty] | 242 | 57.0661 | 1
[10 empty] | 243 | 59.9477 | 1
[10 empty] | 244 | 59.4759 | 1
[10 empty] | 245 | 61.2352 | 0
[10 empty] | 246 | 55.085 | 1
[10 empty] | 247 | 60.9333 | 0
[10 empty] | 248 | 59.469 | 1
[10 empty] | 249 | 59.0765 | 1
[10 empty] | 250 | 59.8471 | 1
[10 empty] | 251 | 60.1608 | 0
[10 empty] | 252 | 59.1527 | 1
[10 empty] | 253 | 60.4296 | 0
[10 empty] | 254 | 60.1177 | 0
[10 empty] | 255 | 59.2033 | 1
[10 empty] | 256 | 58.6525 | 1
[10 empty] | 257 | 60.1706 | 0
[10 empty] | 258 | 60.4875 | 0
[10 empty] | 259 | 58.2048 | 1
[10 empty] | 260 | 61.1974 | 0
[10 empty] | 261 | 59.3368 | 1
[10 empty] | 262 | 61.968 | 0
[10 empty] | 263 | 58.0803 | 1
[10 empty] | 264 | 59.1964 | 1
[10 empty] | 265 | 62.0678 | 0
[10 empty] | 266 | 58.6568 | 1
[10 empty] | 267 | 57.5531 | 1
[10 empty] | 268 | 59.8779 | 1
[10 empty] | 269 | 59.5896 | 1
[10 empty] | 270 | 61.6275 | 0
[10 empty] | 271 | 61.7301 | 0
[10 empty] | 272 | 60.1221 | 0
[10 empty] | 273 | 58.6451 | 1
[10 empty] | 274 | 58.0041 | 1
[10 empty] | 275 | 57.3728 | 1
[10 empty] | 276 | 57.2779 | 1
[10 empty] | 277 | 58.1327 | 1
[10 empty] | 278 | 60.0586 | 0
[10 empty] | 279 | 62.6211 | 0
[10 empty] | 280 | 58.2576 | 1
[10 empty] | 281 | 57.1684 | 1
[10 empty] | 282 | 60.633 | 0
[10 empty] | 283 | 59.3145 | 1
[10 empty] | 284 | 60.5367 | 0
[10 empty] | 285 | 60.3868 | 0
[10 empty] | 286 | 57.312 | 1
[10 empty] | 287 | 61.6778 | 0
[10 empty] | 288 | 60.9289 | 0
[10 empty] | 289 | 58.6779 | 1
[10 empty] | 290 | 61.2813 | 0
[10 empty] | 291 | 59.1828 | 1
[10 empty] | 292 | 59.5506 | 1
[10 empty] | 293 | 60.0796 | 0
[10 empty] | 294 | 59.7626 | 1
[10 empty] | 295 | 57.8814 | 1
[10 empty] | 296 | 58.237 | 1
[10 empty] | 297 | 58.6616 | 1
[10 empty] | 298 | 59.558 | 1
[10 empty] | 299 | 58.6542 | 1
[10 empty] | 300 | 55.0999 | 1
[10 empty] | 301 | 61.5872 | 0
[10 empty] | 302 | 59.2095 | 1
[10 empty] | 303 | 60.7337 | 0
[10 empty] | 304 | 59.8171 | 1
[10 empty] | 305 | 57.2042 | 1
[10 empty] | 306 | 58.4341 | 1
[10 empty] | 307 | 60.9675 | 0
[10 empty] | 308 | 57.7595 | 1
[10 empty] | 309 | 57.6141 | 1
[10 empty] | 310 | 57.2786 | 1
[10 empty] | 311 | 58.6924 | 1
[10 empty] | 312 | 60.0501 | 0
[10 empty] | 313 | 60.1132 | 0
[10 empty] | 314 | 59.7317 | 1
[10 empty] | 315 | 60.6687 | 0
[10 empty] | 316 | 59.0432 | 1
[10 empty] | 317 | 57.8759 | 1
[10 empty] | 318 | 59.915 | 1
[10 empty] | 319 | 57.9946 | 1
[10 empty] | 320 | 59.9719 | 1
[10 empty] | 321 | 56.918 | 1
[10 empty] | 322 | 55.6574 | 1
[10 empty] | 323 | 58.8699 | 1
[10 empty] | 324 | 59.0882 | 1
[10 empty] | 325 | 58.5689 | 1
[10 empty] | 326 | 59.9513 | 1
[10 empty] | 327 | 60.9132 | 0
[10 empty] | 328 | 61.3829 | 0
[10 empty] | 329 | 61.6121 | 0
[10 empty] | 330 | 60.9159 | 0
[10 empty] | 331 | 61.8632 | 0
[10 empty] | 332 | 59.5513 | 1
[10 empty] | 333 | 60.2836 | 0
[10 empty] | 334 | 60.6516 | 0
[10 empty] | 335 | 59.4282 | 1
[10 empty] | 336 | 58.1725 | 1
[10 empty] | 337 | 60.6885 | 0
[10 empty] | 338 | 59.1931 | 1
[10 empty] | 339 | 58.1453 | 1
[10 empty] | 340 | 57.5887 | 1
[10 empty] | 341 | 60.036 | 0
[10 empty] | 342 | 57.9875 | 1
[10 empty] | 343 | 59.6239 | 1
[10 empty] | 344 | 60.1447 | 0
[10 empty] | 345 | 58.6139 | 1
[10 empty] | 346 | 58.5984 | 1
[10 empty] | 347 | 58.0546 | 1
[10 empty] | 348 | 62.3739 | 0
[10 empty] | 349 | 60.3187 | 0
[10 empty] | 350 | 59.566 | 1
[10 empty] | 351 | 58.0071 | 1
[10 empty] | 352 | 57.7026 | 1
[10 empty] | 353 | 56.1725 | 1
[10 empty] | 354 | 57.9301 | 1
[10 empty] | 355 | 60.0579 | 0
[10 empty] | 356 | 57.627 | 1
[10 empty] | 357 | 59.724 | 1
[10 empty] | 358 | 60.7455 | 0
[10 empty] | 359 | 56.0419 | 1
[10 empty] | 360 | 57.2702 | 1
[10 empty] | 361 | 59.013 | 1
[10 empty] | 362 | 61.6215 | 0
[10 empty] | 363 | 57.7332 | 1
[10 empty] | 364 | 57.4893 | 1
[10 empty] | 365 | 60.1756 | 0
[10 empty] | 366 | 57.3352 | 1
[10 empty] | 367 | 62.897 | 0
[10 empty] | 368 | 59.9924 | 1
[10 empty] | 369 | 61.4134 | 0
[10 empty] | 370 | 59.9495 | 1
[10 empty] | 371 | 58.9956 | 1
[10 empty] | 372 | 59.2529 | 1
[10 empty] | 373 | 58.9875 | 1
[10 empty] | 374 | 57.5985 | 1
[10 empty] | 375 | 61.6487 | 0
[10 empty] | 376 | 59.345 | 1
[10 empty] | 377 | 61.6085 | 0
[10 empty] | 378 | 58.6612 | 1
[10 empty] | 379 | 58.4829 | 1
[10 empty] | 380 | 57.5273 | 1
[10 empty] | 381 | 59.0737 | 1
[10 empty] | 382 | 57.5175 | 1
[10 empty] | 383 | 62.256 | 0
[10 empty] | 384 | 58.2768 | 1
[10 empty] | 385 | 60.6108 | 0
[10 empty] | 386 | 58.5394 | 1
[10 empty] | 387 | 59.3 | 1
[10 empty] | 388 | 58.9952 | 1
[10 empty] | 389 | 60.0805 | 0
[10 empty] | 390 | 57.9128 | 1
[10 empty] | 391 | 60.2319 | 0
[10 empty] | 392 | 61.7862 | 0
[10 empty] | 393 | 61.8316 | 0
[10 empty] | 394 | 58.9252 | 1
[10 empty] | 395 | 58.0875 | 1
[10 empty] | 396 | 57.3667 | 1
[10 empty] | 397 | 59.5586 | 1
[10 empty] | 398 | 59.1718 | 1
[10 empty] | 399 | 58.778 | 1
[10 empty] | 400 | 59.1303 | 1
[10 empty] | 401 | 55.8106 | 1
[10 empty] | 402 | 59.4314 | 1
[10 empty] | 403 | 57.5275 | 1
[10 empty] | 404 | 58.1643 | 1
[10 empty] | 405 | 59.6094 | 1
[10 empty] | 406 | 63.2389 | 0
[10 empty] | 407 | 59.4252 | 1
[10 empty] | 408 | 60.5627 | 0
[10 empty] | 409 | 58.2895 | 1
[10 empty] | 410 | 59.4259 | 1
[10 empty] | 411 | 61.3046 | 0
[10 empty] | 412 | 58.4625 | 1
[10 empty] | 413 | 60.1676 | 0
[10 empty] | 414 | 59.1371 | 1
[10 empty] | 415 | 58.4375 | 1
[10 empty] | 416 | 58.3964 | 1
[10 empty] | 417 | 59.3054 | 1
[10 empty] | 418 | 60.2365 | 0
[10 empty] | 419 | 61.047 | 0
[10 empty] | 420 | 60.5667 | 0
[10 empty] | 421 | 60.4055 | 0
[10 empty] | 422 | 60.8036 | 0
[10 empty] | 423 | 57.5201 | 1
[10 empty] | 424 | 59.0405 | 1
[10 empty] | 425 | 58.3305 | 1
[10 empty] | 426 | 56.9282 | 1
[10 empty] | 427 | 58.8156 | 1
[10 empty] | 428 | 60.1088 | 0
[10 empty] | 429 | 56.6157 | 1
[10 empty] | 430 | 60.1898 | 0
[10 empty] | 431 | 58.625 | 1
[10 empty] | 432 | 59.4411 | 1
[10 empty] | 433 | 60.2349 | 0
[10 empty] | 434 | 57.4739 | 1
[10 empty] | 435 | 57.7874 | 1
[10 empty] | 436 | 61.9568 | 0
[10 empty] | 437 | 56.7906 | 1
[10 empty] | 438 | 60.8905 | 0
[10 empty] | 439 | 60.1713 | 0
[10 empty] | 440 | 59.4287 | 1
[10 empty] | 441 | 59.5024 | 1
[10 empty] | 442 | 56.4938 | 1
[10 empty] | 443 | 59.3459 | 1
[10 empty] | 444 | 61.2726 | 0
[10 empty] | 445 | 59.3056 | 1
[10 empty] | 446 | 56.5638 | 1
[10 empty] | 447 | 58.9346 | 1
[10 empty] | 448 | 57.8935 | 1
[10 empty] | 449 | 59.8823 | 1
[10 empty] | 450 | 59.963 | 1
[10 empty] | 451 | 57.3256 | 1
[10 empty] | 452 | 60.5728 | 0
[10 empty] | 453 | 57.084 | 1
[10 empty] | 454 | 60.8392 | 0
[10 empty] | 455 | 58.4626 | 1
[10 empty] | 456 | 60.0744 | 0
[10 empty] | 457 | 60.4156 | 0
[10 empty] | 458 | 55.0939 | 1
[10 empty] | 459 | 60.7583 | 0
[10 empty] | 460 | 59.1165 | 1
[10 empty] | 461 | 58.5593 | 1
[10 empty] | 462 | 60.2865 | 0
[10 empty] | 463 | 57.8095 | 1
[10 empty] | 464 | 61.6067 | 0
[10 empty] | 465 | 56.6381 | 1
[10 empty] | 466 | 60.4832 | 0
[10 empty] | 467 | 62.8805 | 0
[10 empty] | 468 | 60.0992 | 0
[10 empty] | 469 | 60.3425 | 0
[10 empty] | 470 | 57.5874 | 1
[10 empty] | 471 | 57.7825 | 1
[10 empty] | 472 | 57.2279 | 1
[10 empty] | 473 | 58.8987 | 1
[10 empty] | 474 | 57.7221 | 1
[10 empty] | 475 | 59.8535 | 1
[10 empty] | 476 | 59.5822 | 1
[10 empty] | 477 | 57.7302 | 1
[10 empty] | 478 | 57.6603 | 1
[10 empty] | 479 | 58.7857 | 1
[10 empty] | 480 | 60.4645 | 0
[10 empty] | 481 | 58.6746 | 1
[10 empty] | 482 | 56.8994 | 1
[10 empty] | 483 | 60.092 | 0
[10 empty] | 484 | 59.648 | 1
[10 empty] | 485 | 57.3738 | 1
[10 empty] | 486 | 59.64 | 1
[10 empty] | 487 | 57.6357 | 1
[10 empty] | 488 | 59.1603 | 1
[10 empty] | 489 | 61.5139 | 0
[10 empty] | 490 | 61.303 | 0
[10 empty] | 491 | 56.6007 | 1
[10 empty] | 492 | 58.9313 | 1
[10 empty] | 493 | 58.9391 | 1
[10 empty] | 494 | 60.789 | 0
[10 empty] | 495 | 61.0354 | 0
[10 empty] | 496 | 60.4802 | 0
[10 empty] | 497 | 59.1024 | 1
[10 empty] | 498 | 58.5255 | 1
[10 empty] | 499 | 60.4789 | 0
[10 empty] | 500 | 59.1366 | 1
[10 empty] | 501 | 58.9531 | 1
[10 empty] | 502 | 60.3164 | 0
[10 empty] | 503 | 60.3506 | 0
[10 empty] | 504 | 56.8167 | 1
[10 empty] | 505 | 58.9205 | 1
[10 empty] | 506 | 60.9942 | 0
[10 empty] | 507 | 61.0914 | 0
[10 empty] | 508 | 57.1194 | 1
[10 empty] | 509 | 58.2165 | 1
[10 empty] | 510 | 61.2612 | 0
[10 empty] | 511 | 57.9386 | 1
[10 empty] | 512 | 59.5164 | 1
[10 empty] | 513 | 61.5544 | 0
[10 empty] | 514 | 58.9598 | 1
[10 empty] | 515 | 60.146 | 0
[10 empty] | 516 | 57.6436 | 1
[10 empty] | 517 | 57.6176 | 1
[10 empty] | 518 | 57.7108 | 1
[10 empty] | 519 | 56.9575 | 1
[10 empty] | 520 | 58.4591 | 1
[10 empty] | 521 | 58.6424 | 1
[10 empty] | 522 | 61.0749 | 0
[10 empty] | 523 | 62.4135 | 0
[10 empty] | 524 | 60.6132 | 0
[10 empty] | 525 | 60.5561 | 0
[10 empty] | 526 | 59.3036 | 1
[10 empty] | 527 | 58.6798 | 1
[10 empty] | 528 | 56.1198 | 1
[10 empty] | 529 | 57.5509 | 1
[10 empty] | 530 | 56.3838 | 1
[10 empty] | 531 | 60.1627 | 0
[10 empty] | 532 | 59.7799 | 1
[10 empty] | 533 | 61.3995 | 0
[10 empty] | 534 | 60.0453 | 0
[10 empty] | 535 | 59.245 | 1
[10 empty] | 536 | 58.9073 | 1
[10 empty] | 537 | 58.8598 | 1
[10 empty] | 538 | 63.343 | 0
[10 empty] | 539 | 56.8842 | 1
[10 empty] | 540 | 57.7714 | 1
[10 empty] | 541 | 57.4806 | 1
[10 empty] | 542 | 58.3412 | 1
[10 empty] | 543 | 57.6944 | 1
[10 empty] | 544 | 59.1129 | 1
[10 empty] | 545 | 57.1548 | 1
[10 empty] | 546 | 57.9259 | 1
[10 empty] | 547 | 59.4486 | 1
[10 empty] | 548 | 59.9631 | 1
[10 empty] | 549 | 60.6853 | 0
[10 empty] | 550 | 58.6942 | 1
[10 empty] | 551 | 57.2965 | 1
[10 empty] | 552 | 62.0221 | 0
[10 empty] | 553 | 58.8027 | 1
[10 empty] | 554 | 59.9697 | 1
[10 empty] | 555 | 60.101 | 0
[10 empty] | 556 | 56.8406 | 1
[10 empty] | 557 | 59.5042 | 1
[10 empty] | 558 | 56.632 | 1
[10 empty] | 559 | 59.6013 | 1
[10 empty] | 560 | 61.1882 | 0
[10 empty] | 561 | 61.5689 | 0
[10 empty] | 562 | 60.8585 | 0
[10 empty] | 563 | 61.0457 | 0
[10 empty] | 564 | 58.6475 | 1
[10 empty] | 565 | 60.7628 | 0
[10 empty] | 566 | 59.2785 | 1
[10 empty] | 567 | 58.3428 | 1
[10 empty] | 568 | 59.712 | 1
[10 empty] | 569 | 58.8797 | 1
[10 empty] | 570 | 59.2432 | 1
[10 empty] | 571 | 61.8203 | 0
[10 empty] | 572 | 60.3673 | 0
[10 empty] | 573 | 57.9105 | 1
[10 empty] | 574 | 57.5066 | 1
[10 empty] | 575 | 59.5559 | 1
[10 empty] | 576 | 57.9516 | 1
[10 empty] | 577 | 59.1936 | 1
[10 empty] | 578 | 58.0895 | 1
[10 empty] | 579 | 58.9366 | 1
[10 empty] | 580 | 57.9968 | 1
[10 empty] | 581 | 56.3571 | 1
[10 empty] | 582 | 58.1531 | 1
[10 empty] | 583 | 57.6919 | 1
[10 empty] | 584 | 60.9428 | 0
[10 empty] | 585 | 60.0693 | 0
[10 empty] | 586 | 63.1861 | 0
[10 empty] | 587 | 58.7849 | 1
[10 empty] | 588 | 58.4108 | 1
[10 empty] | 589 | 58.8771 | 1
[10 empty] | 590 | 58.6989 | 1
[10 empty] | 591 | 58.9158 | 1
[10 empty] | 592 | 58.5046 | 1
[10 empty] | 593 | 59.9745 | 1
[10 empty] | 594 | 57.354 | 1
[10 empty] | 595 | 60.0928 | 0
[10 empty] | 596 | 61.5511 | 0
[10 empty] | 597 | 59.2856 | 1
[10 empty] | 598 | 59.0496 | 1
[10 empty] | 599 | 59.5558 | 1
[10 empty] | 600 | 61.4608 | 0
[10 empty] | 601 | 59.5887 | 1
[10 empty] | 602 | 59.8133 | 1
[10 empty] | 603 | 60.8515 | 0
[10 empty] | 604 | 57.2652 | 1
[10 empty] | 605 | 59.1901 | 1
[10 empty] | 606 | 56.7556 | 1
[10 empty] | 607 | 61.5456 | 0
[10 empty] | 608 | 60.4885 | 0
[10 empty] | 609 | 59.0105 | 1
[10 empty] | 610 | 57.3304 | 1
[10 empty] | 611 | 58.1433 | 1
[10 empty] | 612 | 57.9638 | 1
[10 empty] | 613 | 61.9171 | 0
[10 empty] | 614 | 60.2372 | 0
[10 empty] | 615 | 54.9958 | 1
[10 empty] | 616 | 59.4543 | 1
[10 empty] | 617 | 60.4524 | 0
[10 empty] | 618 | 61.7155 | 0
[10 empty] | 619 | 61.8028 | 0
[10 empty] | 620 | 58.4648 | 1
[10 empty] | 621 | 61.5841 | 0
[10 empty] | 622 | 58.5463 | 1
[10 empty] | 623 | 57.5723 | 1
[10 empty] | 624 | 58.2227 | 1
[10 empty] | 625 | 60.274 | 0
[10 empty] | 626 | 60.1925 | 0
[10 empty] | 627 | 62.2727 | 0
[10 empty] | 628 | 58.0273 | 1
[10 empty] | 629 | 57.5105 | 1
[10 empty] | 630 | 63.8117 | 0
[10 empty] | 631 | 59.1159 | 1
[10 empty] | 632 | 58.8907 | 1
[10 empty] | 633 | 58.0925 | 1
[10 empty] | 634 | 59.0068 | 1
[10 empty] | 635 | 61.5795 | 0
[10 empty] | 636 | 65.2424 | 0
[10 empty] | 637 | 59.418 | 1
[10 empty] | 638 | 59.1196 | 1
[10 empty] | 639 | 61.9284 | 0
[10 empty] | 640 | 60.4302 | 0
[10 empty] | 641 | 60.2534 | 0
[10 empty] | 642 | 57.384 | 1
[10 empty] | 643 | 60.3811 | 0
[10 empty] | 644 | 60.5221 | 0
[10 empty] | 645 | 58.9823 | 1
[10 empty] | 646 | 57.865 | 1
[10 empty] | 647 | 59.2157 | 1
[10 empty] | 648 | 55.7071 | 1
[10 empty] | 649 | 60.157 | 0
[10 empty] | 650 | 58.4875 | 1
[10 empty] | 651 | 61.3892 | 0
[10 empty] | 652 | 60.2351 | 0
[10 empty] | 653 | 57.6489 | 1
[10 empty] | 654 | 60.725 | 0
[10 empty] | 655 | 58.4676 | 1
[10 empty] | 656 | 59.0593 | 1
[10 empty] | 657 | 60.1319 | 0
[10 empty] | 658 | 60.8154 | 0
[10 empty] | 659 | 58.8918 | 1
[10 empty] | 660 | 59.4011 | 1
[10 empty] | 661 | 60.5593 | 0
[10 empty] | 662 | 59.2126 | 1
[10 empty] | 663 | 60.1429 | 0
[10 empty] | 664 | 61.06 | 0
[10 empty] | 665 | 60.0638 | 0
[10 empty] | 666 | 58.5021 | 1
[10 empty] | 667 | 59.2641 | 1
[10 empty] | 668 | 58.9917 | 1
[10 empty] | 669 | 58.7581 | 1
[10 empty] | 670 | 57.5797 | 1
[10 empty] | 671 | 57.9585 | 1
[10 empty] | 672 | 57.3158 | 1
[10 empty] | 673 | 58.9382 | 1
[10 empty] | 674 | 58.8027 | 1
[10 empty] | 675 | 60.5092 | 0
[10 empty] | 676 | 57.7738 | 1
[10 empty] | 677 | 57.2668 | 1
[10 empty] | 678 | 59.233 | 1
[10 empty] | 679 | 58.0293 | 1
[10 empty] | 680 | 57.5538 | 1
[10 empty] | 681 | 58.4699 | 1
[10 empty] | 682 | 57.5264 | 1
[10 empty] | 683 | 59.1323 | 1
[10 empty] | 684 | 60.4523 | 0
[10 empty] | 685 | 59.6289 | 1
[10 empty] | 686 | 58.1358 | 1
[10 empty] | 687 | 58.9355 | 1
[10 empty] | 688 | 59.3356 | 1
[10 empty] | 689 | 58.4907 | 1
[10 empty] | 690 | 59.1909 | 1
[10 empty] | 691 | 60.3888 | 0
[10 empty] | 692 | 61.2098 | 0
[10 empty] | 693 | 60.3983 | 0
[10 empty] | 694 | 59.3353 | 1
[10 empty] | 695 | 60.9302 | 0
[10 empty] | 696 | 58.6051 | 1
[10 empty] | 697 | 62.6951 | 0
[10 empty] | 698 | 60.5627 | 0
[10 empty] | 699 | 59.4344 | 1
[10 empty] | 700 | 58.4421 | 1
[10 empty] | 701 | 63.208 | 0
[10 empty] | 702 | 59.6259 | 1
[10 empty] | 703 | 60.7712 | 0
[10 empty] | 704 | 58.0066 | 1
[10 empty] | 705 | 56.6389 | 1
[10 empty] | 706 | 60.5719 | 0
[10 empty] | 707 | 56.2928 | 1
[10 empty] | 708 | 57.5631 | 1
[10 empty] | 709 | 60.2249 | 0
[10 empty] | 710 | 60.1635 | 0
[10 empty] | 711 | 58.8426 | 1
[10 empty] | 712 | 62.2009 | 0
[10 empty] | 713 | 59.7398 | 1
[10 empty] | 714 | 59.07 | 1
[10 empty] | 715 | 58.0471 | 1
[10 empty] | 716 | 58.7841 | 1
[10 empty] | 717 | 57.9199 | 1
[10 empty] | 718 | 59.6527 | 1
[10 empty] | 719 | 59.7925 | 1
[10 empty] | 720 | 61.4804 | 0
[10 empty] | 721 | 60.7515 | 0
[10 empty] | 722 | 59.5931 | 1
[10 empty] | 723 | 60.3622 | 0
[10 empty] | 724 | 62.7086 | 0
[10 empty] | 725 | 59.6407 | 1
[10 empty] | 726 | 59.5865 | 1
[10 empty] | 727 | 59.1729 | 1
[10 empty] | 728 | 57.5603 | 1
[10 empty] | 729 | 62.0459 | 0
[10 empty] | 730 | 59.8323 | 1
[10 empty] | 731 | 60.305 | 0
[10 empty] | 732 | 58.5268 | 1
[10 empty] | 733 | 60.4246 | 0
[10 empty] | 734 | 61.8736 | 0
[10 empty] | 735 | 58.5461 | 1
[10 empty] | 736 | 60.0612 | 0
[10 empty] | 737 | 59.7669 | 1
[10 empty] | 738 | 57.8888 | 1
[10 empty] | 739 | 58.6161 | 1
[10 empty] | 740 | 58.248 | 1
[10 empty] | 741 | 60.3351 | 0
[10 empty] | 742 | 59.9067 | 1
[10 empty] | 743 | 60.1701 | 0
[10 empty] | 744 | 59.1245 | 1
[10 empty] | 745 | 63.1634 | 0
[10 empty] | 746 | 57.6473 | 1
[10 empty] | 747 | 58.7336 | 1
[10 empty] | 748 | 56.9529 | 1
[10 empty] | 749 | 61.6209 | 0
[10 empty] | 750 | 58.6884 | 1
[10 empty] | 751 | 58.1179 | 1
[10 empty] | 752 | 62.0343 | 0
[10 empty] | 753 | 59.7085 | 1
[10 empty] | 754 | 57.8853 | 1
[10 empty] | 755 | 59.679 | 1
[10 empty] | 756 | 60.7659 | 0
[10 empty] | 757 | 59.0018 | 1
[10 empty] | 758 | 60.7138 | 0
[10 empty] | 759 | 60.0504 | 0
[10 empty] | 760 | 56.0306 | 1
[10 empty] | 761 | 60.9379 | 0
[10 empty] | 762 | 55.1473 | 1
[10 empty] | 763 | 57.3548 | 1
[10 empty] | 764 | 61.8244 | 0
[10 empty] | 765 | 60.5605 | 0
[10 empty] | 766 | 61.792 | 0
[10 empty] | 767 | 58.4355 | 1
[10 empty] | 768 | 59.8424 | 1
[10 empty] | 769 | 58.8088 | 1
[10 empty] | 770 | 59.1026 | 1
[10 empty] | 771 | 58.9927 | 1
[10 empty] | 772 | 59.0229 | 1
[10 empty] | 773 | 58.3964 | 1
[10 empty] | 774 | 57.349 | 1
[10 empty] | 775 | 61.3397 | 0
[10 empty] | 776 | 59.1668 | 1
[10 empty] | 777 | 62.5226 | 0
[10 empty] | 778 | 58.5463 | 1
[10 empty] | 779 | 57.6879 | 1
[10 empty] | 780 | 58.4454 | 1
[10 empty] | 781 | 57.8857 | 1
[10 empty] | 782 | 61.7852 | 0
[10 empty] | 783 | 57.3856 | 1
[10 empty] | 784 | 57.5589 | 1
[10 empty] | 785 | 56.4143 | 1
[10 empty] | 786 | 59.2378 | 1
[10 empty] | 787 | 60.7632 | 0
[10 empty] | 788 | 59.0834 | 1
[10 empty] | 789 | 58.4262 | 1
[10 empty] | 790 | 58.7957 | 1
[10 empty] | 791 | 57.9451 | 1
[10 empty] | 792 | 62.6632 | 0
[10 empty] | 793 | 59.4571 | 1
[10 empty] | 794 | 59.1352 | 1
[10 empty] | 795 | 59.9318 | 1
[10 empty] | 796 | 57.0566 | 1
[10 empty] | 797 | 57.7435 | 1
[10 empty] | 798 | 60.469 | 0
[10 empty] | 799 | 60.408 | 0
[10 empty] | 800 | 56.5844 | 1
[10 empty] | 801 | 58.9378 | 1
[10 empty] | 802 | 59.621 | 1
[10 empty] | 803 | 58.125 | 1
[10 empty] | 804 | 60.2525 | 0
[10 empty] | 805 | 60.0355 | 0
[10 empty] | 806 | 60.2174 | 0
[10 empty] | 807 | 59.1387 | 1
[10 empty] | 808 | 60.1668 | 0
[10 empty] | 809 | 58.5589 | 1
[10 empty] | 810 | 58.0627 | 1
[10 empty] | 811 | 58.5902 | 1
[10 empty] | 812 | 58.3753 | 1
[10 empty] | 813 | 58.641 | 1
[10 empty] | 814 | 60.6542 | 0
[10 empty] | 815 | 59.3334 | 1
[10 empty] | 816 | 60.6203 | 0
[10 empty] | 817 | 55.5922 | 1
[10 empty] | 818 | 58.874 | 1
[10 empty] | 819 | 59.4353 | 1
[10 empty] | 820 | 58.0649 | 1
[10 empty] | 821 | 61.8126 | 0
[10 empty] | 822 | 58.673 | 1
[10 empty] | 823 | 57.4346 | 1
[10 empty] | 824 | 56.5897 | 1
[10 empty] | 825 | 58.3999 | 1
[10 empty] | 826 | 58.0034 | 1
[10 empty] | 827 | 58.6532 | 1
[10 empty] | 828 | 61.2152 | 0
[10 empty] | 829 | 58.523 | 1
[10 empty] | 830 | 60.8125 | 0
[10 empty] | 831 | 60.2013 | 0
[10 empty] | 832 | 60.8711 | 0
[10 empty] | 833 | 59.837 | 1
[10 empty] | 834 | 59.2389 | 1
[10 empty] | 835 | 61.247 | 0
[10 empty] | 836 | 61.0462 | 0
[10 empty] | 837 | 59.0698 | 1
[10 empty] | 838 | 57.8828 | 1
[10 empty] | 839 | 60.6623 | 0
[10 empty] | 840 | 58.5004 | 1
[10 empty] | 841 | 59.0186 | 1
[10 empty] | 842 | 57.2695 | 1
[10 empty] | 843 | 61.4707 | 0
[10 empty] | 844 | 62.6947 | 0
[10 empty] | 845 | 62.2256 | 0
[10 empty] | 846 | 60.2082 | 0
[10 empty] | 847 | 58.2009 | 1
[10 empty] | 848 | 58.8266 | 1
[10 empty] | 849 | 61.7008 | 0
[10 empty] | 850 | 61.0197 | 0
[10 empty] | 851 | 59.9446 | 1
[10 empty] | 852 | 59.285 | 1
[10 empty] | 853 | 59.4687 | 1
[10 empty] | 854 | 62.1351 | 0
[10 empty] | 855 | 61.3589 | 0
[10 empty] | 856 | 58.7086 | 1
[10 empty] | 857 | 60.0299 | 0
[10 empty] | 858 | 61.3111 | 0
[10 empty] | 859 | 61.3643 | 0
[10 empty] | 860 | 58.8409 | 1
[10 empty] | 861 | 59.6928 | 1
[10 empty] | 862 | 59.3274 | 1
[10 empty] | 863 | 62.9494 | 0
[10 empty] | 864 | 61.3318 | 0
[10 empty] | 865 | 59.8221 | 1
[10 empty] | 866 | 56.8514 | 1
[10 empty] | 867 | 61.2786 | 0
[10 empty] | 868 | 60.1424 | 0
[10 empty] | 869 | 59.4461 | 1
[10 empty] | 870 | 55.5635 | 1
[10 empty] | 871 | 57.45 | 1
[10 empty] | 872 | 58.8911 | 1
[10 empty] | 873 | 61.699 | 0
[10 empty] | 874 | 59.3989 | 1
[10 empty] | 875 | 58.6124 | 1
[10 empty] | 876 | 59.6081 | 1
[10 empty] | 877 | 58.0089 | 1
[10 empty] | 878 | 61.1341 | 0
[10 empty] | 879 | 58.1225 | 1
[10 empty] | 880 | 58.2203 | 1
[10 empty] | 881 | 62.0211 | 0
[10 empty] | 882 | 61.7598 | 0
[10 empty] | 883 | 57.6397 | 1
[10 empty] | 884 | 60.2029 | 0
[10 empty] | 885 | 57.3537 | 1
[10 empty] | 886 | 60.8711 | 0
[10 empty] | 887 | 58.5686 | 1
[10 empty] | 888 | 60.1971 | 0
[10 empty] | 889 | 60.817 | 0
[10 empty] | 890 | 56.9051 | 1
[10 empty] | 891 | 60.6827 | 0
[10 empty] | 892 | 57.5832 | 1
[10 empty] | 893 | 58.9724 | 1
[10 empty] | 894 | 58.2216 | 1
[10 empty] | 895 | 58.6026 | 1
[10 empty] | 896 | 59.129 | 1
[10 empty] | 897 | 60.9019 | 0
[10 empty] | 898 | 57.0524 | 1
[10 empty] | 899 | 57.3123 | 1
[10 empty] | 900 | 58.3617 | 1
[10 empty] | 901 | 59.5529 | 1
[10 empty] | 902 | 61.1473 | 0
[10 empty] | 903 | 60.1964 | 0
[10 empty] | 904 | 59.1108 | 1
[10 empty] | 905 | 56.7387 | 1
[10 empty] | 906 | 60.8908 | 0
[10 empty] | 907 | 62.8773 | 0
[10 empty] | 908 | 58.6987 | 1
[10 empty] | 909 | 58.9287 | 1
[10 empty] | 910 | 58.1855 | 1
[10 empty] | 911 | 61.4335 | 0
[10 empty] | 912 | 58.2973 | 1
[10 empty] | 913 | 59.0285 | 1
[10 empty] | 914 | 57.6423 | 1
[10 empty] | 915 | 61.8531 | 0
[10 empty] | 916 | 59.503 | 1
[10 empty] | 917 | 58.7927 | 1
[10 empty] | 918 | 58.9806 | 1
[10 empty] | 919 | 59.5384 | 1
[10 empty] | 920 | 58.6441 | 1
[10 empty] | 921 | 59.6188 | 1
[10 empty] | 922 | 57.7924 | 1
[10 empty] | 923 | 58.8365 | 1
[10 empty] | 924 | 57.215 | 1
[10 empty] | 925 | 58.393 | 1
[10 empty] | 926 | 57.6992 | 1
[10 empty] | 927 | 59.4741 | 1
[10 empty] | 928 | 60.8868 | 0
[10 empty] | 929 | 58.548 | 1
[10 empty] | 930 | 61.1487 | 0
[10 empty] | 931 | 60.8423 | 0
[10 empty] | 932 | 58.1752 | 1
[10 empty] | 933 | 58.2471 | 1
[10 empty] | 934 | 59.1375 | 1
[10 empty] | 935 | 60.5361 | 0
[10 empty] | 936 | 58.8131 | 1
[10 empty] | 937 | 60.9889 | 0
[10 empty] | 938 | 57.4357 | 1
[10 empty] | 939 | 61.4106 | 0
[10 empty] | 940 | 62.2481 | 0
[10 empty] | 941 | 57.2897 | 1
[10 empty] | 942 | 58.7055 | 1
[10 empty] | 943 | 60.3648 | 0
[10 empty] | 944 | 59.3934 | 1
[10 empty] | 945 | 60.7804 | 0
[10 empty] | 946 | 57.0214 | 1
[10 empty] | 947 | 58.1292 | 1
[10 empty] | 948 | 57.9847 | 1
[10 empty] | 949 | 59.7492 | 1
[10 empty] | 950 | 60.9763 | 0
[10 empty] | 951 | 63.1916 | 0
[10 empty] | 952 | 63.1362 | 0
[10 empty] | 953 | 57.0415 | 1
[10 empty] | 954 | 59.3581 | 1
[10 empty] | 955 | 59.7515 | 1
[10 empty] | 956 | 57.1303 | 1
[10 empty] | 957 | 59.5886 | 1
[10 empty] | 958 | 57.0491 | 1
[10 empty] | 959 | 60.6473 | 0
[10 empty] | 960 | 60.0291 | 0
[10 empty] | 961 | 59.0762 | 1
[10 empty] | 962 | 61.2777 | 0
[10 empty] | 963 | 62.31 | 0
[10 empty] | 964 | 58.2713 | 1
[10 empty] | 965 | 59.3239 | 1
[10 empty] | 966 | 58.1438 | 1
[10 empty] | 967 | 58.2891 | 1
[10 empty] | 968 | 59.3337 | 1
[10 empty] | 969 | 57.8755 | 1
[10 empty] | 970 | 58.9268 | 1
[10 empty] | 971 | 61.6507 | 0
[10 empty] | 972 | 58.9109 | 1
[10 empty] | 973 | 57.0771 | 1
[10 empty] | 974 | 58.1508 | 1
[10 empty] | 975 | 57.9758 | 1
[10 empty] | 976 | 61.2653 | 0
[10 empty] | 977 | 59.6151 | 1
[10 empty] | 978 | 61.1832 | 0
[10 empty] | 979 | 61.6391 | 0
[10 empty] | 980 | 61.7685 | 0
[10 empty] | 981 | 61.6801 | 0
[10 empty] | 982 | 56.021 | 1
[10 empty] | 983 | 56.2974 | 1
[10 empty] | 984 | 56.2729 | 1
[10 empty] | 985 | 56.1022 | 1
[10 empty] | 986 | 58.7805 | 1
[10 empty] | 987 | 58.4039 | 1
[10 empty] | 988 | 63.1138 | 0
[10 empty] | 989 | 58.6656 | 1
[10 empty] | 990 | 58.7413 | 1
[10 empty] | 991 | 60.3217 | 0
[10 empty] | 992 | 59.2923 | 1
[10 empty] | 993 | 60.2532 | 0
[10 empty] | 994 | 60.0668 | 0
[10 empty] | 995 | 59.7818 | 1
[10 empty] | 996 | 59.3789 | 1
[10 empty] | 997 | 60.3889 | 0
[10 empty] | 998 | 58.7685 | 1
[10 empty] | 999 | 58.0814 | 1
[10 empty] | 1000 | 59.1496 | 1

## Triangular_p2
[10 empty] | Trial | Finish Time | Success
[10 empty] | 1 | 35.4881 | 1
[10 empty] | 2 | 36.6396 | 0
Project-2 | Triangular Distribution | [8 empty] | 3 | 35.0231 | 1
[10 empty] | 4 | 38.4742 | 0
[10 empty] | 5 | 37.1028 | 0
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | u(0,1) | (m-a)/(b-a) | Duration | Finish time | 6 | 35.7599 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.70586 | 0.45455 | 5.1485 | 5.1485 | 7 | 37.0044 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.1485 | 0.94755 | 0.5 | 6.6761 | 11.8246 | 8 | 36.182 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1485 | 0.96814 | #DIV/0! | 4.3 | 9.4485 | 9 | 36.3466 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.8246 | 0.66534 | 0.33333 | 4.583 | 16.4076 | 10 | 37.0229 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.8246 | 0.61504 | 0.59091 | 8.7269 | 20.5515 | 11 | 36.3558 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.4485 | 0.32352 | 0.5 | 8.6088 | 18.0573 | 12 | 35.9454 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.4485 | 0.50487 | 0.5 | 4.4059 | 13.8543 | 13 | 38.2783 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.5515 | 0.85025 | 0.45833 | 8.5329 | 29.0845 | 14 | 35.3078 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 18.0573 | 0.64639 | 0.5 | 9.159 | 27.2163 | 15 | 38.0882 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 29.0845 | 0.88391 | #DIV/0! | 2.4 | 31.4845 | 16 | 36.0613 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.2163 | 0.34491 | 0.2 | 3.0282 | 30.2445 | 17 | 36.0072 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 31.4845 | 0.050017 | 0.48889 | 4.0037 | 35.4881 | 18 | 35.4386 | 1
[10 empty] | 19 | 38.4529 | 0
[10 empty] | 20 | 34.3209 | 1
[10 empty] | 21 | 36.4764 | 0
[10 empty] | 22 | 35.8307 | 1
[10 empty] | 23 | 35.9884 | 1
[10 empty] | 24 | 36.9066 | 0
[10 empty] | 25 | 39.0114 | 0
[10 empty] | 26 | 34.7407 | 1
[10 empty] | 27 | 36.6922 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 28 | 34.0637 | 1
36 | 36.1835 | 0.453 | [7 empty] | 29 | 37.241 | 0
[10 empty] | 30 | 33.3619 | 1
[10 empty] | 31 | 34.8125 | 1
[10 empty] | 32 | 38.2761 | 0
[10 empty] | 33 | 32.9495 | 1
[10 empty] | 34 | 38.4779 | 0
[10 empty] | 35 | 36.8112 | 0
[10 empty] | 36 | 37.8061 | 0
[10 empty] | 37 | 33.282 | 1
[10 empty] | 38 | 35.1293 | 1
[10 empty] | 39 | 34.1066 | 1
[10 empty] | 40 | 36.9701 | 0
[10 empty] | 41 | 39.6167 | 0
[10 empty] | 42 | 38.1769 | 0
[10 empty] | 43 | 37.0408 | 0
[10 empty] | 44 | 38.6525 | 0
[10 empty] | 45 | 37.1698 | 0
[10 empty] | 46 | 34.8762 | 1
[10 empty] | 47 | 36.3533 | 0
[10 empty] | 48 | 34.319 | 1
[10 empty] | 49 | 36.1944 | 0
[10 empty] | 50 | 34.643 | 1
[10 empty] | 51 | 36.1307 | 0
[10 empty] | 52 | 36.0943 | 0
[10 empty] | 53 | 35.5924 | 1
[10 empty] | 54 | 38.3024 | 0
[10 empty] | 55 | 34.8655 | 1
[10 empty] | 56 | 34.6927 | 1
[10 empty] | 57 | 37.236 | 0
[10 empty] | 58 | 33.648 | 1
[10 empty] | 59 | 34.1536 | 1
[10 empty] | 60 | 38.3736 | 0
[10 empty] | 61 | 37.0256 | 0
[10 empty] | 62 | 34.725 | 1
[10 empty] | 63 | 37.0249 | 0
[10 empty] | 64 | 36.0956 | 0
[10 empty] | 65 | 36.659 | 0
[10 empty] | 66 | 36.1004 | 0
[10 empty] | 67 | 36.5443 | 0
[10 empty] | 68 | 35.5279 | 1
[10 empty] | 69 | 36.4025 | 0
[10 empty] | 70 | 38.0826 | 0
[10 empty] | 71 | 34.6471 | 1
[10 empty] | 72 | 37.4207 | 0
[10 empty] | 73 | 33.7081 | 1
[10 empty] | 74 | 34.5835 | 1
[10 empty] | 75 | 34.4024 | 1
[10 empty] | 76 | 38.3437 | 0
[10 empty] | 77 | 36.3428 | 0
[10 empty] | 78 | 35.1838 | 1
[10 empty] | 79 | 34.3887 | 1
[10 empty] | 80 | 34.8836 | 1
[10 empty] | 81 | 35.0912 | 1
[10 empty] | 82 | 36.9369 | 0
[10 empty] | 83 | 33.3572 | 1
[10 empty] | 84 | 34.1679 | 1
[10 empty] | 85 | 35.8555 | 1
[10 empty] | 86 | 33.4013 | 1
[10 empty] | 87 | 34.6833 | 1
[10 empty] | 88 | 33.7654 | 1
[10 empty] | 89 | 36.6708 | 0
[10 empty] | 90 | 36.6869 | 0
[10 empty] | 91 | 34.0828 | 1
[10 empty] | 92 | 35.3256 | 1
[10 empty] | 93 | 37.4307 | 0
[10 empty] | 94 | 39.0011 | 0
[10 empty] | 95 | 36.3787 | 0
[10 empty] | 96 | 34.4655 | 1
[10 empty] | 97 | 34.9293 | 1
[10 empty] | 98 | 37.7257 | 0
[10 empty] | 99 | 35.153 | 1
[10 empty] | 100 | 35.1848 | 1
[10 empty] | 101 | 35.2917 | 1
[10 empty] | 102 | 37.5159 | 0
[10 empty] | 103 | 38.879 | 0
[10 empty] | 104 | 37.7736 | 0
[10 empty] | 105 | 33.9802 | 1
[10 empty] | 106 | 36.7736 | 0
[10 empty] | 107 | 36.0444 | 0
[10 empty] | 108 | 34.3178 | 1
[10 empty] | 109 | 35.6482 | 1
[10 empty] | 110 | 33.7914 | 1
[10 empty] | 111 | 35.7388 | 1
[10 empty] | 112 | 34.0461 | 1
[10 empty] | 113 | 35.626 | 1
[10 empty] | 114 | 35.3825 | 1
[10 empty] | 115 | 36.0385 | 0
[10 empty] | 116 | 34.0767 | 1
[10 empty] | 117 | 35.9766 | 1
[10 empty] | 118 | 35.5504 | 1
[10 empty] | 119 | 36.552 | 0
[10 empty] | 120 | 36.0975 | 0
[10 empty] | 121 | 36.1945 | 0
[10 empty] | 122 | 36.9463 | 0
[10 empty] | 123 | 37.1678 | 0
[10 empty] | 124 | 36.3414 | 0
[10 empty] | 125 | 36.6605 | 0
[10 empty] | 126 | 37.3175 | 0
[10 empty] | 127 | 37.9904 | 0
[10 empty] | 128 | 35.6894 | 1
[10 empty] | 129 | 33.4905 | 1
[10 empty] | 130 | 33.7151 | 1
[10 empty] | 131 | 36.8643 | 0
[10 empty] | 132 | 35.0167 | 1
[10 empty] | 133 | 35.0875 | 1
[10 empty] | 134 | 35.1827 | 1
[10 empty] | 135 | 35.1914 | 1
[10 empty] | 136 | 36.9669 | 0
[10 empty] | 137 | 33.1873 | 1
[10 empty] | 138 | 33.9109 | 1
[10 empty] | 139 | 35.636 | 1
[10 empty] | 140 | 36.8052 | 0
[10 empty] | 141 | 34.7121 | 1
[10 empty] | 142 | 35.5538 | 1
[10 empty] | 143 | 36.528 | 0
[10 empty] | 144 | 35.9576 | 1
[10 empty] | 145 | 37.4255 | 0
[10 empty] | 146 | 33.21 | 1
[10 empty] | 147 | 35.5746 | 1
[10 empty] | 148 | 35.439 | 1
[10 empty] | 149 | 35.5976 | 1
[10 empty] | 150 | 34.5619 | 1
[10 empty] | 151 | 38.551 | 0
[10 empty] | 152 | 35.7933 | 1
[10 empty] | 153 | 37.8084 | 0
[10 empty] | 154 | 36.6056 | 0
[10 empty] | 155 | 36.437 | 0
[10 empty] | 156 | 35.4819 | 1
[10 empty] | 157 | 35.6206 | 1
[10 empty] | 158 | 36.2762 | 0
[10 empty] | 159 | 34.8473 | 1
[10 empty] | 160 | 34.9273 | 1
[10 empty] | 161 | 36.2667 | 0
[10 empty] | 162 | 34.4976 | 1
[10 empty] | 163 | 37.0633 | 0
[10 empty] | 164 | 35.4017 | 1
[10 empty] | 165 | 34.8373 | 1
[10 empty] | 166 | 37.2645 | 0
[10 empty] | 167 | 35.1655 | 1
[10 empty] | 168 | 35.4707 | 1
[10 empty] | 169 | 35.4721 | 1
[10 empty] | 170 | 34.5436 | 1
[10 empty] | 171 | 35.4264 | 1
[10 empty] | 172 | 36.6141 | 0
[10 empty] | 173 | 35.2315 | 1
[10 empty] | 174 | 36.1525 | 0
[10 empty] | 175 | 36.6064 | 0
[10 empty] | 176 | 37.1642 | 0
[10 empty] | 177 | 37.2117 | 0
[10 empty] | 178 | 36.5187 | 0
[10 empty] | 179 | 32.8816 | 1
[10 empty] | 180 | 35.911 | 1
[10 empty] | 181 | 37.8098 | 0
[10 empty] | 182 | 34.6334 | 1
[10 empty] | 183 | 37.3194 | 0
[10 empty] | 184 | 33.8904 | 1
[10 empty] | 185 | 35.2713 | 1
[10 empty] | 186 | 37.2768 | 0
[10 empty] | 187 | 35.4059 | 1
[10 empty] | 188 | 36.7484 | 0
[10 empty] | 189 | 35.7844 | 1
[10 empty] | 190 | 37.3339 | 0
[10 empty] | 191 | 38.644 | 0
[10 empty] | 192 | 37.455 | 0
[10 empty] | 193 | 36.4409 | 0
[10 empty] | 194 | 33.7716 | 1
[10 empty] | 195 | 37.0562 | 0
[10 empty] | 196 | 36.3526 | 0
[10 empty] | 197 | 38.5907 | 0
[10 empty] | 198 | 36.9955 | 0
[10 empty] | 199 | 36.605 | 0
[10 empty] | 200 | 35.2418 | 1
[10 empty] | 201 | 35.7588 | 1
[10 empty] | 202 | 36.2536 | 0
[10 empty] | 203 | 35.0216 | 1
[10 empty] | 204 | 36.532 | 0
[10 empty] | 205 | 37.0265 | 0
[10 empty] | 206 | 35.4033 | 1
[10 empty] | 207 | 36.9069 | 0
[10 empty] | 208 | 35.201 | 1
[10 empty] | 209 | 34.6334 | 1
[10 empty] | 210 | 36.8135 | 0
[10 empty] | 211 | 35.1614 | 1
[10 empty] | 212 | 35.6849 | 1
[10 empty] | 213 | 38.1267 | 0
[10 empty] | 214 | 35.9811 | 1
[10 empty] | 215 | 34.8152 | 1
[10 empty] | 216 | 35.0939 | 1
[10 empty] | 217 | 38.9924 | 0
[10 empty] | 218 | 38.7241 | 0
[10 empty] | 219 | 36.8015 | 0
[10 empty] | 220 | 37.1976 | 0
[10 empty] | 221 | 37.5927 | 0
[10 empty] | 222 | 38.1123 | 0
[10 empty] | 223 | 38.726 | 0
[10 empty] | 224 | 36.5045 | 0
[10 empty] | 225 | 37.2982 | 0
[10 empty] | 226 | 36.9987 | 0
[10 empty] | 227 | 37.2694 | 0
[10 empty] | 228 | 35.8887 | 1
[10 empty] | 229 | 35.5896 | 1
[10 empty] | 230 | 36.5288 | 0
[10 empty] | 231 | 36.6802 | 0
[10 empty] | 232 | 36.0104 | 0
[10 empty] | 233 | 36.0184 | 0
[10 empty] | 234 | 36.5644 | 0
[10 empty] | 235 | 36.0639 | 0
[10 empty] | 236 | 34.7735 | 1
[10 empty] | 237 | 35.5505 | 1
[10 empty] | 238 | 35.3924 | 1
[10 empty] | 239 | 38.6481 | 0
[10 empty] | 240 | 37.041 | 0
[10 empty] | 241 | 35.5952 | 1
[10 empty] | 242 | 33.5068 | 1
[10 empty] | 243 | 35.4426 | 1
[10 empty] | 244 | 32.9995 | 1
[10 empty] | 245 | 37.6043 | 0
[10 empty] | 246 | 34.1901 | 1
[10 empty] | 247 | 36.7202 | 0
[10 empty] | 248 | 35.097 | 1
[10 empty] | 249 | 34.6302 | 1
[10 empty] | 250 | 37.5192 | 0
[10 empty] | 251 | 33.4041 | 1
[10 empty] | 252 | 36.9976 | 0
[10 empty] | 253 | 38.7202 | 0
[10 empty] | 254 | 36.5724 | 0
[10 empty] | 255 | 36.8526 | 0
[10 empty] | 256 | 34.9963 | 1
[10 empty] | 257 | 35.5521 | 1
[10 empty] | 258 | 34.8434 | 1
[10 empty] | 259 | 37.4035 | 0
[10 empty] | 260 | 36.7734 | 0
[10 empty] | 261 | 36.8738 | 0
[10 empty] | 262 | 36.5319 | 0
[10 empty] | 263 | 33.9967 | 1
[10 empty] | 264 | 33.9793 | 1
[10 empty] | 265 | 36.6146 | 0
[10 empty] | 266 | 34.2704 | 1
[10 empty] | 267 | 35.4767 | 1
[10 empty] | 268 | 38.1159 | 0
[10 empty] | 269 | 34.4097 | 1
[10 empty] | 270 | 38.1928 | 0
[10 empty] | 271 | 36.2866 | 0
[10 empty] | 272 | 35.0522 | 1
[10 empty] | 273 | 34.8288 | 1
[10 empty] | 274 | 37.4282 | 0
[10 empty] | 275 | 39.724 | 0
[10 empty] | 276 | 35.8062 | 1
[10 empty] | 277 | 35.319 | 1
[10 empty] | 278 | 36.9794 | 0
[10 empty] | 279 | 36.3834 | 0
[10 empty] | 280 | 36.8225 | 0
[10 empty] | 281 | 38.1127 | 0
[10 empty] | 282 | 37.5761 | 0
[10 empty] | 283 | 35.684 | 1
[10 empty] | 284 | 34.5374 | 1
[10 empty] | 285 | 35.3914 | 1
[10 empty] | 286 | 37.6769 | 0
[10 empty] | 287 | 35.893 | 1
[10 empty] | 288 | 38.0378 | 0
[10 empty] | 289 | 37.7579 | 0
[10 empty] | 290 | 36.9359 | 0
[10 empty] | 291 | 39.0376 | 0
[10 empty] | 292 | 34.81 | 1
[10 empty] | 293 | 36.8234 | 0
[10 empty] | 294 | 35.8792 | 1
[10 empty] | 295 | 36.6922 | 0
[10 empty] | 296 | 34.1325 | 1
[10 empty] | 297 | 34.7068 | 1
[10 empty] | 298 | 35.8741 | 1
[10 empty] | 299 | 34.916 | 1
[10 empty] | 300 | 35.7939 | 1
[10 empty] | 301 | 39.9628 | 0
[10 empty] | 302 | 36.0375 | 0
[10 empty] | 303 | 34.3464 | 1
[10 empty] | 304 | 39.076 | 0
[10 empty] | 305 | 35.1668 | 1
[10 empty] | 306 | 34.9983 | 1
[10 empty] | 307 | 33.1478 | 1
[10 empty] | 308 | 36.4385 | 0
[10 empty] | 309 | 34.384 | 1
[10 empty] | 310 | 36.8395 | 0
[10 empty] | 311 | 36.7912 | 0
[10 empty] | 312 | 39.5134 | 0
[10 empty] | 313 | 38.2505 | 0
[10 empty] | 314 | 36.9752 | 0
[10 empty] | 315 | 35.1043 | 1
[10 empty] | 316 | 38.1802 | 0
[10 empty] | 317 | 36.3244 | 0
[10 empty] | 318 | 35.9787 | 1
[10 empty] | 319 | 38.1997 | 0
[10 empty] | 320 | 37.2706 | 0
[10 empty] | 321 | 35.4497 | 1
[10 empty] | 322 | 36.019 | 0
[10 empty] | 323 | 38.1354 | 0
[10 empty] | 324 | 34.6707 | 1
[10 empty] | 325 | 36.0391 | 0
[10 empty] | 326 | 38.1063 | 0
[10 empty] | 327 | 35.628 | 1
[10 empty] | 328 | 34.197 | 1
[10 empty] | 329 | 35.7144 | 1
[10 empty] | 330 | 39.2051 | 0
[10 empty] | 331 | 35.9929 | 1
[10 empty] | 332 | 37.9307 | 0
[10 empty] | 333 | 37.9814 | 0
[10 empty] | 334 | 36.2607 | 0
[10 empty] | 335 | 36.8481 | 0
[10 empty] | 336 | 38.3151 | 0
[10 empty] | 337 | 36.3498 | 0
[10 empty] | 338 | 35.2574 | 1
[10 empty] | 339 | 36.734 | 0
[10 empty] | 340 | 35.8992 | 1
[10 empty] | 341 | 38.8778 | 0
[10 empty] | 342 | 35.0515 | 1
[10 empty] | 343 | 38.9622 | 0
[10 empty] | 344 | 35.5483 | 1
[10 empty] | 345 | 35.2716 | 1
[10 empty] | 346 | 37.3818 | 0
[10 empty] | 347 | 35.0757 | 1
[10 empty] | 348 | 36.0776 | 0
[10 empty] | 349 | 36.6831 | 0
[10 empty] | 350 | 38.9493 | 0
[10 empty] | 351 | 34.2777 | 1
[10 empty] | 352 | 37.5275 | 0
[10 empty] | 353 | 34.8655 | 1
[10 empty] | 354 | 35.5047 | 1
[10 empty] | 355 | 33.9071 | 1
[10 empty] | 356 | 40.1354 | 0
[10 empty] | 357 | 34.6367 | 1
[10 empty] | 358 | 37.6419 | 0
[10 empty] | 359 | 34.1573 | 1
[10 empty] | 360 | 32.9142 | 1
[10 empty] | 361 | 35.7263 | 1
[10 empty] | 362 | 35.8162 | 1
[10 empty] | 363 | 37.3423 | 0
[10 empty] | 364 | 37.4323 | 0
[10 empty] | 365 | 36.8718 | 0
[10 empty] | 366 | 37.2154 | 0
[10 empty] | 367 | 31.9075 | 1
[10 empty] | 368 | 36.0557 | 0
[10 empty] | 369 | 38.9866 | 0
[10 empty] | 370 | 35.4314 | 1
[10 empty] | 371 | 34.9969 | 1
[10 empty] | 372 | 35.8838 | 1
[10 empty] | 373 | 36.9438 | 0
[10 empty] | 374 | 35.022 | 1
[10 empty] | 375 | 37.0579 | 0
[10 empty] | 376 | 37.6622 | 0
[10 empty] | 377 | 38.3988 | 0
[10 empty] | 378 | 35.2136 | 1
[10 empty] | 379 | 37.4541 | 0
[10 empty] | 380 | 38.6178 | 0
[10 empty] | 381 | 36.5079 | 0
[10 empty] | 382 | 35.6636 | 1
[10 empty] | 383 | 36.0639 | 0
[10 empty] | 384 | 35.7776 | 1
[10 empty] | 385 | 36.9628 | 0
[10 empty] | 386 | 37.1777 | 0
[10 empty] | 387 | 37.3861 | 0
[10 empty] | 388 | 36.8549 | 0
[10 empty] | 389 | 36.9072 | 0
[10 empty] | 390 | 36.7878 | 0
[10 empty] | 391 | 38.2738 | 0
[10 empty] | 392 | 36.6631 | 0
[10 empty] | 393 | 36.5077 | 0
[10 empty] | 394 | 35.4085 | 1
[10 empty] | 395 | 35.5164 | 1
[10 empty] | 396 | 37.1583 | 0
[10 empty] | 397 | 34.07 | 1
[10 empty] | 398 | 35.3755 | 1
[10 empty] | 399 | 36.9612 | 0
[10 empty] | 400 | 35.1496 | 1
[10 empty] | 401 | 34.9508 | 1
[10 empty] | 402 | 39.8543 | 0
[10 empty] | 403 | 35.0053 | 1
[10 empty] | 404 | 36.2212 | 0
[10 empty] | 405 | 38.6134 | 0
[10 empty] | 406 | 35.8525 | 1
[10 empty] | 407 | 38.5006 | 0
[10 empty] | 408 | 36.8831 | 0
[10 empty] | 409 | 33.253 | 1
[10 empty] | 410 | 34.5697 | 1
[10 empty] | 411 | 33.5755 | 1
[10 empty] | 412 | 31.8701 | 1
[10 empty] | 413 | 35.6685 | 1
[10 empty] | 414 | 33.8103 | 1
[10 empty] | 415 | 36.0369 | 0
[10 empty] | 416 | 36.6926 | 0
[10 empty] | 417 | 35.4915 | 1
[10 empty] | 418 | 37.9736 | 0
[10 empty] | 419 | 37.1277 | 0
[10 empty] | 420 | 35.4279 | 1
[10 empty] | 421 | 34.3287 | 1
[10 empty] | 422 | 35.4609 | 1
[10 empty] | 423 | 37.466 | 0
[10 empty] | 424 | 34.3778 | 1
[10 empty] | 425 | 36.6322 | 0
[10 empty] | 426 | 36.51 | 0
[10 empty] | 427 | 36.785 | 0
[10 empty] | 428 | 37.0251 | 0
[10 empty] | 429 | 37.7762 | 0
[10 empty] | 430 | 35.9696 | 1
[10 empty] | 431 | 36.5199 | 0
[10 empty] | 432 | 33.1535 | 1
[10 empty] | 433 | 35.8339 | 1
[10 empty] | 434 | 34.7299 | 1
[10 empty] | 435 | 36.7472 | 0
[10 empty] | 436 | 36.8569 | 0
[10 empty] | 437 | 36.6409 | 0
[10 empty] | 438 | 37.3097 | 0
[10 empty] | 439 | 34.5299 | 1
[10 empty] | 440 | 38.0294 | 0
[10 empty] | 441 | 35.1588 | 1
[10 empty] | 442 | 37.8995 | 0
[10 empty] | 443 | 37.4949 | 0
[10 empty] | 444 | 37.1218 | 0
[10 empty] | 445 | 36.5663 | 0
[10 empty] | 446 | 33.9268 | 1
[10 empty] | 447 | 36.1849 | 0
[10 empty] | 448 | 38.2258 | 0
[10 empty] | 449 | 35.3821 | 1
[10 empty] | 450 | 33.758 | 1
[10 empty] | 451 | 34.8182 | 1
[10 empty] | 452 | 35.8916 | 1
[10 empty] | 453 | 37.3594 | 0
[10 empty] | 454 | 37.5025 | 0
[10 empty] | 455 | 36.4696 | 0
[10 empty] | 456 | 37.2824 | 0
[10 empty] | 457 | 33.8724 | 1
[10 empty] | 458 | 36.7619 | 0
[10 empty] | 459 | 34.7573 | 1
[10 empty] | 460 | 35.4411 | 1
[10 empty] | 461 | 38.1293 | 0
[10 empty] | 462 | 36.1986 | 0
[10 empty] | 463 | 35.6431 | 1
[10 empty] | 464 | 35.4075 | 1
[10 empty] | 465 | 34.0544 | 1
[10 empty] | 466 | 36.1882 | 0
[10 empty] | 467 | 34.3835 | 1
[10 empty] | 468 | 35.0519 | 1
[10 empty] | 469 | 36.8571 | 0
[10 empty] | 470 | 37.8007 | 0
[10 empty] | 471 | 36.2859 | 0
[10 empty] | 472 | 37.2243 | 0
[10 empty] | 473 | 35.6256 | 1
[10 empty] | 474 | 37.1879 | 0
[10 empty] | 475 | 37.5452 | 0
[10 empty] | 476 | 36.2924 | 0
[10 empty] | 477 | 37.6983 | 0
[10 empty] | 478 | 37.2879 | 0
[10 empty] | 479 | 36.5475 | 0
[10 empty] | 480 | 36.7459 | 0
[10 empty] | 481 | 35.56 | 1
[10 empty] | 482 | 35.5549 | 1
[10 empty] | 483 | 36.3831 | 0
[10 empty] | 484 | 37.0903 | 0
[10 empty] | 485 | 36.6541 | 0
[10 empty] | 486 | 35.076 | 1
[10 empty] | 487 | 34.8736 | 1
[10 empty] | 488 | 33.5376 | 1
[10 empty] | 489 | 34.0723 | 1
[10 empty] | 490 | 36.8778 | 0
[10 empty] | 491 | 35.2322 | 1
[10 empty] | 492 | 34.1793 | 1
[10 empty] | 493 | 37.9824 | 0
[10 empty] | 494 | 34.2549 | 1
[10 empty] | 495 | 36.502 | 0
[10 empty] | 496 | 34.1657 | 1
[10 empty] | 497 | 36.2464 | 0
[10 empty] | 498 | 39.9862 | 0
[10 empty] | 499 | 36.3092 | 0
[10 empty] | 500 | 37.1131 | 0
[10 empty] | 501 | 34.2974 | 1
[10 empty] | 502 | 36.1299 | 0
[10 empty] | 503 | 36.1612 | 0
[10 empty] | 504 | 35.1293 | 1
[10 empty] | 505 | 37.1089 | 0
[10 empty] | 506 | 35.9721 | 1
[10 empty] | 507 | 36.1857 | 0
[10 empty] | 508 | 35.785 | 1
[10 empty] | 509 | 37.0182 | 0
[10 empty] | 510 | 37.2242 | 0
[10 empty] | 511 | 34.2039 | 1
[10 empty] | 512 | 35.6292 | 1
[10 empty] | 513 | 34.7021 | 1
[10 empty] | 514 | 35.6448 | 1
[10 empty] | 515 | 35.921 | 1
[10 empty] | 516 | 40.307 | 0
[10 empty] | 517 | 36.0664 | 0
[10 empty] | 518 | 35.1416 | 1
[10 empty] | 519 | 37.177 | 0
[10 empty] | 520 | 37.911 | 0
[10 empty] | 521 | 34.0387 | 1
[10 empty] | 522 | 37.9879 | 0
[10 empty] | 523 | 38.7411 | 0
[10 empty] | 524 | 37.0021 | 0
[10 empty] | 525 | 36.6578 | 0
[10 empty] | 526 | 35.3138 | 1
[10 empty] | 527 | 35.9635 | 1
[10 empty] | 528 | 37.7472 | 0
[10 empty] | 529 | 34.1946 | 1
[10 empty] | 530 | 35.2381 | 1
[10 empty] | 531 | 39.5672 | 0
[10 empty] | 532 | 35.1936 | 1
[10 empty] | 533 | 37.083 | 0
[10 empty] | 534 | 37.2901 | 0
[10 empty] | 535 | 37.8096 | 0
[10 empty] | 536 | 37.0191 | 0
[10 empty] | 537 | 35.5537 | 1
[10 empty] | 538 | 34.9476 | 1
[10 empty] | 539 | 34.3986 | 1
[10 empty] | 540 | 34.9124 | 1
[10 empty] | 541 | 33.9674 | 1
[10 empty] | 542 | 36.2204 | 0
[10 empty] | 543 | 35.6814 | 1
[10 empty] | 544 | 37.7248 | 0
[10 empty] | 545 | 36.201 | 0
[10 empty] | 546 | 36.3034 | 0
[10 empty] | 547 | 35.5996 | 1
[10 empty] | 548 | 35.4517 | 1
[10 empty] | 549 | 38.0631 | 0
[10 empty] | 550 | 35.151 | 1
[10 empty] | 551 | 36.3428 | 0
[10 empty] | 552 | 37.1618 | 0
[10 empty] | 553 | 36.2343 | 0
[10 empty] | 554 | 38.9141 | 0
[10 empty] | 555 | 36.3116 | 0
[10 empty] | 556 | 34.3325 | 1
[10 empty] | 557 | 39.4455 | 0
[10 empty] | 558 | 36.5528 | 0
[10 empty] | 559 | 36.7409 | 0
[10 empty] | 560 | 33.0625 | 1
[10 empty] | 561 | 35.8779 | 1
[10 empty] | 562 | 35.1729 | 1
[10 empty] | 563 | 37.4337 | 0
[10 empty] | 564 | 35.6416 | 1
[10 empty] | 565 | 36.1587 | 0
[10 empty] | 566 | 34.5112 | 1
[10 empty] | 567 | 35.5885 | 1
[10 empty] | 568 | 33.9845 | 1
[10 empty] | 569 | 34.8256 | 1
[10 empty] | 570 | 35.3091 | 1
[10 empty] | 571 | 36.2063 | 0
[10 empty] | 572 | 35.8796 | 1
[10 empty] | 573 | 35.6691 | 1
[10 empty] | 574 | 34.209 | 1
[10 empty] | 575 | 35.3761 | 1
[10 empty] | 576 | 34.6455 | 1
[10 empty] | 577 | 37.7662 | 0
[10 empty] | 578 | 37.1969 | 0
[10 empty] | 579 | 33.7938 | 1
[10 empty] | 580 | 39.1646 | 0
[10 empty] | 581 | 36.8441 | 0
[10 empty] | 582 | 34.4375 | 1
[10 empty] | 583 | 37.2244 | 0
[10 empty] | 584 | 37.1832 | 0
[10 empty] | 585 | 35.8239 | 1
[10 empty] | 586 | 37.1943 | 0
[10 empty] | 587 | 35.2489 | 1
[10 empty] | 588 | 37.0995 | 0
[10 empty] | 589 | 36.2241 | 0
[10 empty] | 590 | 35.6295 | 1
[10 empty] | 591 | 34.3767 | 1
[10 empty] | 592 | 38.0994 | 0
[10 empty] | 593 | 37.4814 | 0
[10 empty] | 594 | 37.2243 | 0
[10 empty] | 595 | 37.3801 | 0
[10 empty] | 596 | 41.4989 | 0
[10 empty] | 597 | 35.1067 | 1
[10 empty] | 598 | 37.1812 | 0
[10 empty] | 599 | 35.7625 | 1
[10 empty] | 600 | 37.0015 | 0
[10 empty] | 601 | 35.5815 | 1
[10 empty] | 602 | 34.9207 | 1
[10 empty] | 603 | 35.4417 | 1
[10 empty] | 604 | 38.6526 | 0
[10 empty] | 605 | 37.4754 | 0
[10 empty] | 606 | 37.3984 | 0
[10 empty] | 607 | 35.3921 | 1
[10 empty] | 608 | 36.5405 | 0
[10 empty] | 609 | 38.0012 | 0
[10 empty] | 610 | 35.7614 | 1
[10 empty] | 611 | 35.8573 | 1
[10 empty] | 612 | 38.8908 | 0
[10 empty] | 613 | 35.0822 | 1
[10 empty] | 614 | 35.9676 | 1
[10 empty] | 615 | 35.9411 | 1
[10 empty] | 616 | 34.8777 | 1
[10 empty] | 617 | 34.8373 | 1
[10 empty] | 618 | 34.4777 | 1
[10 empty] | 619 | 35.7302 | 1
[10 empty] | 620 | 34.7069 | 1
[10 empty] | 621 | 35.4731 | 1
[10 empty] | 622 | 35.5141 | 1
[10 empty] | 623 | 35.0665 | 1
[10 empty] | 624 | 38.1365 | 0
[10 empty] | 625 | 35.8503 | 1
[10 empty] | 626 | 36.5743 | 0
[10 empty] | 627 | 38.0291 | 0
[10 empty] | 628 | 37.7112 | 0
[10 empty] | 629 | 35.293 | 1
[10 empty] | 630 | 36.1954 | 0
[10 empty] | 631 | 36.1462 | 0
[10 empty] | 632 | 37.9299 | 0
[10 empty] | 633 | 36.8605 | 0
[10 empty] | 634 | 35.1513 | 1
[10 empty] | 635 | 39.5105 | 0
[10 empty] | 636 | 36.3249 | 0
[10 empty] | 637 | 36.2294 | 0
[10 empty] | 638 | 35.8404 | 1
[10 empty] | 639 | 36.2398 | 0
[10 empty] | 640 | 34.3287 | 1
[10 empty] | 641 | 35.9929 | 1
[10 empty] | 642 | 36.1399 | 0
[10 empty] | 643 | 35.0635 | 1
[10 empty] | 644 | 37.4403 | 0
[10 empty] | 645 | 34.1317 | 1
[10 empty] | 646 | 36.2364 | 0
[10 empty] | 647 | 35.5499 | 1
[10 empty] | 648 | 37.785 | 0
[10 empty] | 649 | 36.6348 | 0
[10 empty] | 650 | 35.987 | 1
[10 empty] | 651 | 36.4543 | 0
[10 empty] | 652 | 34.6199 | 1
[10 empty] | 653 | 38.0876 | 0
[10 empty] | 654 | 35.2897 | 1
[10 empty] | 655 | 36.8339 | 0
[10 empty] | 656 | 36.6767 | 0
[10 empty] | 657 | 36.3533 | 0
[10 empty] | 658 | 37.2646 | 0
[10 empty] | 659 | 35.304 | 1
[10 empty] | 660 | 37.2161 | 0
[10 empty] | 661 | 36.3956 | 0
[10 empty] | 662 | 36.2646 | 0
[10 empty] | 663 | 40.6513 | 0
[10 empty] | 664 | 36.6139 | 0
[10 empty] | 665 | 36.3698 | 0
[10 empty] | 666 | 40.4302 | 0
[10 empty] | 667 | 36.0178 | 0
[10 empty] | 668 | 33.9361 | 1
[10 empty] | 669 | 35.7435 | 1
[10 empty] | 670 | 36.4018 | 0
[10 empty] | 671 | 35.4464 | 1
[10 empty] | 672 | 35.9063 | 1
[10 empty] | 673 | 34.1209 | 1
[10 empty] | 674 | 36.3049 | 0
[10 empty] | 675 | 35.8366 | 1
[10 empty] | 676 | 36.0082 | 0
[10 empty] | 677 | 37.567 | 0
[10 empty] | 678 | 37.5859 | 0
[10 empty] | 679 | 37.723 | 0
[10 empty] | 680 | 35.9716 | 1
[10 empty] | 681 | 32.7803 | 1
[10 empty] | 682 | 38.688 | 0
[10 empty] | 683 | 35.1547 | 1
[10 empty] | 684 | 38.0422 | 0
[10 empty] | 685 | 34.0995 | 1
[10 empty] | 686 | 32.6878 | 1
[10 empty] | 687 | 37.4584 | 0
[10 empty] | 688 | 35.9714 | 1
[10 empty] | 689 | 38.3754 | 0
[10 empty] | 690 | 37.1778 | 0
[10 empty] | 691 | 35.7261 | 1
[10 empty] | 692 | 33.2169 | 1
[10 empty] | 693 | 37.9918 | 0
[10 empty] | 694 | 37.9926 | 0
[10 empty] | 695 | 36.9099 | 0
[10 empty] | 696 | 33.9202 | 1
[10 empty] | 697 | 36.9807 | 0
[10 empty] | 698 | 38.2214 | 0
[10 empty] | 699 | 35.3928 | 1
[10 empty] | 700 | 37.7111 | 0
[10 empty] | 701 | 34.8226 | 1
[10 empty] | 702 | 33.3852 | 1
[10 empty] | 703 | 34.2968 | 1
[10 empty] | 704 | 37.9648 | 0
[10 empty] | 705 | 33.7912 | 1
[10 empty] | 706 | 36.3959 | 0
[10 empty] | 707 | 37.4515 | 0
[10 empty] | 708 | 34.9812 | 1
[10 empty] | 709 | 35.1507 | 1
[10 empty] | 710 | 37.1845 | 0
[10 empty] | 711 | 36.1134 | 0
[10 empty] | 712 | 37.4786 | 0
[10 empty] | 713 | 38.444 | 0
[10 empty] | 714 | 33.4185 | 1
[10 empty] | 715 | 38.2548 | 0
[10 empty] | 716 | 36.4026 | 0
[10 empty] | 717 | 34.7994 | 1
[10 empty] | 718 | 40.0326 | 0
[10 empty] | 719 | 34.3714 | 1
[10 empty] | 720 | 34.6704 | 1
[10 empty] | 721 | 38.2446 | 0
[10 empty] | 722 | 35.1483 | 1
[10 empty] | 723 | 35.9946 | 1
[10 empty] | 724 | 36.2463 | 0
[10 empty] | 725 | 35.9303 | 1
[10 empty] | 726 | 39.5207 | 0
[10 empty] | 727 | 38.3739 | 0
[10 empty] | 728 | 37.9605 | 0
[10 empty] | 729 | 37.7942 | 0
[10 empty] | 730 | 36.0649 | 0
[10 empty] | 731 | 36.4494 | 0
[10 empty] | 732 | 36.4743 | 0
[10 empty] | 733 | 36.4855 | 0
[10 empty] | 734 | 38.7346 | 0
[10 empty] | 735 | 36.129 | 0
[10 empty] | 736 | 34.6523 | 1
[10 empty] | 737 | 35.5258 | 1
[10 empty] | 738 | 32.0853 | 1
[10 empty] | 739 | 35.7228 | 1
[10 empty] | 740 | 36.3362 | 0
[10 empty] | 741 | 35.9611 | 1
[10 empty] | 742 | 35.1579 | 1
[10 empty] | 743 | 34.5472 | 1
[10 empty] | 744 | 38.2329 | 0
[10 empty] | 745 | 37.6156 | 0
[10 empty] | 746 | 40.7499 | 0
[10 empty] | 747 | 35.6541 | 1
[10 empty] | 748 | 36.7409 | 0
[10 empty] | 749 | 33.5581 | 1
[10 empty] | 750 | 39.3872 | 0
[10 empty] | 751 | 37.5599 | 0
[10 empty] | 752 | 36.1759 | 0
[10 empty] | 753 | 37.6254 | 0
[10 empty] | 754 | 36.4556 | 0
[10 empty] | 755 | 34.5302 | 1
[10 empty] | 756 | 33.8838 | 1
[10 empty] | 757 | 35.0441 | 1
[10 empty] | 758 | 36.4038 | 0
[10 empty] | 759 | 35.161 | 1
[10 empty] | 760 | 33.3029 | 1
[10 empty] | 761 | 36.6432 | 0
[10 empty] | 762 | 37.7779 | 0
[10 empty] | 763 | 34.8228 | 1
[10 empty] | 764 | 37.1231 | 0
[10 empty] | 765 | 35.1959 | 1
[10 empty] | 766 | 38.7332 | 0
[10 empty] | 767 | 36.099 | 0
[10 empty] | 768 | 36.963 | 0
[10 empty] | 769 | 37.5412 | 0
[10 empty] | 770 | 36.3753 | 0
[10 empty] | 771 | 36.3423 | 0
[10 empty] | 772 | 36.7238 | 0
[10 empty] | 773 | 36.9615 | 0
[10 empty] | 774 | 33.8584 | 1
[10 empty] | 775 | 37.1988 | 0
[10 empty] | 776 | 32.4997 | 1
[10 empty] | 777 | 34.9271 | 1
[10 empty] | 778 | 33.7078 | 1
[10 empty] | 779 | 37.1167 | 0
[10 empty] | 780 | 35.9722 | 1
[10 empty] | 781 | 35.1928 | 1
[10 empty] | 782 | 39.2261 | 0
[10 empty] | 783 | 35.2243 | 1
[10 empty] | 784 | 37.8739 | 0
[10 empty] | 785 | 34.0815 | 1
[10 empty] | 786 | 34.0968 | 1
[10 empty] | 787 | 34.4882 | 1
[10 empty] | 788 | 36.2611 | 0
[10 empty] | 789 | 37.3065 | 0
[10 empty] | 790 | 35.753 | 1
[10 empty] | 791 | 37.8302 | 0
[10 empty] | 792 | 33.9421 | 1
[10 empty] | 793 | 34.9893 | 1
[10 empty] | 794 | 36.6978 | 0
[10 empty] | 795 | 36.5268 | 0
[10 empty] | 796 | 39.6237 | 0
[10 empty] | 797 | 35.3625 | 1
[10 empty] | 798 | 34.3377 | 1
[10 empty] | 799 | 36.0667 | 0
[10 empty] | 800 | 37.6451 | 0
[10 empty] | 801 | 37.3394 | 0
[10 empty] | 802 | 36.7793 | 0
[10 empty] | 803 | 37.455 | 0
[10 empty] | 804 | 37.1313 | 0
[10 empty] | 805 | 34.7162 | 1
[10 empty] | 806 | 38.6012 | 0
[10 empty] | 807 | 35.5334 | 1
[10 empty] | 808 | 35.4004 | 1
[10 empty] | 809 | 36.0967 | 0
[10 empty] | 810 | 36.0804 | 0
[10 empty] | 811 | 35.223 | 1
[10 empty] | 812 | 34.453 | 1
[10 empty] | 813 | 35.4602 | 1
[10 empty] | 814 | 37.819 | 0
[10 empty] | 815 | 33.5761 | 1
[10 empty] | 816 | 36.5849 | 0
[10 empty] | 817 | 36.1428 | 0
[10 empty] | 818 | 38.8677 | 0
[10 empty] | 819 | 36.7383 | 0
[10 empty] | 820 | 34.3324 | 1
[10 empty] | 821 | 37.6175 | 0
[10 empty] | 822 | 35.3035 | 1
[10 empty] | 823 | 36.2781 | 0
[10 empty] | 824 | 35.4754 | 1
[10 empty] | 825 | 36.5987 | 0
[10 empty] | 826 | 36.208 | 0
[10 empty] | 827 | 37.1631 | 0
[10 empty] | 828 | 33.5791 | 1
[10 empty] | 829 | 36.6804 | 0
[10 empty] | 830 | 35.4227 | 1
[10 empty] | 831 | 35.608 | 1
[10 empty] | 832 | 39.3491 | 0
[10 empty] | 833 | 35.8691 | 1
[10 empty] | 834 | 34.2606 | 1
[10 empty] | 835 | 37.062 | 0
[10 empty] | 836 | 35.1782 | 1
[10 empty] | 837 | 37.262 | 0
[10 empty] | 838 | 36.0071 | 0
[10 empty] | 839 | 38.6081 | 0
[10 empty] | 840 | 34.4727 | 1
[10 empty] | 841 | 39.351 | 0
[10 empty] | 842 | 37.9586 | 0
[10 empty] | 843 | 35.7283 | 1
[10 empty] | 844 | 36.7518 | 0
[10 empty] | 845 | 36.9207 | 0
[10 empty] | 846 | 35.0393 | 1
[10 empty] | 847 | 39.1717 | 0
[10 empty] | 848 | 34.8745 | 1
[10 empty] | 849 | 36.9622 | 0
[10 empty] | 850 | 37.0166 | 0
[10 empty] | 851 | 35.4995 | 1
[10 empty] | 852 | 35.3995 | 1
[10 empty] | 853 | 35.8414 | 1
[10 empty] | 854 | 36.1316 | 0
[10 empty] | 855 | 36.8137 | 0
[10 empty] | 856 | 36.6517 | 0
[10 empty] | 857 | 34.1507 | 1
[10 empty] | 858 | 33.8576 | 1
[10 empty] | 859 | 38.5235 | 0
[10 empty] | 860 | 37.0156 | 0
[10 empty] | 861 | 38.1675 | 0
[10 empty] | 862 | 40.1475 | 0
[10 empty] | 863 | 33.939 | 1
[10 empty] | 864 | 36.1225 | 0
[10 empty] | 865 | 34.9201 | 1
[10 empty] | 866 | 35.1942 | 1
[10 empty] | 867 | 33.021 | 1
[10 empty] | 868 | 38.0761 | 0
[10 empty] | 869 | 35.1473 | 1
[10 empty] | 870 | 34.4454 | 1
[10 empty] | 871 | 35.8439 | 1
[10 empty] | 872 | 36.8945 | 0
[10 empty] | 873 | 32.6544 | 1
[10 empty] | 874 | 35.1814 | 1
[10 empty] | 875 | 35.2745 | 1
[10 empty] | 876 | 35.2141 | 1
[10 empty] | 877 | 38.2972 | 0
[10 empty] | 878 | 36.1237 | 0
[10 empty] | 879 | 37.5709 | 0
[10 empty] | 880 | 39.2483 | 0
[10 empty] | 881 | 35.5545 | 1
[10 empty] | 882 | 34.6307 | 1
[10 empty] | 883 | 37.0842 | 0
[10 empty] | 884 | 34.4117 | 1
[10 empty] | 885 | 36.2583 | 0
[10 empty] | 886 | 36.9134 | 0
[10 empty] | 887 | 39.3883 | 0
[10 empty] | 888 | 36.5752 | 0
[10 empty] | 889 | 36.8565 | 0
[10 empty] | 890 | 34.3706 | 1
[10 empty] | 891 | 37.2705 | 0
[10 empty] | 892 | 35.6406 | 1
[10 empty] | 893 | 37.5479 | 0
[10 empty] | 894 | 36.4775 | 0
[10 empty] | 895 | 36.3864 | 0
[10 empty] | 896 | 38.4584 | 0
[10 empty] | 897 | 37.2818 | 0
[10 empty] | 898 | 36.242 | 0
[10 empty] | 899 | 36.3028 | 0
[10 empty] | 900 | 33.0752 | 1
[10 empty] | 901 | 36.0716 | 0
[10 empty] | 902 | 37.0682 | 0
[10 empty] | 903 | 35.0726 | 1
[10 empty] | 904 | 35.7966 | 1
[10 empty] | 905 | 37.4929 | 0
[10 empty] | 906 | 34.8078 | 1
[10 empty] | 907 | 37.119 | 0
[10 empty] | 908 | 34.7991 | 1
[10 empty] | 909 | 36.2408 | 0
[10 empty] | 910 | 35.3707 | 1
[10 empty] | 911 | 35.8308 | 1
[10 empty] | 912 | 36.8443 | 0
[10 empty] | 913 | 37.5168 | 0
[10 empty] | 914 | 36.1622 | 0
[10 empty] | 915 | 35.9611 | 1
[10 empty] | 916 | 35.0475 | 1
[10 empty] | 917 | 36.4738 | 0
[10 empty] | 918 | 37.3425 | 0
[10 empty] | 919 | 36.6848 | 0
[10 empty] | 920 | 36.5184 | 0
[10 empty] | 921 | 36.9391 | 0
[10 empty] | 922 | 36.4915 | 0
[10 empty] | 923 | 34.1743 | 1
[10 empty] | 924 | 38.7982 | 0
[10 empty] | 925 | 36.5011 | 0
[10 empty] | 926 | 35.3873 | 1
[10 empty] | 927 | 36.2407 | 0
[10 empty] | 928 | 33.2968 | 1
[10 empty] | 929 | 33.2044 | 1
[10 empty] | 930 | 37.8219 | 0
[10 empty] | 931 | 35.6162 | 1
[10 empty] | 932 | 37.9129 | 0
[10 empty] | 933 | 36.2582 | 0
[10 empty] | 934 | 36.0872 | 0
[10 empty] | 935 | 37.61 | 0
[10 empty] | 936 | 36.2102 | 0
[10 empty] | 937 | 36.3814 | 0
[10 empty] | 938 | 37.531 | 0
[10 empty] | 939 | 38.1943 | 0
[10 empty] | 940 | 34.775 | 1
[10 empty] | 941 | 37.187 | 0
[10 empty] | 942 | 35.6763 | 1
[10 empty] | 943 | 37.5419 | 0
[10 empty] | 944 | 37.8682 | 0
[10 empty] | 945 | 37.3103 | 0
[10 empty] | 946 | 36.4677 | 0
[10 empty] | 947 | 34.5127 | 1
[10 empty] | 948 | 35.4553 | 1
[10 empty] | 949 | 35.9168 | 1
[10 empty] | 950 | 35.9628 | 1
[10 empty] | 951 | 37.723 | 0
[10 empty] | 952 | 37.0521 | 0
[10 empty] | 953 | 36.4633 | 0
[10 empty] | 954 | 36.8298 | 0
[10 empty] | 955 | 33.3433 | 1
[10 empty] | 956 | 38.035 | 0
[10 empty] | 957 | 34.1949 | 1
[10 empty] | 958 | 38.4858 | 0
[10 empty] | 959 | 36.0837 | 0
[10 empty] | 960 | 34.7316 | 1
[10 empty] | 961 | 33.8228 | 1
[10 empty] | 962 | 37.6768 | 0
[10 empty] | 963 | 37.5954 | 0
[10 empty] | 964 | 33.3688 | 1
[10 empty] | 965 | 39.3565 | 0
[10 empty] | 966 | 33.9058 | 1
[10 empty] | 967 | 37.3757 | 0
[10 empty] | 968 | 37.3071 | 0
[10 empty] | 969 | 34.9101 | 1
[10 empty] | 970 | 37.0297 | 0
[10 empty] | 971 | 34.3723 | 1
[10 empty] | 972 | 34.5175 | 1
[10 empty] | 973 | 35.0698 | 1
[10 empty] | 974 | 34.3019 | 1
[10 empty] | 975 | 36.7468 | 0
[10 empty] | 976 | 37.0962 | 0
[10 empty] | 977 | 34.2984 | 1
[10 empty] | 978 | 37.9849 | 0
[10 empty] | 979 | 37.5858 | 0
[10 empty] | 980 | 37.0419 | 0
[10 empty] | 981 | 36.1281 | 0
[10 empty] | 982 | 37.4223 | 0
[10 empty] | 983 | 34.5467 | 1
[10 empty] | 984 | 36.7014 | 0
[10 empty] | 985 | 35.8591 | 1
[10 empty] | 986 | 36.7032 | 0
[10 empty] | 987 | 33.2661 | 1
[10 empty] | 988 | 34.8502 | 1
[10 empty] | 989 | 36.9063 | 0
[10 empty] | 990 | 36.2873 | 0
[10 empty] | 991 | 37.0581 | 0
[10 empty] | 992 | 35.0318 | 1
[10 empty] | 993 | 33.6167 | 1
[10 empty] | 994 | 37.4281 | 0
[10 empty] | 995 | 35.1348 | 1
[10 empty] | 996 | 35.3135 | 1
[10 empty] | 997 | 34.7072 | 1
[10 empty] | 998 | 37.5957 | 0
[10 empty] | 999 | 35.9595 | 1
[10 empty] | 1000 | 35.013 | 1

## RT_p1
[11 empty] | Trial | Finish Time | Success
[11 empty] | 1 | 65.2134 | 0
[11 empty] | 2 | 60.8477 | 0
Project-1 | Right Triangular Distribution (RT) | [9 empty] | 3 | 63.8547 | 0
[11 empty] | 4 | 64.6296 | 0
[11 empty] | 5 | 62.4444 | 0
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U1 | U2 | RT(0,1) | Duration | Finish Time | 6 | 65.0417 | 0
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.6143 | 0.081068 | 0.6143 | 6.2286 | 6.2286 | 7 | 64.8159 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.2286 | 0.17156 | 0.067701 | 0.17156 | 7 | 13.2286 | 8 | 67.3508 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.2286 | 0.43206 | 0.31337 | 0.43206 | 8.4565 | 14.6851 | 9 | 67.7278 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.2286 | 0.70552 | 0.98608 | 0.98608 | 13.8469 | 20.0755 | 10 | 67.2205 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.2286 | 0.89479 | 0.26874 | 0.89479 | 9.7896 | 23.0182 | 11 | 59.1882 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 20.0755 | 0.90019 | 0.60532 | 0.90019 | 9.6008 | 29.6762 | 12 | 63.3656 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 23.0182 | 0.43641 | 0.23113 | 0.43641 | 12.182 | 35.2002 | 13 | 62.2196 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 29.6762 | 0.93056 | 0.9267 | 0.93056 | 5 | 34.6762 | 14 | 63.3985 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 29.6762 | 0.54694 | 0.4176 | 0.54694 | 13.7347 | 43.4109 | 15 | 64.3797 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 35.2002 | 0.65807 | 0.18488 | 0.65807 | 10.9742 | 46.1744 | 16 | 59.6899 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 43.4109 | 0.65765 | 0.66371 | 0.66371 | 5.6548 | 49.0657 | 17 | 64.5009 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 49.0657 | 0.82952 | 0.78474 | 0.82952 | 16.1476 | 65.2134 | 18 | 63.4851 | 0
[11 empty] | 19 | 60.3198 | 0
[11 empty] | 20 | 64.8536 | 0
[11 empty] | 21 | 61.2849 | 0
[11 empty] | 22 | 64.181 | 0
[11 empty] | 23 | 63.2241 | 0
[11 empty] | 24 | 65.5888 | 0
[11 empty] | 25 | 62.7608 | 0
[11 empty] | 26 | 64.7209 | 0
[11 empty] | 27 | 66.6268 | 0
[11 empty] | 28 | 65.4219 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 29 | 61.7151 | 0
60 | 63.2472 | 0.049 | [8 empty] | 30 | 66.3086 | 0
[11 empty] | 31 | 63.8086 | 0
[11 empty] | 32 | 63.2255 | 0
[11 empty] | 33 | 62.9772 | 0
[11 empty] | 34 | 64.6727 | 0
[11 empty] | 35 | 62.4089 | 0
[11 empty] | 36 | 61.5576 | 0
[11 empty] | 37 | 63.2164 | 0
[11 empty] | 38 | 59.5185 | 1
[11 empty] | 39 | 60.9336 | 0
[11 empty] | 40 | 59.2548 | 1
[11 empty] | 41 | 64.2835 | 0
[11 empty] | 42 | 65.0224 | 0
[11 empty] | 43 | 62.6564 | 0
[11 empty] | 44 | 64.0496 | 0
[11 empty] | 45 | 61.5546 | 0
[11 empty] | 46 | 63.0347 | 0
[11 empty] | 47 | 63.4161 | 0
[11 empty] | 48 | 59.6853 | 1
[11 empty] | 49 | 67.3547 | 0
[11 empty] | 50 | 62.9566 | 0
[11 empty] | 51 | 63.9566 | 0
[11 empty] | 52 | 63.1561 | 0
[11 empty] | 53 | 59.4617 | 1
[11 empty] | 54 | 62.167 | 0
[11 empty] | 55 | 60.9198 | 0
[11 empty] | 56 | 66.2837 | 0
[11 empty] | 57 | 64.2004 | 0
[11 empty] | 58 | 65.5515 | 0
[11 empty] | 59 | 65.4044 | 0
[11 empty] | 60 | 62.5537 | 0
[11 empty] | 61 | 62.1876 | 0
[11 empty] | 62 | 62.2242 | 0
[11 empty] | 63 | 64.2969 | 0
[11 empty] | 64 | 63.9929 | 0
[11 empty] | 65 | 63.7943 | 0
[11 empty] | 66 | 61.0684 | 0
[11 empty] | 67 | 62.047 | 0
[11 empty] | 68 | 64.0781 | 0
[11 empty] | 69 | 60.6772 | 0
[11 empty] | 70 | 62.3755 | 0
[11 empty] | 71 | 63.3734 | 0
[11 empty] | 72 | 65.507 | 0
[11 empty] | 73 | 64.5669 | 0
[11 empty] | 74 | 62.8684 | 0
[11 empty] | 75 | 61.1154 | 0
[11 empty] | 76 | 61.0975 | 0
[11 empty] | 77 | 63.284 | 0
[11 empty] | 78 | 66.0184 | 0
[11 empty] | 79 | 63.7814 | 0
[11 empty] | 80 | 64.6171 | 0
[11 empty] | 81 | 60.4543 | 0
[11 empty] | 82 | 62.1675 | 0
[11 empty] | 83 | 62.3272 | 0
[11 empty] | 84 | 63.587 | 0
[11 empty] | 85 | 65.9688 | 0
[11 empty] | 86 | 60.3839 | 0
[11 empty] | 87 | 66.6526 | 0
[11 empty] | 88 | 59.6382 | 1
[11 empty] | 89 | 62.9844 | 0
[11 empty] | 90 | 59.8843 | 1
[11 empty] | 91 | 64.8064 | 0
[11 empty] | 92 | 64.1174 | 0
[11 empty] | 93 | 63.6823 | 0
[11 empty] | 94 | 63.7869 | 0
[11 empty] | 95 | 64.7774 | 0
[11 empty] | 96 | 64.2069 | 0
[11 empty] | 97 | 63.9168 | 0
[11 empty] | 98 | 63.5337 | 0
[11 empty] | 99 | 61.7001 | 0
[11 empty] | 100 | 63.5246 | 0
[11 empty] | 101 | 64.4592 | 0
[11 empty] | 102 | 66.4999 | 0
[11 empty] | 103 | 61.528 | 0
[11 empty] | 104 | 64.6776 | 0
[11 empty] | 105 | 64.9011 | 0
[11 empty] | 106 | 64.3854 | 0
[11 empty] | 107 | 57.5884 | 1
[11 empty] | 108 | 63.4978 | 0
[11 empty] | 109 | 63.9174 | 0
[11 empty] | 110 | 60.2569 | 0
[11 empty] | 111 | 61.3657 | 0
[11 empty] | 112 | 63.3791 | 0
[11 empty] | 113 | 63.1486 | 0
[11 empty] | 114 | 62.2412 | 0
[11 empty] | 115 | 64.172 | 0
[11 empty] | 116 | 63.603 | 0
[11 empty] | 117 | 63.2209 | 0
[11 empty] | 118 | 62.2779 | 0
[11 empty] | 119 | 63.6401 | 0
[11 empty] | 120 | 65.2055 | 0
[11 empty] | 121 | 63.3136 | 0
[11 empty] | 122 | 61.5446 | 0
[11 empty] | 123 | 65.4582 | 0
[11 empty] | 124 | 64.2149 | 0
[11 empty] | 125 | 62.6617 | 0
[11 empty] | 126 | 63.8746 | 0
[11 empty] | 127 | 61.3905 | 0
[11 empty] | 128 | 63.4676 | 0
[11 empty] | 129 | 65.7071 | 0
[11 empty] | 130 | 62.1831 | 0
[11 empty] | 131 | 64.8325 | 0
[11 empty] | 132 | 63.7745 | 0
[11 empty] | 133 | 58.5266 | 1
[11 empty] | 134 | 64.177 | 0
[11 empty] | 135 | 63.0484 | 0
[11 empty] | 136 | 58.1815 | 1
[11 empty] | 137 | 65.7616 | 0
[11 empty] | 138 | 61.2609 | 0
[11 empty] | 139 | 65.8188 | 0
[11 empty] | 140 | 59.7035 | 1
[11 empty] | 141 | 64.4395 | 0
[11 empty] | 142 | 65.4671 | 0
[11 empty] | 143 | 60.9802 | 0
[11 empty] | 144 | 62.5196 | 0
[11 empty] | 145 | 62.2751 | 0
[11 empty] | 146 | 62.3067 | 0
[11 empty] | 147 | 62.3904 | 0
[11 empty] | 148 | 61.9937 | 0
[11 empty] | 149 | 64.2778 | 0
[11 empty] | 150 | 64.8847 | 0
[11 empty] | 151 | 63.0525 | 0
[11 empty] | 152 | 61.1214 | 0
[11 empty] | 153 | 65.0294 | 0
[11 empty] | 154 | 63.544 | 0
[11 empty] | 155 | 63.7181 | 0
[11 empty] | 156 | 64.4568 | 0
[11 empty] | 157 | 62.4223 | 0
[11 empty] | 158 | 62.6934 | 0
[11 empty] | 159 | 60.1536 | 0
[11 empty] | 160 | 63.5192 | 0
[11 empty] | 161 | 62.358 | 0
[11 empty] | 162 | 64.0994 | 0
[11 empty] | 163 | 60.3311 | 0
[11 empty] | 164 | 62.6264 | 0
[11 empty] | 165 | 63.5567 | 0
[11 empty] | 166 | 61.4997 | 0
[11 empty] | 167 | 64.3876 | 0
[11 empty] | 168 | 64.2681 | 0
[11 empty] | 169 | 61.4788 | 0
[11 empty] | 170 | 63.7169 | 0
[11 empty] | 171 | 65.1264 | 0
[11 empty] | 172 | 64.946 | 0
[11 empty] | 173 | 62.8833 | 0
[11 empty] | 174 | 64.6103 | 0
[11 empty] | 175 | 63.2892 | 0
[11 empty] | 176 | 62.7846 | 0
[11 empty] | 177 | 62.9679 | 0
[11 empty] | 178 | 62.8132 | 0
[11 empty] | 179 | 61.0564 | 0
[11 empty] | 180 | 63.4377 | 0
[11 empty] | 181 | 61.9895 | 0
[11 empty] | 182 | 65.7687 | 0
[11 empty] | 183 | 65.8962 | 0
[11 empty] | 184 | 62.9609 | 0
[11 empty] | 185 | 60.2863 | 0
[11 empty] | 186 | 67.6773 | 0
[11 empty] | 187 | 62.2402 | 0
[11 empty] | 188 | 65.972 | 0
[11 empty] | 189 | 62.3932 | 0
[11 empty] | 190 | 64.2374 | 0
[11 empty] | 191 | 64.5425 | 0
[11 empty] | 192 | 63.0706 | 0
[11 empty] | 193 | 59.924 | 1
[11 empty] | 194 | 61.9865 | 0
[11 empty] | 195 | 59.6594 | 1
[11 empty] | 196 | 65.6613 | 0
[11 empty] | 197 | 62.18 | 0
[11 empty] | 198 | 64.9219 | 0
[11 empty] | 199 | 62.0565 | 0
[11 empty] | 200 | 60.6314 | 0
[11 empty] | 201 | 61.7065 | 0
[11 empty] | 202 | 64.1983 | 0
[11 empty] | 203 | 67.7029 | 0
[11 empty] | 204 | 62.8947 | 0
[11 empty] | 205 | 64.4361 | 0
[11 empty] | 206 | 65.1603 | 0
[11 empty] | 207 | 65.5013 | 0
[11 empty] | 208 | 62.6396 | 0
[11 empty] | 209 | 65.0617 | 0
[11 empty] | 210 | 61.3506 | 0
[11 empty] | 211 | 64.1608 | 0
[11 empty] | 212 | 62.1618 | 0
[11 empty] | 213 | 62.9598 | 0
[11 empty] | 214 | 63.3357 | 0
[11 empty] | 215 | 61.0007 | 0
[11 empty] | 216 | 62.5067 | 0
[11 empty] | 217 | 63.5756 | 0
[11 empty] | 218 | 60.8977 | 0
[11 empty] | 219 | 63.1865 | 0
[11 empty] | 220 | 62.3576 | 0
[11 empty] | 221 | 60.0467 | 0
[11 empty] | 222 | 63.6644 | 0
[11 empty] | 223 | 65.977 | 0
[11 empty] | 224 | 63.0299 | 0
[11 empty] | 225 | 62.3036 | 0
[11 empty] | 226 | 63.0969 | 0
[11 empty] | 227 | 66.2443 | 0
[11 empty] | 228 | 66.9641 | 0
[11 empty] | 229 | 63.5866 | 0
[11 empty] | 230 | 59.8871 | 1
[11 empty] | 231 | 68.227 | 0
[11 empty] | 232 | 62.352 | 0
[11 empty] | 233 | 63.3568 | 0
[11 empty] | 234 | 62.0284 | 0
[11 empty] | 235 | 63.1336 | 0
[11 empty] | 236 | 62.8944 | 0
[11 empty] | 237 | 63.2491 | 0
[11 empty] | 238 | 64.6951 | 0
[11 empty] | 239 | 59.6734 | 1
[11 empty] | 240 | 65.8846 | 0
[11 empty] | 241 | 64.4691 | 0
[11 empty] | 242 | 57.4488 | 1
[11 empty] | 243 | 61.8738 | 0
[11 empty] | 244 | 63.6564 | 0
[11 empty] | 245 | 59.6666 | 1
[11 empty] | 246 | 62.3665 | 0
[11 empty] | 247 | 63.6444 | 0
[11 empty] | 248 | 61.4523 | 0
[11 empty] | 249 | 62.6009 | 0
[11 empty] | 250 | 61.1693 | 0
[11 empty] | 251 | 62.3846 | 0
[11 empty] | 252 | 64.9576 | 0
[11 empty] | 253 | 63.9891 | 0
[11 empty] | 254 | 61.2083 | 0
[11 empty] | 255 | 64.9199 | 0
[11 empty] | 256 | 63.425 | 0
[11 empty] | 257 | 65.8102 | 0
[11 empty] | 258 | 62.5683 | 0
[11 empty] | 259 | 65.9314 | 0
[11 empty] | 260 | 65.2349 | 0
[11 empty] | 261 | 62.3728 | 0
[11 empty] | 262 | 62.7984 | 0
[11 empty] | 263 | 65.3769 | 0
[11 empty] | 264 | 65.5287 | 0
[11 empty] | 265 | 60.5165 | 0
[11 empty] | 266 | 64.6643 | 0
[11 empty] | 267 | 60.6229 | 0
[11 empty] | 268 | 63.4541 | 0
[11 empty] | 269 | 62.8958 | 0
[11 empty] | 270 | 66.5906 | 0
[11 empty] | 271 | 64.0431 | 0
[11 empty] | 272 | 63.4558 | 0
[11 empty] | 273 | 66.9077 | 0
[11 empty] | 274 | 62.2308 | 0
[11 empty] | 275 | 65.0586 | 0
[11 empty] | 276 | 63.1404 | 0
[11 empty] | 277 | 67.8565 | 0
[11 empty] | 278 | 60.8414 | 0
[11 empty] | 279 | 65.0481 | 0
[11 empty] | 280 | 66.1769 | 0
[11 empty] | 281 | 63.6071 | 0
[11 empty] | 282 | 63.6671 | 0
[11 empty] | 283 | 62.9114 | 0
[11 empty] | 284 | 60.3816 | 0
[11 empty] | 285 | 63.2165 | 0
[11 empty] | 286 | 66.6785 | 0
[11 empty] | 287 | 63.2027 | 0
[11 empty] | 288 | 65.5778 | 0
[11 empty] | 289 | 63.5389 | 0
[11 empty] | 290 | 61.0144 | 0
[11 empty] | 291 | 65.8957 | 0
[11 empty] | 292 | 65.422 | 0
[11 empty] | 293 | 69.0719 | 0
[11 empty] | 294 | 66.3183 | 0
[11 empty] | 295 | 65.2327 | 0
[11 empty] | 296 | 66.21 | 0
[11 empty] | 297 | 61.6497 | 0
[11 empty] | 298 | 65.3888 | 0
[11 empty] | 299 | 62.4605 | 0
[11 empty] | 300 | 59.5379 | 1
[11 empty] | 301 | 62.1367 | 0
[11 empty] | 302 | 62.472 | 0
[11 empty] | 303 | 61.103 | 0
[11 empty] | 304 | 62.7638 | 0
[11 empty] | 305 | 61.2875 | 0
[11 empty] | 306 | 60.5154 | 0
[11 empty] | 307 | 66.0887 | 0
[11 empty] | 308 | 62.8531 | 0
[11 empty] | 309 | 66.6327 | 0
[11 empty] | 310 | 61.7251 | 0
[11 empty] | 311 | 65.8114 | 0
[11 empty] | 312 | 63.7315 | 0
[11 empty] | 313 | 63.2094 | 0
[11 empty] | 314 | 62.4783 | 0
[11 empty] | 315 | 64.1244 | 0
[11 empty] | 316 | 65.2066 | 0
[11 empty] | 317 | 66.3377 | 0
[11 empty] | 318 | 65.2135 | 0
[11 empty] | 319 | 58.2647 | 1
[11 empty] | 320 | 64.4915 | 0
[11 empty] | 321 | 61.7745 | 0
[11 empty] | 322 | 60.4802 | 0
[11 empty] | 323 | 62.5035 | 0
[11 empty] | 324 | 62.1604 | 0
[11 empty] | 325 | 65.3235 | 0
[11 empty] | 326 | 62.0798 | 0
[11 empty] | 327 | 64.6893 | 0
[11 empty] | 328 | 63.1167 | 0
[11 empty] | 329 | 61.6536 | 0
[11 empty] | 330 | 63.681 | 0
[11 empty] | 331 | 64.3446 | 0
[11 empty] | 332 | 63.4406 | 0
[11 empty] | 333 | 64.8864 | 0
[11 empty] | 334 | 62.8271 | 0
[11 empty] | 335 | 63.6427 | 0
[11 empty] | 336 | 63.9042 | 0
[11 empty] | 337 | 63.8653 | 0
[11 empty] | 338 | 63.0762 | 0
[11 empty] | 339 | 60.7711 | 0
[11 empty] | 340 | 65.0352 | 0
[11 empty] | 341 | 65.1292 | 0
[11 empty] | 342 | 63.5695 | 0
[11 empty] | 343 | 61.4241 | 0
[11 empty] | 344 | 63.4252 | 0
[11 empty] | 345 | 60.183 | 0
[11 empty] | 346 | 65.3866 | 0
[11 empty] | 347 | 62.8126 | 0
[11 empty] | 348 | 63.7979 | 0
[11 empty] | 349 | 60.3867 | 0
[11 empty] | 350 | 63.4791 | 0
[11 empty] | 351 | 63.1421 | 0
[11 empty] | 352 | 63.7138 | 0
[11 empty] | 353 | 60.9826 | 0
[11 empty] | 354 | 61.5881 | 0
[11 empty] | 355 | 62.1058 | 0
[11 empty] | 356 | 67.9186 | 0
[11 empty] | 357 | 62.3359 | 0
[11 empty] | 358 | 67.3849 | 0
[11 empty] | 359 | 62.0326 | 0
[11 empty] | 360 | 64.5048 | 0
[11 empty] | 361 | 67.119 | 0
[11 empty] | 362 | 62.3086 | 0
[11 empty] | 363 | 63.3903 | 0
[11 empty] | 364 | 61.827 | 0
[11 empty] | 365 | 63.0481 | 0
[11 empty] | 366 | 61.481 | 0
[11 empty] | 367 | 64.1284 | 0
[11 empty] | 368 | 65.1073 | 0
[11 empty] | 369 | 64.4603 | 0
[11 empty] | 370 | 63.9276 | 0
[11 empty] | 371 | 64.7556 | 0
[11 empty] | 372 | 62.4832 | 0
[11 empty] | 373 | 65.9419 | 0
[11 empty] | 374 | 64.5349 | 0
[11 empty] | 375 | 64.9981 | 0
[11 empty] | 376 | 64.3298 | 0
[11 empty] | 377 | 61.2287 | 0
[11 empty] | 378 | 65.3998 | 0
[11 empty] | 379 | 68.3001 | 0
[11 empty] | 380 | 62.5319 | 0
[11 empty] | 381 | 63.6632 | 0
[11 empty] | 382 | 63.4294 | 0
[11 empty] | 383 | 62.8466 | 0
[11 empty] | 384 | 68.3148 | 0
[11 empty] | 385 | 63.1084 | 0
[11 empty] | 386 | 64.7277 | 0
[11 empty] | 387 | 61.192 | 0
[11 empty] | 388 | 64.7595 | 0
[11 empty] | 389 | 65.7085 | 0
[11 empty] | 390 | 64.3424 | 0
[11 empty] | 391 | 64.7912 | 0
[11 empty] | 392 | 62.6049 | 0
[11 empty] | 393 | 64.9682 | 0
[11 empty] | 394 | 60.7354 | 0
[11 empty] | 395 | 61.7741 | 0
[11 empty] | 396 | 62.2097 | 0
[11 empty] | 397 | 64.5487 | 0
[11 empty] | 398 | 61.3898 | 0
[11 empty] | 399 | 64.6066 | 0
[11 empty] | 400 | 61.874 | 0
[11 empty] | 401 | 64.6649 | 0
[11 empty] | 402 | 61.8837 | 0
[11 empty] | 403 | 63.1504 | 0
[11 empty] | 404 | 62.5687 | 0
[11 empty] | 405 | 65.6607 | 0
[11 empty] | 406 | 65.9475 | 0
[11 empty] | 407 | 64.9883 | 0
[11 empty] | 408 | 60.5687 | 0
[11 empty] | 409 | 62.1019 | 0
[11 empty] | 410 | 61.3204 | 0
[11 empty] | 411 | 62.1501 | 0
[11 empty] | 412 | 63.3452 | 0
[11 empty] | 413 | 65.5781 | 0
[11 empty] | 414 | 63.132 | 0
[11 empty] | 415 | 66.8069 | 0
[11 empty] | 416 | 66.0883 | 0
[11 empty] | 417 | 61.8616 | 0
[11 empty] | 418 | 67.1971 | 0
[11 empty] | 419 | 56.8926 | 1
[11 empty] | 420 | 61.7531 | 0
[11 empty] | 421 | 63.9208 | 0
[11 empty] | 422 | 61.7986 | 0
[11 empty] | 423 | 62.226 | 0
[11 empty] | 424 | 65.4291 | 0
[11 empty] | 425 | 62.0668 | 0
[11 empty] | 426 | 61.4822 | 0
[11 empty] | 427 | 64.5422 | 0
[11 empty] | 428 | 60.7537 | 0
[11 empty] | 429 | 64.7103 | 0
[11 empty] | 430 | 61.5409 | 0
[11 empty] | 431 | 65.6761 | 0
[11 empty] | 432 | 63.9358 | 0
[11 empty] | 433 | 58.8329 | 1
[11 empty] | 434 | 64.6613 | 0
[11 empty] | 435 | 60.584 | 0
[11 empty] | 436 | 63.2872 | 0
[11 empty] | 437 | 67.2447 | 0
[11 empty] | 438 | 66.4963 | 0
[11 empty] | 439 | 60.5542 | 0
[11 empty] | 440 | 60.6708 | 0
[11 empty] | 441 | 64.7423 | 0
[11 empty] | 442 | 62.3081 | 0
[11 empty] | 443 | 63.8175 | 0
[11 empty] | 444 | 60.0549 | 0
[11 empty] | 445 | 62.3277 | 0
[11 empty] | 446 | 65.346 | 0
[11 empty] | 447 | 60.7141 | 0
[11 empty] | 448 | 63.8193 | 0
[11 empty] | 449 | 65.5057 | 0
[11 empty] | 450 | 64.1417 | 0
[11 empty] | 451 | 60.2051 | 0
[11 empty] | 452 | 62.0162 | 0
[11 empty] | 453 | 65.6969 | 0
[11 empty] | 454 | 62.8863 | 0
[11 empty] | 455 | 61.1048 | 0
[11 empty] | 456 | 63.6678 | 0
[11 empty] | 457 | 65.4891 | 0
[11 empty] | 458 | 63.2352 | 0
[11 empty] | 459 | 62.8449 | 0
[11 empty] | 460 | 63.8337 | 0
[11 empty] | 461 | 63.5039 | 0
[11 empty] | 462 | 65.2357 | 0
[11 empty] | 463 | 63.8919 | 0
[11 empty] | 464 | 63.6171 | 0
[11 empty] | 465 | 60.1166 | 0
[11 empty] | 466 | 65.1538 | 0
[11 empty] | 467 | 63.7436 | 0
[11 empty] | 468 | 63.3515 | 0
[11 empty] | 469 | 63.9577 | 0
[11 empty] | 470 | 62.0558 | 0
[11 empty] | 471 | 61.9875 | 0
[11 empty] | 472 | 60.2036 | 0
[11 empty] | 473 | 63.059 | 0
[11 empty] | 474 | 63.4187 | 0
[11 empty] | 475 | 64.0849 | 0
[11 empty] | 476 | 61.8363 | 0
[11 empty] | 477 | 62.4895 | 0
[11 empty] | 478 | 59.1151 | 1
[11 empty] | 479 | 64.284 | 0
[11 empty] | 480 | 63.5473 | 0
[11 empty] | 481 | 63.6061 | 0
[11 empty] | 482 | 66.7075 | 0
[11 empty] | 483 | 60.8136 | 0
[11 empty] | 484 | 64.4587 | 0
[11 empty] | 485 | 59.761 | 1
[11 empty] | 486 | 63.6802 | 0
[11 empty] | 487 | 66.5251 | 0
[11 empty] | 488 | 63.726 | 0
[11 empty] | 489 | 61.0408 | 0
[11 empty] | 490 | 60.7053 | 0
[11 empty] | 491 | 64.0195 | 0
[11 empty] | 492 | 61.9969 | 0
[11 empty] | 493 | 61.7693 | 0
[11 empty] | 494 | 64.463 | 0
[11 empty] | 495 | 64.0057 | 0
[11 empty] | 496 | 59.4703 | 1
[11 empty] | 497 | 62.8133 | 0
[11 empty] | 498 | 66.3749 | 0
[11 empty] | 499 | 64.7078 | 0
[11 empty] | 500 | 65.1506 | 0
[11 empty] | 501 | 63.7652 | 0
[11 empty] | 502 | 62.6659 | 0
[11 empty] | 503 | 61.5183 | 0
[11 empty] | 504 | 63.1464 | 0
[11 empty] | 505 | 63.3736 | 0
[11 empty] | 506 | 57.9863 | 1
[11 empty] | 507 | 62.9127 | 0
[11 empty] | 508 | 64.6276 | 0
[11 empty] | 509 | 65.6473 | 0
[11 empty] | 510 | 62.4621 | 0
[11 empty] | 511 | 64.1878 | 0
[11 empty] | 512 | 62.9358 | 0
[11 empty] | 513 | 61.8969 | 0
[11 empty] | 514 | 62.9381 | 0
[11 empty] | 515 | 63.0321 | 0
[11 empty] | 516 | 67.2172 | 0
[11 empty] | 517 | 63.611 | 0
[11 empty] | 518 | 60.4566 | 0
[11 empty] | 519 | 61.5722 | 0
[11 empty] | 520 | 63.4419 | 0
[11 empty] | 521 | 63.0195 | 0
[11 empty] | 522 | 65.0529 | 0
[11 empty] | 523 | 67.4587 | 0
[11 empty] | 524 | 62.317 | 0
[11 empty] | 525 | 64.239 | 0
[11 empty] | 526 | 64.1742 | 0
[11 empty] | 527 | 63.1226 | 0
[11 empty] | 528 | 64.7482 | 0
[11 empty] | 529 | 60.1892 | 0
[11 empty] | 530 | 62.4928 | 0
[11 empty] | 531 | 61.7325 | 0
[11 empty] | 532 | 62.3914 | 0
[11 empty] | 533 | 67.1423 | 0
[11 empty] | 534 | 65.1581 | 0
[11 empty] | 535 | 65.5856 | 0
[11 empty] | 536 | 61.1832 | 0
[11 empty] | 537 | 59.7399 | 1
[11 empty] | 538 | 61.7937 | 0
[11 empty] | 539 | 62.1242 | 0
[11 empty] | 540 | 62.0601 | 0
[11 empty] | 541 | 60.7393 | 0
[11 empty] | 542 | 63.7193 | 0
[11 empty] | 543 | 65.8762 | 0
[11 empty] | 544 | 64.9376 | 0
[11 empty] | 545 | 63.7678 | 0
[11 empty] | 546 | 63.1684 | 0
[11 empty] | 547 | 60.5842 | 0
[11 empty] | 548 | 63.9257 | 0
[11 empty] | 549 | 65.5657 | 0
[11 empty] | 550 | 63.6148 | 0
[11 empty] | 551 | 59.6884 | 1
[11 empty] | 552 | 63.6496 | 0
[11 empty] | 553 | 64.6278 | 0
[11 empty] | 554 | 63.5385 | 0
[11 empty] | 555 | 60.5985 | 0
[11 empty] | 556 | 63.3857 | 0
[11 empty] | 557 | 60.4711 | 0
[11 empty] | 558 | 60.7552 | 0
[11 empty] | 559 | 63.4174 | 0
[11 empty] | 560 | 62.8341 | 0
[11 empty] | 561 | 62.3626 | 0
[11 empty] | 562 | 63.2896 | 0
[11 empty] | 563 | 63.1051 | 0
[11 empty] | 564 | 66.7983 | 0
[11 empty] | 565 | 60.4982 | 0
[11 empty] | 566 | 65.1208 | 0
[11 empty] | 567 | 63.1604 | 0
[11 empty] | 568 | 62.0958 | 0
[11 empty] | 569 | 63.0077 | 0
[11 empty] | 570 | 64.8334 | 0
[11 empty] | 571 | 62.941 | 0
[11 empty] | 572 | 61.0556 | 0
[11 empty] | 573 | 61.8095 | 0
[11 empty] | 574 | 61.4522 | 0
[11 empty] | 575 | 66.9783 | 0
[11 empty] | 576 | 59.269 | 1
[11 empty] | 577 | 61.2834 | 0
[11 empty] | 578 | 61.5965 | 0
[11 empty] | 579 | 64.9994 | 0
[11 empty] | 580 | 59.5378 | 1
[11 empty] | 581 | 65.5081 | 0
[11 empty] | 582 | 65.7467 | 0
[11 empty] | 583 | 62.9766 | 0
[11 empty] | 584 | 64.2646 | 0
[11 empty] | 585 | 65.735 | 0
[11 empty] | 586 | 64.1318 | 0
[11 empty] | 587 | 61.3982 | 0
[11 empty] | 588 | 64.7166 | 0
[11 empty] | 589 | 58.8311 | 1
[11 empty] | 590 | 65.116 | 0
[11 empty] | 591 | 62.8391 | 0
[11 empty] | 592 | 64.0884 | 0
[11 empty] | 593 | 62.8317 | 0
[11 empty] | 594 | 61.143 | 0
[11 empty] | 595 | 65.974 | 0
[11 empty] | 596 | 65.0616 | 0
[11 empty] | 597 | 62.6387 | 0
[11 empty] | 598 | 61.5823 | 0
[11 empty] | 599 | 62.5866 | 0
[11 empty] | 600 | 62.5496 | 0
[11 empty] | 601 | 61.2086 | 0
[11 empty] | 602 | 60.3101 | 0
[11 empty] | 603 | 65.6154 | 0
[11 empty] | 604 | 60.6167 | 0
[11 empty] | 605 | 67.8797 | 0
[11 empty] | 606 | 64.2033 | 0
[11 empty] | 607 | 64.5389 | 0
[11 empty] | 608 | 64.5645 | 0
[11 empty] | 609 | 63.964 | 0
[11 empty] | 610 | 66.6317 | 0
[11 empty] | 611 | 60.4253 | 0
[11 empty] | 612 | 60.3629 | 0
[11 empty] | 613 | 62.3001 | 0
[11 empty] | 614 | 64.9869 | 0
[11 empty] | 615 | 61.8926 | 0
[11 empty] | 616 | 61.5414 | 0
[11 empty] | 617 | 64.2946 | 0
[11 empty] | 618 | 59.2502 | 1
[11 empty] | 619 | 62.4285 | 0
[11 empty] | 620 | 60.0082 | 0
[11 empty] | 621 | 64.1235 | 0
[11 empty] | 622 | 65.0308 | 0
[11 empty] | 623 | 62.2466 | 0
[11 empty] | 624 | 63.5096 | 0
[11 empty] | 625 | 63.4005 | 0
[11 empty] | 626 | 62.4887 | 0
[11 empty] | 627 | 65.182 | 0
[11 empty] | 628 | 65.7327 | 0
[11 empty] | 629 | 65.8891 | 0
[11 empty] | 630 | 65.2276 | 0
[11 empty] | 631 | 62.817 | 0
[11 empty] | 632 | 63.2399 | 0
[11 empty] | 633 | 62.3721 | 0
[11 empty] | 634 | 63.7673 | 0
[11 empty] | 635 | 62.4974 | 0
[11 empty] | 636 | 61.7825 | 0
[11 empty] | 637 | 63.21 | 0
[11 empty] | 638 | 64.2746 | 0
[11 empty] | 639 | 66.8765 | 0
[11 empty] | 640 | 65.4766 | 0
[11 empty] | 641 | 64.1162 | 0
[11 empty] | 642 | 64.7517 | 0
[11 empty] | 643 | 64.1706 | 0
[11 empty] | 644 | 67.28 | 0
[11 empty] | 645 | 62.6788 | 0
[11 empty] | 646 | 62.1949 | 0
[11 empty] | 647 | 59.2478 | 1
[11 empty] | 648 | 63.4946 | 0
[11 empty] | 649 | 61.234 | 0
[11 empty] | 650 | 65.5073 | 0
[11 empty] | 651 | 64.9377 | 0
[11 empty] | 652 | 62.7902 | 0
[11 empty] | 653 | 62.3069 | 0
[11 empty] | 654 | 63.519 | 0
[11 empty] | 655 | 61.242 | 0
[11 empty] | 656 | 60.5752 | 0
[11 empty] | 657 | 61.8101 | 0
[11 empty] | 658 | 61.3829 | 0
[11 empty] | 659 | 66.2396 | 0
[11 empty] | 660 | 61.6364 | 0
[11 empty] | 661 | 59.8613 | 1
[11 empty] | 662 | 64.5119 | 0
[11 empty] | 663 | 62.6259 | 0
[11 empty] | 664 | 62.9109 | 0
[11 empty] | 665 | 61.5112 | 0
[11 empty] | 666 | 59.8413 | 1
[11 empty] | 667 | 62.6187 | 0
[11 empty] | 668 | 66.2804 | 0
[11 empty] | 669 | 62.5182 | 0
[11 empty] | 670 | 59.3136 | 1
[11 empty] | 671 | 63.2053 | 0
[11 empty] | 672 | 62.2128 | 0
[11 empty] | 673 | 62.6685 | 0
[11 empty] | 674 | 60.9363 | 0
[11 empty] | 675 | 64.8008 | 0
[11 empty] | 676 | 67.4666 | 0
[11 empty] | 677 | 64.3316 | 0
[11 empty] | 678 | 62.8307 | 0
[11 empty] | 679 | 63.0777 | 0
[11 empty] | 680 | 64.8355 | 0
[11 empty] | 681 | 62.6001 | 0
[11 empty] | 682 | 60.2083 | 0
[11 empty] | 683 | 62.7757 | 0
[11 empty] | 684 | 60.9616 | 0
[11 empty] | 685 | 65.5499 | 0
[11 empty] | 686 | 62.2036 | 0
[11 empty] | 687 | 60.9402 | 0
[11 empty] | 688 | 61.5107 | 0
[11 empty] | 689 | 65.6287 | 0
[11 empty] | 690 | 60.5619 | 0
[11 empty] | 691 | 60.9638 | 0
[11 empty] | 692 | 63.3925 | 0
[11 empty] | 693 | 60.6567 | 0
[11 empty] | 694 | 63.3064 | 0
[11 empty] | 695 | 64.5686 | 0
[11 empty] | 696 | 61.7986 | 0
[11 empty] | 697 | 60.4577 | 0
[11 empty] | 698 | 61.4796 | 0
[11 empty] | 699 | 65.2328 | 0
[11 empty] | 700 | 61.4477 | 0
[11 empty] | 701 | 61.954 | 0
[11 empty] | 702 | 63.1347 | 0
[11 empty] | 703 | 62.1413 | 0
[11 empty] | 704 | 60.9726 | 0
[11 empty] | 705 | 60.1215 | 0
[11 empty] | 706 | 59.9798 | 1
[11 empty] | 707 | 59.7721 | 1
[11 empty] | 708 | 63.3991 | 0
[11 empty] | 709 | 64.7599 | 0
[11 empty] | 710 | 60.9359 | 0
[11 empty] | 711 | 60.788 | 0
[11 empty] | 712 | 60.7545 | 0
[11 empty] | 713 | 63.8323 | 0
[11 empty] | 714 | 64.5591 | 0
[11 empty] | 715 | 63.4333 | 0
[11 empty] | 716 | 65.7357 | 0
[11 empty] | 717 | 64.0113 | 0
[11 empty] | 718 | 58.3495 | 1
[11 empty] | 719 | 62.0624 | 0
[11 empty] | 720 | 60.065 | 0
[11 empty] | 721 | 62.1823 | 0
[11 empty] | 722 | 64.2697 | 0
[11 empty] | 723 | 65.0627 | 0
[11 empty] | 724 | 63.0122 | 0
[11 empty] | 725 | 60.0782 | 0
[11 empty] | 726 | 62.6762 | 0
[11 empty] | 727 | 63.5121 | 0
[11 empty] | 728 | 61.1573 | 0
[11 empty] | 729 | 65.2117 | 0
[11 empty] | 730 | 66.8239 | 0
[11 empty] | 731 | 63.6251 | 0
[11 empty] | 732 | 62.3629 | 0
[11 empty] | 733 | 65.6013 | 0
[11 empty] | 734 | 66.7594 | 0
[11 empty] | 735 | 62.6455 | 0
[11 empty] | 736 | 64.0565 | 0
[11 empty] | 737 | 61.6353 | 0
[11 empty] | 738 | 65.2477 | 0
[11 empty] | 739 | 66.6014 | 0
[11 empty] | 740 | 62.9078 | 0
[11 empty] | 741 | 65.8933 | 0
[11 empty] | 742 | 65.2388 | 0
[11 empty] | 743 | 63.433 | 0
[11 empty] | 744 | 63.3848 | 0
[11 empty] | 745 | 61.8945 | 0
[11 empty] | 746 | 64.574 | 0
[11 empty] | 747 | 63.9251 | 0
[11 empty] | 748 | 64.938 | 0
[11 empty] | 749 | 65.6754 | 0
[11 empty] | 750 | 62.8047 | 0
[11 empty] | 751 | 64.1784 | 0
[11 empty] | 752 | 62.6273 | 0
[11 empty] | 753 | 64.919 | 0
[11 empty] | 754 | 63.7942 | 0
[11 empty] | 755 | 61.3853 | 0
[11 empty] | 756 | 62.0152 | 0
[11 empty] | 757 | 60.6515 | 0
[11 empty] | 758 | 58.3594 | 1
[11 empty] | 759 | 65.267 | 0
[11 empty] | 760 | 64.322 | 0
[11 empty] | 761 | 66.7262 | 0
[11 empty] | 762 | 64.5164 | 0
[11 empty] | 763 | 64.783 | 0
[11 empty] | 764 | 64.0468 | 0
[11 empty] | 765 | 63.4767 | 0
[11 empty] | 766 | 65.8075 | 0
[11 empty] | 767 | 60.14 | 0
[11 empty] | 768 | 65.5221 | 0
[11 empty] | 769 | 63.2572 | 0
[11 empty] | 770 | 63.7071 | 0
[11 empty] | 771 | 65.2606 | 0
[11 empty] | 772 | 63.9125 | 0
[11 empty] | 773 | 62.2415 | 0
[11 empty] | 774 | 62.0121 | 0
[11 empty] | 775 | 64.4512 | 0
[11 empty] | 776 | 63.9149 | 0
[11 empty] | 777 | 61.8408 | 0
[11 empty] | 778 | 63.8909 | 0
[11 empty] | 779 | 63.4322 | 0
[11 empty] | 780 | 61.4792 | 0
[11 empty] | 781 | 62.7453 | 0
[11 empty] | 782 | 62.9941 | 0
[11 empty] | 783 | 63.3621 | 0
[11 empty] | 784 | 65.071 | 0
[11 empty] | 785 | 67.0733 | 0
[11 empty] | 786 | 62.2232 | 0
[11 empty] | 787 | 64.6601 | 0
[11 empty] | 788 | 63.6465 | 0
[11 empty] | 789 | 65.5021 | 0
[11 empty] | 790 | 62.9878 | 0
[11 empty] | 791 | 60.7356 | 0
[11 empty] | 792 | 63.8428 | 0
[11 empty] | 793 | 65.5826 | 0
[11 empty] | 794 | 61.8367 | 0
[11 empty] | 795 | 65.2989 | 0
[11 empty] | 796 | 60.4314 | 0
[11 empty] | 797 | 61.3287 | 0
[11 empty] | 798 | 64.689 | 0
[11 empty] | 799 | 65.5483 | 0
[11 empty] | 800 | 63.5643 | 0
[11 empty] | 801 | 62.9816 | 0
[11 empty] | 802 | 60.1897 | 0
[11 empty] | 803 | 62.6599 | 0
[11 empty] | 804 | 63.8227 | 0
[11 empty] | 805 | 63.808 | 0
[11 empty] | 806 | 64.2413 | 0
[11 empty] | 807 | 63.697 | 0
[11 empty] | 808 | 61.6854 | 0
[11 empty] | 809 | 60.4583 | 0
[11 empty] | 810 | 61.5088 | 0
[11 empty] | 811 | 61.58 | 0
[11 empty] | 812 | 65.1572 | 0
[11 empty] | 813 | 64.8305 | 0
[11 empty] | 814 | 61.7557 | 0
[11 empty] | 815 | 63.8217 | 0
[11 empty] | 816 | 60.2056 | 0
[11 empty] | 817 | 63.6243 | 0
[11 empty] | 818 | 65.6445 | 0
[11 empty] | 819 | 67.4982 | 0
[11 empty] | 820 | 62.0676 | 0
[11 empty] | 821 | 64.0321 | 0
[11 empty] | 822 | 63.9289 | 0
[11 empty] | 823 | 64.297 | 0
[11 empty] | 824 | 66.0775 | 0
[11 empty] | 825 | 63.0626 | 0
[11 empty] | 826 | 63.6007 | 0
[11 empty] | 827 | 61.7572 | 0
[11 empty] | 828 | 62.8835 | 0
[11 empty] | 829 | 61.9964 | 0
[11 empty] | 830 | 63.3378 | 0
[11 empty] | 831 | 61.9812 | 0
[11 empty] | 832 | 64.0257 | 0
[11 empty] | 833 | 64.8357 | 0
[11 empty] | 834 | 63.6373 | 0
[11 empty] | 835 | 65.6504 | 0
[11 empty] | 836 | 62.579 | 0
[11 empty] | 837 | 64.1044 | 0
[11 empty] | 838 | 64.6338 | 0
[11 empty] | 839 | 65.9798 | 0
[11 empty] | 840 | 63.9708 | 0
[11 empty] | 841 | 63.4985 | 0
[11 empty] | 842 | 61.8541 | 0
[11 empty] | 843 | 64.4911 | 0
[11 empty] | 844 | 63.1022 | 0
[11 empty] | 845 | 62.557 | 0
[11 empty] | 846 | 63.1246 | 0
[11 empty] | 847 | 60.8282 | 0
[11 empty] | 848 | 62.8239 | 0
[11 empty] | 849 | 61.3282 | 0
[11 empty] | 850 | 63.4965 | 0
[11 empty] | 851 | 62.6736 | 0
[11 empty] | 852 | 63.3947 | 0
[11 empty] | 853 | 63.7471 | 0
[11 empty] | 854 | 65.7153 | 0
[11 empty] | 855 | 65.3434 | 0
[11 empty] | 856 | 64.5245 | 0
[11 empty] | 857 | 60.501 | 0
[11 empty] | 858 | 63.6433 | 0
[11 empty] | 859 | 58.7668 | 1
[11 empty] | 860 | 66.2373 | 0
[11 empty] | 861 | 58.9269 | 1
[11 empty] | 862 | 63.7126 | 0
[11 empty] | 863 | 64.2737 | 0
[11 empty] | 864 | 64.4957 | 0
[11 empty] | 865 | 64.2031 | 0
[11 empty] | 866 | 61.1735 | 0
[11 empty] | 867 | 62.7258 | 0
[11 empty] | 868 | 63.8027 | 0
[11 empty] | 869 | 65.8981 | 0
[11 empty] | 870 | 65.7981 | 0
[11 empty] | 871 | 63.5301 | 0
[11 empty] | 872 | 62.1699 | 0
[11 empty] | 873 | 60.5191 | 0
[11 empty] | 874 | 64.9017 | 0
[11 empty] | 875 | 64.2861 | 0
[11 empty] | 876 | 61.2141 | 0
[11 empty] | 877 | 63.416 | 0
[11 empty] | 878 | 61.8007 | 0
[11 empty] | 879 | 59.2769 | 1
[11 empty] | 880 | 62.1291 | 0
[11 empty] | 881 | 61.5622 | 0
[11 empty] | 882 | 59.7901 | 1
[11 empty] | 883 | 64.7773 | 0
[11 empty] | 884 | 62.0438 | 0
[11 empty] | 885 | 64.3682 | 0
[11 empty] | 886 | 60.7145 | 0
[11 empty] | 887 | 63.6125 | 0
[11 empty] | 888 | 64.4658 | 0
[11 empty] | 889 | 62.1728 | 0
[11 empty] | 890 | 60.2677 | 0
[11 empty] | 891 | 61.7291 | 0
[11 empty] | 892 | 63.7383 | 0
[11 empty] | 893 | 59.3557 | 1
[11 empty] | 894 | 61.0388 | 0
[11 empty] | 895 | 64.3967 | 0
[11 empty] | 896 | 60.4265 | 0
[11 empty] | 897 | 60.1078 | 0
[11 empty] | 898 | 63.1476 | 0
[11 empty] | 899 | 64.3943 | 0
[11 empty] | 900 | 65.4701 | 0
[11 empty] | 901 | 65.2836 | 0
[11 empty] | 902 | 60.6195 | 0
[11 empty] | 903 | 66.2578 | 0
[11 empty] | 904 | 61.5371 | 0
[11 empty] | 905 | 63.8008 | 0
[11 empty] | 906 | 61.2444 | 0
[11 empty] | 907 | 65.5356 | 0
[11 empty] | 908 | 61.6844 | 0
[11 empty] | 909 | 66.3534 | 0
[11 empty] | 910 | 60.4132 | 0
[11 empty] | 911 | 61.1948 | 0
[11 empty] | 912 | 64.5448 | 0
[11 empty] | 913 | 60.983 | 0
[11 empty] | 914 | 62.4092 | 0
[11 empty] | 915 | 63.7319 | 0
[11 empty] | 916 | 64.3306 | 0
[11 empty] | 917 | 66.073 | 0
[11 empty] | 918 | 65.4634 | 0
[11 empty] | 919 | 60.8278 | 0
[11 empty] | 920 | 61.2706 | 0
[11 empty] | 921 | 63.978 | 0
[11 empty] | 922 | 61.817 | 0
[11 empty] | 923 | 65.496 | 0
[11 empty] | 924 | 61.4153 | 0
[11 empty] | 925 | 63.1374 | 0
[11 empty] | 926 | 65.9769 | 0
[11 empty] | 927 | 61.0135 | 0
[11 empty] | 928 | 63.2248 | 0
[11 empty] | 929 | 65.5247 | 0
[11 empty] | 930 | 64.391 | 0
[11 empty] | 931 | 66.509 | 0
[11 empty] | 932 | 58.8303 | 1
[11 empty] | 933 | 62.8095 | 0
[11 empty] | 934 | 64.7908 | 0
[11 empty] | 935 | 62.0427 | 0
[11 empty] | 936 | 61.9575 | 0
[11 empty] | 937 | 63.4937 | 0
[11 empty] | 938 | 61.8423 | 0
[11 empty] | 939 | 58.4401 | 1
[11 empty] | 940 | 66.5213 | 0
[11 empty] | 941 | 60.1797 | 0
[11 empty] | 942 | 64.6291 | 0
[11 empty] | 943 | 64.9496 | 0
[11 empty] | 944 | 61.8295 | 0
[11 empty] | 945 | 60.9287 | 0
[11 empty] | 946 | 65.7514 | 0
[11 empty] | 947 | 65.1548 | 0
[11 empty] | 948 | 63.3443 | 0
[11 empty] | 949 | 63.5248 | 0
[11 empty] | 950 | 62.3333 | 0
[11 empty] | 951 | 65.0244 | 0
[11 empty] | 952 | 64.778 | 0
[11 empty] | 953 | 60.6629 | 0
[11 empty] | 954 | 65.2365 | 0
[11 empty] | 955 | 61.558 | 0
[11 empty] | 956 | 63.2628 | 0
[11 empty] | 957 | 66.1852 | 0
[11 empty] | 958 | 65.2645 | 0
[11 empty] | 959 | 63.8444 | 0
[11 empty] | 960 | 67.2395 | 0
[11 empty] | 961 | 64.4224 | 0
[11 empty] | 962 | 60.5983 | 0
[11 empty] | 963 | 63.8771 | 0
[11 empty] | 964 | 65.5426 | 0
[11 empty] | 965 | 62.9061 | 0
[11 empty] | 966 | 63.0284 | 0
[11 empty] | 967 | 66.8837 | 0
[11 empty] | 968 | 65.2 | 0
[11 empty] | 969 | 66.1821 | 0
[11 empty] | 970 | 62.9984 | 0
[11 empty] | 971 | 64.8689 | 0
[11 empty] | 972 | 63.0018 | 0
[11 empty] | 973 | 60.6397 | 0
[11 empty] | 974 | 60.4031 | 0
[11 empty] | 975 | 63.1571 | 0
[11 empty] | 976 | 64.3472 | 0
[11 empty] | 977 | 64.4073 | 0
[11 empty] | 978 | 66.0749 | 0
[11 empty] | 979 | 65.4783 | 0
[11 empty] | 980 | 62.5804 | 0
[11 empty] | 981 | 61.6345 | 0
[11 empty] | 982 | 63.174 | 0
[11 empty] | 983 | 65.9145 | 0
[11 empty] | 984 | 60.0712 | 0
[11 empty] | 985 | 65.4517 | 0
[11 empty] | 986 | 58.9126 | 1
[11 empty] | 987 | 64.8612 | 0
[11 empty] | 988 | 64.0126 | 0
[11 empty] | 989 | 65.9209 | 0
[11 empty] | 990 | 61.9577 | 0
[11 empty] | 991 | 58.3387 | 1
[11 empty] | 992 | 60.03 | 0
[11 empty] | 993 | 62.8309 | 0
[11 empty] | 994 | 62.5013 | 0
[11 empty] | 995 | 66.3284 | 0
[11 empty] | 996 | 62.9283 | 0
[11 empty] | 997 | 62.6647 | 0
[11 empty] | 998 | 65.1255 | 0
[11 empty] | 999 | 63.2072 | 0
[11 empty] | 1000 | 61.7148 | 0

## RT_p2
[11 empty] | Trial | Finish Time | Success
[11 empty] | 1 | 39.8147 | 0
[11 empty] | 2 | 38.3839 | 0
Project-2 | Right Triangular Distribution (RT) | [9 empty] | 3 | 41.0102 | 0
[11 empty] | 4 | 39.2407 | 0
[11 empty] | 5 | 37.37 | 0
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start time | U1 | U2 | RT(0,1) | Duration | Finish Time | 6 | 38.9187 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.89872 | 0.23173 | 0.89872 | 5.9715 | 5.9715 | 7 | 40.9184 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.9715 | 0.20046 | 0.78098 | 0.78098 | 6.562 | 12.5334 | 8 | 36.4872 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.9715 | 0.58583 | 0.10555 | 0.58583 | 4.3 | 10.2715 | 9 | 41.1297 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 12.5334 | 0.46682 | 0.20794 | 0.46682 | 4.4005 | 16.9339 | 10 | 37.1824 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 12.5334 | 0.043921 | 0.90426 | 0.90426 | 9.3894 | 21.9228 | 11 | 42.417 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 10.2715 | 0.34144 | 0.031283 | 0.34144 | 8.3658 | 18.6373 | 12 | 40.6833 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 10.2715 | 0.098738 | 0.1217 | 0.1217 | 3.4921 | 13.7636 | 13 | 39.3621 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 21.9228 | 0.99411 | 0.093487 | 0.99411 | 9.8717 | 31.7945 | 14 | 39.2026 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 18.6373 | 0.18421 | 0.77357 | 0.77357 | 9.5471 | 28.1844 | 15 | 37.2602 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 31.7945 | 0.70388 | 0.74538 | 0.74538 | 2.4 | 34.1945 | 16 | 41.9569 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 28.1844 | 0.78373 | 0.29544 | 0.78373 | 4.5512 | 32.7356 | 17 | 40.9205 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 34.1945 | 0.51559 | 0.44428 | 0.51559 | 5.6202 | 39.8147 | 18 | 39.8865 | 0
[11 empty] | 19 | 42.0186 | 0
[11 empty] | 20 | 40.8305 | 0
[11 empty] | 21 | 38.8424 | 0
[11 empty] | 22 | 36.2198 | 0
[11 empty] | 23 | 40.1502 | 0
[11 empty] | 24 | 38.5311 | 0
[11 empty] | 25 | 40.9323 | 0
[11 empty] | 26 | 38.6198 | 0
[11 empty] | 27 | 39.0056 | 0
[11 empty] | 28 | 38.9844 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 29 | 40.8105 | 0
36 | 39.3502 | 0.026 | [8 empty] | 30 | 36.9592 | 0
[11 empty] | 31 | 40.8833 | 0
[11 empty] | 32 | 37.6251 | 0
[11 empty] | 33 | 38.2908 | 0
[11 empty] | 34 | 38.3296 | 0
[11 empty] | 35 | 40.2527 | 0
[11 empty] | 36 | 40.6842 | 0
[11 empty] | 37 | 40.452 | 0
[11 empty] | 38 | 37.0399 | 0
[11 empty] | 39 | 39.5475 | 0
[11 empty] | 40 | 37.118 | 0
[11 empty] | 41 | 42.0749 | 0
[11 empty] | 42 | 39.8742 | 0
[11 empty] | 43 | 36.8334 | 0
[11 empty] | 44 | 37.9182 | 0
[11 empty] | 45 | 39.9406 | 0
[11 empty] | 46 | 37.8416 | 0
[11 empty] | 47 | 39.7909 | 0
[11 empty] | 48 | 41.8046 | 0
[11 empty] | 49 | 38.1844 | 0
[11 empty] | 50 | 38.9983 | 0
[11 empty] | 51 | 37.8405 | 0
[11 empty] | 52 | 38.1514 | 0
[11 empty] | 53 | 36.1433 | 0
[11 empty] | 54 | 39.0787 | 0
[11 empty] | 55 | 39.4597 | 0
[11 empty] | 56 | 41.4746 | 0
[11 empty] | 57 | 34.519 | 1
[11 empty] | 58 | 38.7504 | 0
[11 empty] | 59 | 38.3858 | 0
[11 empty] | 60 | 38.2968 | 0
[11 empty] | 61 | 36.7853 | 0
[11 empty] | 62 | 40.817 | 0
[11 empty] | 63 | 40.596 | 0
[11 empty] | 64 | 37.6748 | 0
[11 empty] | 65 | 41.9825 | 0
[11 empty] | 66 | 36.3169 | 0
[11 empty] | 67 | 39.9832 | 0
[11 empty] | 68 | 41.7911 | 0
[11 empty] | 69 | 39.2376 | 0
[11 empty] | 70 | 41.3964 | 0
[11 empty] | 71 | 42.3074 | 0
[11 empty] | 72 | 38.0836 | 0
[11 empty] | 73 | 39.7876 | 0
[11 empty] | 74 | 39.4166 | 0
[11 empty] | 75 | 39.5023 | 0
[11 empty] | 76 | 38.8407 | 0
[11 empty] | 77 | 39.5538 | 0
[11 empty] | 78 | 38.3021 | 0
[11 empty] | 79 | 39.8302 | 0
[11 empty] | 80 | 38.2448 | 0
[11 empty] | 81 | 38.6864 | 0
[11 empty] | 82 | 42.4562 | 0
[11 empty] | 83 | 41.314 | 0
[11 empty] | 84 | 39.4826 | 0
[11 empty] | 85 | 41.8531 | 0
[11 empty] | 86 | 38.5544 | 0
[11 empty] | 87 | 37.3832 | 0
[11 empty] | 88 | 37.7499 | 0
[11 empty] | 89 | 40.7456 | 0
[11 empty] | 90 | 37.8709 | 0
[11 empty] | 91 | 39.0566 | 0
[11 empty] | 92 | 37.0374 | 0
[11 empty] | 93 | 38.7137 | 0
[11 empty] | 94 | 40.0967 | 0
[11 empty] | 95 | 40.1522 | 0
[11 empty] | 96 | 38.7533 | 0
[11 empty] | 97 | 37.7613 | 0
[11 empty] | 98 | 39.491 | 0
[11 empty] | 99 | 39.2326 | 0
[11 empty] | 100 | 40.0451 | 0
[11 empty] | 101 | 36.8077 | 0
[11 empty] | 102 | 35.8346 | 1
[11 empty] | 103 | 38.3226 | 0
[11 empty] | 104 | 40.5679 | 0
[11 empty] | 105 | 40.1182 | 0
[11 empty] | 106 | 41.2448 | 0
[11 empty] | 107 | 39.9772 | 0
[11 empty] | 108 | 39.8443 | 0
[11 empty] | 109 | 40.6384 | 0
[11 empty] | 110 | 42.2991 | 0
[11 empty] | 111 | 39.3589 | 0
[11 empty] | 112 | 40.7458 | 0
[11 empty] | 113 | 40.1997 | 0
[11 empty] | 114 | 37.5967 | 0
[11 empty] | 115 | 41.2098 | 0
[11 empty] | 116 | 39.7276 | 0
[11 empty] | 117 | 39.3227 | 0
[11 empty] | 118 | 36.7454 | 0
[11 empty] | 119 | 34.6498 | 1
[11 empty] | 120 | 41.5847 | 0
[11 empty] | 121 | 37.5241 | 0
[11 empty] | 122 | 36.5577 | 0
[11 empty] | 123 | 36.6538 | 0
[11 empty] | 124 | 36.9712 | 0
[11 empty] | 125 | 40.9813 | 0
[11 empty] | 126 | 37.2266 | 0
[11 empty] | 127 | 37.4479 | 0
[11 empty] | 128 | 40.7004 | 0
[11 empty] | 129 | 39.0728 | 0
[11 empty] | 130 | 38.6157 | 0
[11 empty] | 131 | 37.6031 | 0
[11 empty] | 132 | 41.5477 | 0
[11 empty] | 133 | 42.1624 | 0
[11 empty] | 134 | 41.7803 | 0
[11 empty] | 135 | 36.8608 | 0
[11 empty] | 136 | 38.8347 | 0
[11 empty] | 137 | 38.9443 | 0
[11 empty] | 138 | 39.8963 | 0
[11 empty] | 139 | 40.8449 | 0
[11 empty] | 140 | 39.5231 | 0
[11 empty] | 141 | 39.1169 | 0
[11 empty] | 142 | 38.2959 | 0
[11 empty] | 143 | 39.972 | 0
[11 empty] | 144 | 41.328 | 0
[11 empty] | 145 | 40.9416 | 0
[11 empty] | 146 | 42.1215 | 0
[11 empty] | 147 | 37.4595 | 0
[11 empty] | 148 | 38.2913 | 0
[11 empty] | 149 | 40.2925 | 0
[11 empty] | 150 | 38.8197 | 0
[11 empty] | 151 | 41.6502 | 0
[11 empty] | 152 | 37.9139 | 0
[11 empty] | 153 | 41.2535 | 0
[11 empty] | 154 | 38.6125 | 0
[11 empty] | 155 | 39.8266 | 0
[11 empty] | 156 | 41.027 | 0
[11 empty] | 157 | 39.0398 | 0
[11 empty] | 158 | 36.1513 | 0
[11 empty] | 159 | 43.5491 | 0
[11 empty] | 160 | 40.8737 | 0
[11 empty] | 161 | 38.7191 | 0
[11 empty] | 162 | 37.8367 | 0
[11 empty] | 163 | 40.7306 | 0
[11 empty] | 164 | 41.9122 | 0
[11 empty] | 165 | 38.5752 | 0
[11 empty] | 166 | 40.4234 | 0
[11 empty] | 167 | 41.6621 | 0
[11 empty] | 168 | 40.1254 | 0
[11 empty] | 169 | 39.7682 | 0
[11 empty] | 170 | 40.5073 | 0
[11 empty] | 171 | 38.1726 | 0
[11 empty] | 172 | 41.0356 | 0
[11 empty] | 173 | 41.891 | 0
[11 empty] | 174 | 35.9348 | 1
[11 empty] | 175 | 38.865 | 0
[11 empty] | 176 | 35.6789 | 1
[11 empty] | 177 | 37.709 | 0
[11 empty] | 178 | 40.5986 | 0
[11 empty] | 179 | 37.9496 | 0
[11 empty] | 180 | 39.6822 | 0
[11 empty] | 181 | 41.3254 | 0
[11 empty] | 182 | 40.7277 | 0
[11 empty] | 183 | 38.8153 | 0
[11 empty] | 184 | 38.2838 | 0
[11 empty] | 185 | 39.5753 | 0
[11 empty] | 186 | 40.5915 | 0
[11 empty] | 187 | 38.0886 | 0
[11 empty] | 188 | 39.8778 | 0
[11 empty] | 189 | 37.9969 | 0
[11 empty] | 190 | 40.4123 | 0
[11 empty] | 191 | 39.1195 | 0
[11 empty] | 192 | 41.0023 | 0
[11 empty] | 193 | 38.7822 | 0
[11 empty] | 194 | 41.1506 | 0
[11 empty] | 195 | 41.3803 | 0
[11 empty] | 196 | 41.4692 | 0
[11 empty] | 197 | 37.9759 | 0
[11 empty] | 198 | 36.9337 | 0
[11 empty] | 199 | 39.9519 | 0
[11 empty] | 200 | 40.1063 | 0
[11 empty] | 201 | 38.8248 | 0
[11 empty] | 202 | 40.0294 | 0
[11 empty] | 203 | 35.9595 | 1
[11 empty] | 204 | 40.2938 | 0
[11 empty] | 205 | 38.5783 | 0
[11 empty] | 206 | 40.9857 | 0
[11 empty] | 207 | 42.5093 | 0
[11 empty] | 208 | 38.5314 | 0
[11 empty] | 209 | 41.5157 | 0
[11 empty] | 210 | 42.3467 | 0
[11 empty] | 211 | 40.6832 | 0
[11 empty] | 212 | 42.82 | 0
[11 empty] | 213 | 40.1774 | 0
[11 empty] | 214 | 41.0909 | 0
[11 empty] | 215 | 38.6791 | 0
[11 empty] | 216 | 40.8239 | 0
[11 empty] | 217 | 41.2996 | 0
[11 empty] | 218 | 35.4599 | 1
[11 empty] | 219 | 37.5433 | 0
[11 empty] | 220 | 41.1623 | 0
[11 empty] | 221 | 40.3405 | 0
[11 empty] | 222 | 41.5362 | 0
[11 empty] | 223 | 40.3623 | 0
[11 empty] | 224 | 41.6996 | 0
[11 empty] | 225 | 39.3392 | 0
[11 empty] | 226 | 41.7195 | 0
[11 empty] | 227 | 38.6701 | 0
[11 empty] | 228 | 38.2928 | 0
[11 empty] | 229 | 37.0981 | 0
[11 empty] | 230 | 37.0057 | 0
[11 empty] | 231 | 35.6578 | 1
[11 empty] | 232 | 38.3578 | 0
[11 empty] | 233 | 40.9111 | 0
[11 empty] | 234 | 40.381 | 0
[11 empty] | 235 | 40.7535 | 0
[11 empty] | 236 | 37.5518 | 0
[11 empty] | 237 | 39.2895 | 0
[11 empty] | 238 | 37.0746 | 0
[11 empty] | 239 | 37.6994 | 0
[11 empty] | 240 | 42.0476 | 0
[11 empty] | 241 | 40.5933 | 0
[11 empty] | 242 | 38.5874 | 0
[11 empty] | 243 | 41.2697 | 0
[11 empty] | 244 | 39.5489 | 0
[11 empty] | 245 | 37.9842 | 0
[11 empty] | 246 | 40.1373 | 0
[11 empty] | 247 | 42.6431 | 0
[11 empty] | 248 | 39.3071 | 0
[11 empty] | 249 | 42.1102 | 0
[11 empty] | 250 | 39.0398 | 0
[11 empty] | 251 | 41.3715 | 0
[11 empty] | 252 | 39.0681 | 0
[11 empty] | 253 | 39.5096 | 0
[11 empty] | 254 | 43.4229 | 0
[11 empty] | 255 | 40.8093 | 0
[11 empty] | 256 | 39.6717 | 0
[11 empty] | 257 | 40.1113 | 0
[11 empty] | 258 | 39.8649 | 0
[11 empty] | 259 | 39.126 | 0
[11 empty] | 260 | 40.5269 | 0
[11 empty] | 261 | 40.141 | 0
[11 empty] | 262 | 37.5848 | 0
[11 empty] | 263 | 39.9724 | 0
[11 empty] | 264 | 37.1039 | 0
[11 empty] | 265 | 42.018 | 0
[11 empty] | 266 | 38.1272 | 0
[11 empty] | 267 | 37.4356 | 0
[11 empty] | 268 | 38.2137 | 0
[11 empty] | 269 | 41.0885 | 0
[11 empty] | 270 | 40.6784 | 0
[11 empty] | 271 | 37.4163 | 0
[11 empty] | 272 | 39.8862 | 0
[11 empty] | 273 | 39.8412 | 0
[11 empty] | 274 | 37.8341 | 0
[11 empty] | 275 | 39.1436 | 0
[11 empty] | 276 | 40.9387 | 0
[11 empty] | 277 | 39.01 | 0
[11 empty] | 278 | 41.0669 | 0
[11 empty] | 279 | 40.9863 | 0
[11 empty] | 280 | 39.0644 | 0
[11 empty] | 281 | 40.8881 | 0
[11 empty] | 282 | 39.4079 | 0
[11 empty] | 283 | 38.8052 | 0
[11 empty] | 284 | 38.8611 | 0
[11 empty] | 285 | 39.339 | 0
[11 empty] | 286 | 41.0218 | 0
[11 empty] | 287 | 38.8617 | 0
[11 empty] | 288 | 39.5107 | 0
[11 empty] | 289 | 41.6369 | 0
[11 empty] | 290 | 39.4753 | 0
[11 empty] | 291 | 39.6854 | 0
[11 empty] | 292 | 40.3306 | 0
[11 empty] | 293 | 39.0884 | 0
[11 empty] | 294 | 42.8819 | 0
[11 empty] | 295 | 42.7849 | 0
[11 empty] | 296 | 40.7542 | 0
[11 empty] | 297 | 37.0979 | 0
[11 empty] | 298 | 38.558 | 0
[11 empty] | 299 | 37.5851 | 0
[11 empty] | 300 | 38.6827 | 0
[11 empty] | 301 | 36.0921 | 0
[11 empty] | 302 | 39.4546 | 0
[11 empty] | 303 | 40.994 | 0
[11 empty] | 304 | 38.9129 | 0
[11 empty] | 305 | 40.8916 | 0
[11 empty] | 306 | 37.9714 | 0
[11 empty] | 307 | 39.7698 | 0
[11 empty] | 308 | 38.8757 | 0
[11 empty] | 309 | 40.5462 | 0
[11 empty] | 310 | 37.6863 | 0
[11 empty] | 311 | 37.975 | 0
[11 empty] | 312 | 38.7415 | 0
[11 empty] | 313 | 40.2576 | 0
[11 empty] | 314 | 39.1911 | 0
[11 empty] | 315 | 38.1947 | 0
[11 empty] | 316 | 38.785 | 0
[11 empty] | 317 | 40.3995 | 0
[11 empty] | 318 | 39.4427 | 0
[11 empty] | 319 | 37.8728 | 0
[11 empty] | 320 | 39.5658 | 0
[11 empty] | 321 | 40.8952 | 0
[11 empty] | 322 | 39.1927 | 0
[11 empty] | 323 | 42.718 | 0
[11 empty] | 324 | 40.1464 | 0
[11 empty] | 325 | 35.5461 | 1
[11 empty] | 326 | 38.9179 | 0
[11 empty] | 327 | 40.5354 | 0
[11 empty] | 328 | 40.1301 | 0
[11 empty] | 329 | 40.1448 | 0
[11 empty] | 330 | 39.4892 | 0
[11 empty] | 331 | 41.1126 | 0
[11 empty] | 332 | 36.2288 | 0
[11 empty] | 333 | 39.6593 | 0
[11 empty] | 334 | 42.2049 | 0
[11 empty] | 335 | 41.429 | 0
[11 empty] | 336 | 41.5549 | 0
[11 empty] | 337 | 37.2715 | 0
[11 empty] | 338 | 40.6936 | 0
[11 empty] | 339 | 41.0487 | 0
[11 empty] | 340 | 39.6859 | 0
[11 empty] | 341 | 37.7518 | 0
[11 empty] | 342 | 39.4377 | 0
[11 empty] | 343 | 38.8139 | 0
[11 empty] | 344 | 39.0325 | 0
[11 empty] | 345 | 37.0773 | 0
[11 empty] | 346 | 36.1839 | 0
[11 empty] | 347 | 37.706 | 0
[11 empty] | 348 | 38.856 | 0
[11 empty] | 349 | 39.8937 | 0
[11 empty] | 350 | 39.6905 | 0
[11 empty] | 351 | 39.8513 | 0
[11 empty] | 352 | 37.9746 | 0
[11 empty] | 353 | 39.1279 | 0
[11 empty] | 354 | 38.293 | 0
[11 empty] | 355 | 39.9792 | 0
[11 empty] | 356 | 40.8255 | 0
[11 empty] | 357 | 40.4424 | 0
[11 empty] | 358 | 39.9522 | 0
[11 empty] | 359 | 40.6107 | 0
[11 empty] | 360 | 39.0302 | 0
[11 empty] | 361 | 42.2212 | 0
[11 empty] | 362 | 38.2303 | 0
[11 empty] | 363 | 39.3993 | 0
[11 empty] | 364 | 37.3626 | 0
[11 empty] | 365 | 39.4755 | 0
[11 empty] | 366 | 38.2591 | 0
[11 empty] | 367 | 37.0686 | 0
[11 empty] | 368 | 38.4861 | 0
[11 empty] | 369 | 38.6564 | 0
[11 empty] | 370 | 39.5781 | 0
[11 empty] | 371 | 39.1131 | 0
[11 empty] | 372 | 38.8899 | 0
[11 empty] | 373 | 41.994 | 0
[11 empty] | 374 | 40.0226 | 0
[11 empty] | 375 | 38.4427 | 0
[11 empty] | 376 | 39.5911 | 0
[11 empty] | 377 | 40.1435 | 0
[11 empty] | 378 | 39.0534 | 0
[11 empty] | 379 | 36.8406 | 0
[11 empty] | 380 | 38.3553 | 0
[11 empty] | 381 | 39.2648 | 0
[11 empty] | 382 | 39.4559 | 0
[11 empty] | 383 | 36.8255 | 0
[11 empty] | 384 | 39.3989 | 0
[11 empty] | 385 | 41.7461 | 0
[11 empty] | 386 | 38.0429 | 0
[11 empty] | 387 | 39.0802 | 0
[11 empty] | 388 | 39.6679 | 0
[11 empty] | 389 | 37.2118 | 0
[11 empty] | 390 | 39.0234 | 0
[11 empty] | 391 | 37.7645 | 0
[11 empty] | 392 | 42.5442 | 0
[11 empty] | 393 | 40.531 | 0
[11 empty] | 394 | 38.7731 | 0
[11 empty] | 395 | 40.2825 | 0
[11 empty] | 396 | 38.2306 | 0
[11 empty] | 397 | 39.7382 | 0
[11 empty] | 398 | 38.9 | 0
[11 empty] | 399 | 40.9121 | 0
[11 empty] | 400 | 37.9381 | 0
[11 empty] | 401 | 38.8856 | 0
[11 empty] | 402 | 40.8952 | 0
[11 empty] | 403 | 35.7148 | 1
[11 empty] | 404 | 38.4159 | 0
[11 empty] | 405 | 39.3757 | 0
[11 empty] | 406 | 38.1197 | 0
[11 empty] | 407 | 39.1883 | 0
[11 empty] | 408 | 41.0653 | 0
[11 empty] | 409 | 40.5699 | 0
[11 empty] | 410 | 42.7947 | 0
[11 empty] | 411 | 42.3398 | 0
[11 empty] | 412 | 38.4229 | 0
[11 empty] | 413 | 37.3743 | 0
[11 empty] | 414 | 39.3961 | 0
[11 empty] | 415 | 35.981 | 1
[11 empty] | 416 | 39.7917 | 0
[11 empty] | 417 | 36.2676 | 0
[11 empty] | 418 | 40.2451 | 0
[11 empty] | 419 | 34.1463 | 1
[11 empty] | 420 | 40.9724 | 0
[11 empty] | 421 | 41.375 | 0
[11 empty] | 422 | 39.1942 | 0
[11 empty] | 423 | 37.7683 | 0
[11 empty] | 424 | 39.2452 | 0
[11 empty] | 425 | 41.1238 | 0
[11 empty] | 426 | 39.6141 | 0
[11 empty] | 427 | 36.5907 | 0
[11 empty] | 428 | 36.6002 | 0
[11 empty] | 429 | 37.7001 | 0
[11 empty] | 430 | 38.3052 | 0
[11 empty] | 431 | 41.5105 | 0
[11 empty] | 432 | 40.6126 | 0
[11 empty] | 433 | 37.7346 | 0
[11 empty] | 434 | 41.3468 | 0
[11 empty] | 435 | 36.2159 | 0
[11 empty] | 436 | 40.8993 | 0
[11 empty] | 437 | 39.5577 | 0
[11 empty] | 438 | 38.4762 | 0
[11 empty] | 439 | 42.2772 | 0
[11 empty] | 440 | 41.8659 | 0
[11 empty] | 441 | 40.9765 | 0
[11 empty] | 442 | 37.932 | 0
[11 empty] | 443 | 38.3204 | 0
[11 empty] | 444 | 40.7712 | 0
[11 empty] | 445 | 36.0293 | 0
[11 empty] | 446 | 40.5428 | 0
[11 empty] | 447 | 39.5493 | 0
[11 empty] | 448 | 37.1628 | 0
[11 empty] | 449 | 36.6463 | 0
[11 empty] | 450 | 38.9872 | 0
[11 empty] | 451 | 41.1188 | 0
[11 empty] | 452 | 41.6667 | 0
[11 empty] | 453 | 40.2245 | 0
[11 empty] | 454 | 38.5163 | 0
[11 empty] | 455 | 38.2423 | 0
[11 empty] | 456 | 41.0645 | 0
[11 empty] | 457 | 39.7274 | 0
[11 empty] | 458 | 40.688 | 0
[11 empty] | 459 | 40.8216 | 0
[11 empty] | 460 | 39.3267 | 0
[11 empty] | 461 | 39.5613 | 0
[11 empty] | 462 | 35.8289 | 1
[11 empty] | 463 | 37.0211 | 0
[11 empty] | 464 | 40.3501 | 0
[11 empty] | 465 | 40.7496 | 0
[11 empty] | 466 | 39.4326 | 0
[11 empty] | 467 | 39.5286 | 0
[11 empty] | 468 | 40.1395 | 0
[11 empty] | 469 | 38.7179 | 0
[11 empty] | 470 | 38.0597 | 0
[11 empty] | 471 | 36.9913 | 0
[11 empty] | 472 | 40.4274 | 0
[11 empty] | 473 | 40.4637 | 0
[11 empty] | 474 | 37.0213 | 0
[11 empty] | 475 | 38.2533 | 0
[11 empty] | 476 | 38.5783 | 0
[11 empty] | 477 | 37.6434 | 0
[11 empty] | 478 | 38.0708 | 0
[11 empty] | 479 | 36.1967 | 0
[11 empty] | 480 | 39.0469 | 0
[11 empty] | 481 | 37.9507 | 0
[11 empty] | 482 | 38.317 | 0
[11 empty] | 483 | 38.6671 | 0
[11 empty] | 484 | 38.0403 | 0
[11 empty] | 485 | 38.9553 | 0
[11 empty] | 486 | 41.3517 | 0
[11 empty] | 487 | 39.8452 | 0
[11 empty] | 488 | 40.4835 | 0
[11 empty] | 489 | 38.5421 | 0
[11 empty] | 490 | 39.2397 | 0
[11 empty] | 491 | 42.5343 | 0
[11 empty] | 492 | 40.8253 | 0
[11 empty] | 493 | 41.7502 | 0
[11 empty] | 494 | 42.3262 | 0
[11 empty] | 495 | 37.756 | 0
[11 empty] | 496 | 38.6379 | 0
[11 empty] | 497 | 34.8258 | 1
[11 empty] | 498 | 36.6116 | 0
[11 empty] | 499 | 39.8663 | 0
[11 empty] | 500 | 40.6596 | 0
[11 empty] | 501 | 41.0046 | 0
[11 empty] | 502 | 40.8847 | 0
[11 empty] | 503 | 38.6381 | 0
[11 empty] | 504 | 37.5332 | 0
[11 empty] | 505 | 39.0347 | 0
[11 empty] | 506 | 40.7748 | 0
[11 empty] | 507 | 36.8693 | 0
[11 empty] | 508 | 39.9441 | 0
[11 empty] | 509 | 36.3212 | 0
[11 empty] | 510 | 41.3849 | 0
[11 empty] | 511 | 38.8491 | 0
[11 empty] | 512 | 37.1961 | 0
[11 empty] | 513 | 39.7474 | 0
[11 empty] | 514 | 39.3188 | 0
[11 empty] | 515 | 39.5388 | 0
[11 empty] | 516 | 39.5603 | 0
[11 empty] | 517 | 38.7603 | 0
[11 empty] | 518 | 38.0549 | 0
[11 empty] | 519 | 42.1208 | 0
[11 empty] | 520 | 36.5127 | 0
[11 empty] | 521 | 40.2508 | 0
[11 empty] | 522 | 40.7503 | 0
[11 empty] | 523 | 40.8849 | 0
[11 empty] | 524 | 39.5071 | 0
[11 empty] | 525 | 39.3351 | 0
[11 empty] | 526 | 42.8404 | 0
[11 empty] | 527 | 38.7909 | 0
[11 empty] | 528 | 35.9979 | 1
[11 empty] | 529 | 39.366 | 0
[11 empty] | 530 | 37.6168 | 0
[11 empty] | 531 | 37.4523 | 0
[11 empty] | 532 | 38.0171 | 0
[11 empty] | 533 | 39.9806 | 0
[11 empty] | 534 | 41.2142 | 0
[11 empty] | 535 | 37.7423 | 0
[11 empty] | 536 | 40.7625 | 0
[11 empty] | 537 | 36.6495 | 0
[11 empty] | 538 | 38.7192 | 0
[11 empty] | 539 | 40.4189 | 0
[11 empty] | 540 | 37.7996 | 0
[11 empty] | 541 | 39.4665 | 0
[11 empty] | 542 | 41.9225 | 0
[11 empty] | 543 | 40.4859 | 0
[11 empty] | 544 | 37.5421 | 0
[11 empty] | 545 | 36.0681 | 0
[11 empty] | 546 | 39.8757 | 0
[11 empty] | 547 | 39.5209 | 0
[11 empty] | 548 | 36.0252 | 0
[11 empty] | 549 | 38.7819 | 0
[11 empty] | 550 | 39.2481 | 0
[11 empty] | 551 | 39.003 | 0
[11 empty] | 552 | 41.5759 | 0
[11 empty] | 553 | 39.6327 | 0
[11 empty] | 554 | 39.8998 | 0
[11 empty] | 555 | 37.1202 | 0
[11 empty] | 556 | 41.0439 | 0
[11 empty] | 557 | 39.2085 | 0
[11 empty] | 558 | 38.8415 | 0
[11 empty] | 559 | 38.7767 | 0
[11 empty] | 560 | 38.6168 | 0
[11 empty] | 561 | 40.1247 | 0
[11 empty] | 562 | 38.9982 | 0
[11 empty] | 563 | 40.3409 | 0
[11 empty] | 564 | 37.9988 | 0
[11 empty] | 565 | 38.0414 | 0
[11 empty] | 566 | 39.0129 | 0
[11 empty] | 567 | 39.3491 | 0
[11 empty] | 568 | 38.909 | 0
[11 empty] | 569 | 38.3891 | 0
[11 empty] | 570 | 39.0264 | 0
[11 empty] | 571 | 39.2971 | 0
[11 empty] | 572 | 41.4868 | 0
[11 empty] | 573 | 38.2804 | 0
[11 empty] | 574 | 40.8941 | 0
[11 empty] | 575 | 39.3366 | 0
[11 empty] | 576 | 39.4836 | 0
[11 empty] | 577 | 38.9581 | 0
[11 empty] | 578 | 39.2003 | 0
[11 empty] | 579 | 38.6846 | 0
[11 empty] | 580 | 40.0706 | 0
[11 empty] | 581 | 40.6832 | 0
[11 empty] | 582 | 39.5895 | 0
[11 empty] | 583 | 37.5384 | 0
[11 empty] | 584 | 39.4915 | 0
[11 empty] | 585 | 40.1561 | 0
[11 empty] | 586 | 36.6089 | 0
[11 empty] | 587 | 37.9037 | 0
[11 empty] | 588 | 38.4158 | 0
[11 empty] | 589 | 35.8161 | 1
[11 empty] | 590 | 36.7426 | 0
[11 empty] | 591 | 40.592 | 0
[11 empty] | 592 | 39.17 | 0
[11 empty] | 593 | 41.1127 | 0
[11 empty] | 594 | 39.5368 | 0
[11 empty] | 595 | 38.9116 | 0
[11 empty] | 596 | 39.8058 | 0
[11 empty] | 597 | 38.0314 | 0
[11 empty] | 598 | 37.7699 | 0
[11 empty] | 599 | 37.0091 | 0
[11 empty] | 600 | 38.1091 | 0
[11 empty] | 601 | 37.6924 | 0
[11 empty] | 602 | 39.5663 | 0
[11 empty] | 603 | 38.4242 | 0
[11 empty] | 604 | 37.6707 | 0
[11 empty] | 605 | 40.1018 | 0
[11 empty] | 606 | 38.687 | 0
[11 empty] | 607 | 39.455 | 0
[11 empty] | 608 | 35.9353 | 1
[11 empty] | 609 | 37.9697 | 0
[11 empty] | 610 | 39.4751 | 0
[11 empty] | 611 | 41.3698 | 0
[11 empty] | 612 | 39.8826 | 0
[11 empty] | 613 | 40.7621 | 0
[11 empty] | 614 | 39.5519 | 0
[11 empty] | 615 | 39.3611 | 0
[11 empty] | 616 | 40.3297 | 0
[11 empty] | 617 | 39.8596 | 0
[11 empty] | 618 | 39.6485 | 0
[11 empty] | 619 | 38.9003 | 0
[11 empty] | 620 | 35.8335 | 1
[11 empty] | 621 | 38.3866 | 0
[11 empty] | 622 | 40.4944 | 0
[11 empty] | 623 | 36.3857 | 0
[11 empty] | 624 | 38.3679 | 0
[11 empty] | 625 | 36.9217 | 0
[11 empty] | 626 | 38.185 | 0
[11 empty] | 627 | 38.4525 | 0
[11 empty] | 628 | 38.6801 | 0
[11 empty] | 629 | 41.5096 | 0
[11 empty] | 630 | 40.2352 | 0
[11 empty] | 631 | 36.208 | 0
[11 empty] | 632 | 39.4574 | 0
[11 empty] | 633 | 39.1656 | 0
[11 empty] | 634 | 36.9745 | 0
[11 empty] | 635 | 39.5 | 0
[11 empty] | 636 | 37.882 | 0
[11 empty] | 637 | 42.59 | 0
[11 empty] | 638 | 39.7466 | 0
[11 empty] | 639 | 41.5066 | 0
[11 empty] | 640 | 40.3387 | 0
[11 empty] | 641 | 37.7837 | 0
[11 empty] | 642 | 40.5012 | 0
[11 empty] | 643 | 39.5522 | 0
[11 empty] | 644 | 36.9389 | 0
[11 empty] | 645 | 39.944 | 0
[11 empty] | 646 | 39.0753 | 0
[11 empty] | 647 | 38.0404 | 0
[11 empty] | 648 | 41.8439 | 0
[11 empty] | 649 | 39.2288 | 0
[11 empty] | 650 | 39.9358 | 0
[11 empty] | 651 | 41.9125 | 0
[11 empty] | 652 | 40.2413 | 0
[11 empty] | 653 | 39.2669 | 0
[11 empty] | 654 | 40.7227 | 0
[11 empty] | 655 | 39.7721 | 0
[11 empty] | 656 | 40.3109 | 0
[11 empty] | 657 | 40.267 | 0
[11 empty] | 658 | 35.6796 | 1
[11 empty] | 659 | 39.1294 | 0
[11 empty] | 660 | 35.237 | 1
[11 empty] | 661 | 39.5638 | 0
[11 empty] | 662 | 38.9036 | 0
[11 empty] | 663 | 39.6508 | 0
[11 empty] | 664 | 40.0254 | 0
[11 empty] | 665 | 37.9187 | 0
[11 empty] | 666 | 41.5599 | 0
[11 empty] | 667 | 40.1103 | 0
[11 empty] | 668 | 40.8525 | 0
[11 empty] | 669 | 37.7432 | 0
[11 empty] | 670 | 39.9245 | 0
[11 empty] | 671 | 40.0314 | 0
[11 empty] | 672 | 38.3578 | 0
[11 empty] | 673 | 38.6797 | 0
[11 empty] | 674 | 41.0799 | 0
[11 empty] | 675 | 39.6889 | 0
[11 empty] | 676 | 38.5128 | 0
[11 empty] | 677 | 40.6849 | 0
[11 empty] | 678 | 42.5397 | 0
[11 empty] | 679 | 37.028 | 0
[11 empty] | 680 | 38.2216 | 0
[11 empty] | 681 | 37.4808 | 0
[11 empty] | 682 | 42.25 | 0
[11 empty] | 683 | 37.7184 | 0
[11 empty] | 684 | 39.0013 | 0
[11 empty] | 685 | 41.7655 | 0
[11 empty] | 686 | 37.8958 | 0
[11 empty] | 687 | 40.0149 | 0
[11 empty] | 688 | 38.575 | 0
[11 empty] | 689 | 39.4524 | 0
[11 empty] | 690 | 39.1099 | 0
[11 empty] | 691 | 40.1372 | 0
[11 empty] | 692 | 40.5803 | 0
[11 empty] | 693 | 38.8405 | 0
[11 empty] | 694 | 37.9308 | 0
[11 empty] | 695 | 41.7578 | 0
[11 empty] | 696 | 38.9892 | 0
[11 empty] | 697 | 40.5893 | 0
[11 empty] | 698 | 39.4115 | 0
[11 empty] | 699 | 41.2934 | 0
[11 empty] | 700 | 39.8106 | 0
[11 empty] | 701 | 39.313 | 0
[11 empty] | 702 | 39.1905 | 0
[11 empty] | 703 | 42.4715 | 0
[11 empty] | 704 | 39.8809 | 0
[11 empty] | 705 | 40.3041 | 0
[11 empty] | 706 | 38.991 | 0
[11 empty] | 707 | 42.0982 | 0
[11 empty] | 708 | 37.3262 | 0
[11 empty] | 709 | 40.5568 | 0
[11 empty] | 710 | 40.2376 | 0
[11 empty] | 711 | 39.173 | 0
[11 empty] | 712 | 41.359 | 0
[11 empty] | 713 | 39.9467 | 0
[11 empty] | 714 | 39.2674 | 0
[11 empty] | 715 | 40.1858 | 0
[11 empty] | 716 | 41.5069 | 0
[11 empty] | 717 | 37.1193 | 0
[11 empty] | 718 | 41.531 | 0
[11 empty] | 719 | 40.4417 | 0
[11 empty] | 720 | 39.7658 | 0
[11 empty] | 721 | 37.757 | 0
[11 empty] | 722 | 39.2701 | 0
[11 empty] | 723 | 39.1474 | 0
[11 empty] | 724 | 39.6961 | 0
[11 empty] | 725 | 40.1695 | 0
[11 empty] | 726 | 39.88 | 0
[11 empty] | 727 | 40.9206 | 0
[11 empty] | 728 | 41.2202 | 0
[11 empty] | 729 | 39.2791 | 0
[11 empty] | 730 | 38.7344 | 0
[11 empty] | 731 | 37.6087 | 0
[11 empty] | 732 | 38.5926 | 0
[11 empty] | 733 | 38.1469 | 0
[11 empty] | 734 | 39.8839 | 0
[11 empty] | 735 | 41.9524 | 0
[11 empty] | 736 | 40.4429 | 0
[11 empty] | 737 | 39.1798 | 0
[11 empty] | 738 | 39.6148 | 0
[11 empty] | 739 | 38.9801 | 0
[11 empty] | 740 | 39.1559 | 0
[11 empty] | 741 | 41.5457 | 0
[11 empty] | 742 | 38.9876 | 0
[11 empty] | 743 | 42.0785 | 0
[11 empty] | 744 | 41.1454 | 0
[11 empty] | 745 | 40.6759 | 0
[11 empty] | 746 | 40.0955 | 0
[11 empty] | 747 | 36.0366 | 0
[11 empty] | 748 | 39.1024 | 0
[11 empty] | 749 | 40.2386 | 0
[11 empty] | 750 | 40.0378 | 0
[11 empty] | 751 | 42.0151 | 0
[11 empty] | 752 | 37.7046 | 0
[11 empty] | 753 | 38.8572 | 0
[11 empty] | 754 | 40.7897 | 0
[11 empty] | 755 | 41.0255 | 0
[11 empty] | 756 | 41.1469 | 0
[11 empty] | 757 | 38.1017 | 0
[11 empty] | 758 | 35.4504 | 1
[11 empty] | 759 | 39.7763 | 0
[11 empty] | 760 | 40.9493 | 0
[11 empty] | 761 | 38.4728 | 0
[11 empty] | 762 | 37.6873 | 0
[11 empty] | 763 | 39.2907 | 0
[11 empty] | 764 | 37.1944 | 0
[11 empty] | 765 | 37.5001 | 0
[11 empty] | 766 | 41.5436 | 0
[11 empty] | 767 | 36.9925 | 0
[11 empty] | 768 | 38.285 | 0
[11 empty] | 769 | 37.7219 | 0
[11 empty] | 770 | 41.4015 | 0
[11 empty] | 771 | 36.7841 | 0
[11 empty] | 772 | 40.1551 | 0
[11 empty] | 773 | 38.9215 | 0
[11 empty] | 774 | 37.7332 | 0
[11 empty] | 775 | 39.6446 | 0
[11 empty] | 776 | 38.0014 | 0
[11 empty] | 777 | 41.3027 | 0
[11 empty] | 778 | 38.9743 | 0
[11 empty] | 779 | 38.0546 | 0
[11 empty] | 780 | 40.3881 | 0
[11 empty] | 781 | 40.0465 | 0
[11 empty] | 782 | 40.4822 | 0
[11 empty] | 783 | 41.3287 | 0
[11 empty] | 784 | 38.5297 | 0
[11 empty] | 785 | 38.1291 | 0
[11 empty] | 786 | 39.8749 | 0
[11 empty] | 787 | 37.9493 | 0
[11 empty] | 788 | 38.664 | 0
[11 empty] | 789 | 42.3713 | 0
[11 empty] | 790 | 37.5101 | 0
[11 empty] | 791 | 40.0281 | 0
[11 empty] | 792 | 36.7511 | 0
[11 empty] | 793 | 38.9573 | 0
[11 empty] | 794 | 37.1767 | 0
[11 empty] | 795 | 38.3391 | 0
[11 empty] | 796 | 39.7227 | 0
[11 empty] | 797 | 39.793 | 0
[11 empty] | 798 | 38.2082 | 0
[11 empty] | 799 | 39.5848 | 0
[11 empty] | 800 | 40.2325 | 0
[11 empty] | 801 | 37.7574 | 0
[11 empty] | 802 | 40.1045 | 0
[11 empty] | 803 | 39.5791 | 0
[11 empty] | 804 | 37.7815 | 0
[11 empty] | 805 | 37.551 | 0
[11 empty] | 806 | 41.7647 | 0
[11 empty] | 807 | 41.7377 | 0
[11 empty] | 808 | 39.9515 | 0
[11 empty] | 809 | 41.0926 | 0
[11 empty] | 810 | 39.5946 | 0
[11 empty] | 811 | 39.457 | 0
[11 empty] | 812 | 37.6738 | 0
[11 empty] | 813 | 39.3339 | 0
[11 empty] | 814 | 39.0178 | 0
[11 empty] | 815 | 38.8035 | 0
[11 empty] | 816 | 37.3394 | 0
[11 empty] | 817 | 41.9082 | 0
[11 empty] | 818 | 39.337 | 0
[11 empty] | 819 | 39.4414 | 0
[11 empty] | 820 | 36.0254 | 0
[11 empty] | 821 | 41.3608 | 0
[11 empty] | 822 | 39.9958 | 0
[11 empty] | 823 | 38.1676 | 0
[11 empty] | 824 | 39.3704 | 0
[11 empty] | 825 | 39.1871 | 0
[11 empty] | 826 | 37.872 | 0
[11 empty] | 827 | 36.3015 | 0
[11 empty] | 828 | 37.6922 | 0
[11 empty] | 829 | 36.5567 | 0
[11 empty] | 830 | 38.7846 | 0
[11 empty] | 831 | 37.9902 | 0
[11 empty] | 832 | 38.0425 | 0
[11 empty] | 833 | 41.3531 | 0
[11 empty] | 834 | 42.0036 | 0
[11 empty] | 835 | 38.8571 | 0
[11 empty] | 836 | 39.7043 | 0
[11 empty] | 837 | 38.6703 | 0
[11 empty] | 838 | 40.9818 | 0
[11 empty] | 839 | 41.6025 | 0
[11 empty] | 840 | 41.5528 | 0
[11 empty] | 841 | 40.3562 | 0
[11 empty] | 842 | 40.4233 | 0
[11 empty] | 843 | 37.8956 | 0
[11 empty] | 844 | 38.7137 | 0
[11 empty] | 845 | 40.5129 | 0
[11 empty] | 846 | 41.5146 | 0
[11 empty] | 847 | 37.202 | 0
[11 empty] | 848 | 40.4229 | 0
[11 empty] | 849 | 41.1466 | 0
[11 empty] | 850 | 37.7552 | 0
[11 empty] | 851 | 40.2272 | 0
[11 empty] | 852 | 40.1737 | 0
[11 empty] | 853 | 39.107 | 0
[11 empty] | 854 | 39.2191 | 0
[11 empty] | 855 | 38.7487 | 0
[11 empty] | 856 | 40.6512 | 0
[11 empty] | 857 | 40.2913 | 0
[11 empty] | 858 | 40.5573 | 0
[11 empty] | 859 | 38.8314 | 0
[11 empty] | 860 | 40.9064 | 0
[11 empty] | 861 | 40.2808 | 0
[11 empty] | 862 | 38.8995 | 0
[11 empty] | 863 | 40.8217 | 0
[11 empty] | 864 | 34.3288 | 1
[11 empty] | 865 | 37.2682 | 0
[11 empty] | 866 | 38.8057 | 0
[11 empty] | 867 | 39.3406 | 0
[11 empty] | 868 | 40.5302 | 0
[11 empty] | 869 | 38.6012 | 0
[11 empty] | 870 | 40.6012 | 0
[11 empty] | 871 | 39.0774 | 0
[11 empty] | 872 | 40.0329 | 0
[11 empty] | 873 | 38.8497 | 0
[11 empty] | 874 | 42.0195 | 0
[11 empty] | 875 | 38.7868 | 0
[11 empty] | 876 | 38.8762 | 0
[11 empty] | 877 | 36.4821 | 0
[11 empty] | 878 | 41.4479 | 0
[11 empty] | 879 | 38.4073 | 0
[11 empty] | 880 | 40.0318 | 0
[11 empty] | 881 | 41.3688 | 0
[11 empty] | 882 | 41.5419 | 0
[11 empty] | 883 | 41.7115 | 0
[11 empty] | 884 | 39.5394 | 0
[11 empty] | 885 | 38.1163 | 0
[11 empty] | 886 | 40.7657 | 0
[11 empty] | 887 | 37.8132 | 0
[11 empty] | 888 | 37.0182 | 0
[11 empty] | 889 | 38.9749 | 0
[11 empty] | 890 | 36.6719 | 0
[11 empty] | 891 | 39.404 | 0
[11 empty] | 892 | 39.7729 | 0
[11 empty] | 893 | 41.5 | 0
[11 empty] | 894 | 39.2078 | 0
[11 empty] | 895 | 39.7338 | 0
[11 empty] | 896 | 40.3611 | 0
[11 empty] | 897 | 40.5221 | 0
[11 empty] | 898 | 40.0041 | 0
[11 empty] | 899 | 38.7982 | 0
[11 empty] | 900 | 40.3588 | 0
[11 empty] | 901 | 39.1287 | 0
[11 empty] | 902 | 35.0425 | 1
[11 empty] | 903 | 38.8899 | 0
[11 empty] | 904 | 40.7529 | 0
[11 empty] | 905 | 38.5293 | 0
[11 empty] | 906 | 42.2157 | 0
[11 empty] | 907 | 40.2546 | 0
[11 empty] | 908 | 41.2198 | 0
[11 empty] | 909 | 43.1619 | 0
[11 empty] | 910 | 36.5797 | 0
[11 empty] | 911 | 39.6292 | 0
[11 empty] | 912 | 40.1212 | 0
[11 empty] | 913 | 38.5749 | 0
[11 empty] | 914 | 40.7742 | 0
[11 empty] | 915 | 38.2898 | 0
[11 empty] | 916 | 37.2389 | 0
[11 empty] | 917 | 41.1745 | 0
[11 empty] | 918 | 41.8528 | 0
[11 empty] | 919 | 36.8448 | 0
[11 empty] | 920 | 35.595 | 1
[11 empty] | 921 | 40.3991 | 0
[11 empty] | 922 | 39.3899 | 0
[11 empty] | 923 | 39.4957 | 0
[11 empty] | 924 | 37.1715 | 0
[11 empty] | 925 | 39.5512 | 0
[11 empty] | 926 | 38.8169 | 0
[11 empty] | 927 | 39.6051 | 0
[11 empty] | 928 | 38.0944 | 0
[11 empty] | 929 | 40.6745 | 0
[11 empty] | 930 | 39.4501 | 0
[11 empty] | 931 | 42.6162 | 0
[11 empty] | 932 | 39.838 | 0
[11 empty] | 933 | 39.1806 | 0
[11 empty] | 934 | 41.0656 | 0
[11 empty] | 935 | 36.7963 | 0
[11 empty] | 936 | 38.4272 | 0
[11 empty] | 937 | 39.3405 | 0
[11 empty] | 938 | 39.9362 | 0
[11 empty] | 939 | 38.8606 | 0
[11 empty] | 940 | 40.6268 | 0
[11 empty] | 941 | 37.6025 | 0
[11 empty] | 942 | 41.8253 | 0
[11 empty] | 943 | 38.9785 | 0
[11 empty] | 944 | 41.3927 | 0
[11 empty] | 945 | 40.8972 | 0
[11 empty] | 946 | 38.4986 | 0
[11 empty] | 947 | 38.7837 | 0
[11 empty] | 948 | 39.0495 | 0
[11 empty] | 949 | 36.5714 | 0
[11 empty] | 950 | 38.1715 | 0
[11 empty] | 951 | 42.7293 | 0
[11 empty] | 952 | 36.072 | 0
[11 empty] | 953 | 42.0707 | 0
[11 empty] | 954 | 38.685 | 0
[11 empty] | 955 | 38.8322 | 0
[11 empty] | 956 | 40.5661 | 0
[11 empty] | 957 | 35.7833 | 1
[11 empty] | 958 | 39.514 | 0
[11 empty] | 959 | 37.7209 | 0
[11 empty] | 960 | 38.3732 | 0
[11 empty] | 961 | 42.0314 | 0
[11 empty] | 962 | 40.791 | 0
[11 empty] | 963 | 39.213 | 0
[11 empty] | 964 | 37.0921 | 0
[11 empty] | 965 | 38.5797 | 0
[11 empty] | 966 | 37.1238 | 0
[11 empty] | 967 | 40.0021 | 0
[11 empty] | 968 | 37.7005 | 0
[11 empty] | 969 | 38.4787 | 0
[11 empty] | 970 | 40.7771 | 0
[11 empty] | 971 | 40.4466 | 0
[11 empty] | 972 | 40.6192 | 0
[11 empty] | 973 | 42.2637 | 0
[11 empty] | 974 | 41.2472 | 0
[11 empty] | 975 | 38.9855 | 0
[11 empty] | 976 | 37.6017 | 0
[11 empty] | 977 | 37.9387 | 0
[11 empty] | 978 | 42.2981 | 0
[11 empty] | 979 | 40.0817 | 0
[11 empty] | 980 | 40.0065 | 0
[11 empty] | 981 | 41.5756 | 0
[11 empty] | 982 | 39.1028 | 0
[11 empty] | 983 | 36.5976 | 0
[11 empty] | 984 | 40.9082 | 0
[11 empty] | 985 | 39.791 | 0
[11 empty] | 986 | 40.5343 | 0
[11 empty] | 987 | 40.7411 | 0
[11 empty] | 988 | 40.6602 | 0
[11 empty] | 989 | 39.7966 | 0
[11 empty] | 990 | 38.7453 | 0
[11 empty] | 991 | 41.523 | 0
[11 empty] | 992 | 39.4441 | 0
[11 empty] | 993 | 37.6825 | 0
[11 empty] | 994 | 38.0452 | 0
[11 empty] | 995 | 37.9604 | 0
[11 empty] | 996 | 35.8725 | 1
[11 empty] | 997 | 39.4122 | 0
[11 empty] | 998 | 37.4289 | 0
[11 empty] | 999 | 38.8233 | 0
[11 empty] | 1000 | 41.9676 | 0

## LT_p1
[11 empty] | Trial | Finish Time | Success
[11 empty] | 1 | 55.5734 | 1
[11 empty] | 2 | 52.2165 | 1
Project-1 | Left Triangular Distribution (LT) | [9 empty] | 3 | 55.4293 | 1
[11 empty] | 4 | 59.3634 | 1
[11 empty] | 5 | 59.4089 | 1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1 | U2 | LT(0,1) | Duration | Finish Time | 6 | 57.198 | 1
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.34915 | 0.42004 | 0.57996 | 6.1599 | 6.1599 | 7 | 56.9545 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.1599 | 0.74769 | 0.63056 | 0.25231 | 7 | 13.1599 | 8 | 52.4112 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.1599 | 0.7389 | 0.45512 | 0.2611 | 7.0888 | 13.2487 | 9 | 56.8244 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.1599 | 0.17162 | 0.21587 | 0.78413 | 11.6254 | 17.7853 | 10 | 53.7112 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.1599 | 0.45938 | 0.68111 | 0.31889 | 8.6378 | 21.7977 | 11 | 52.8633 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 17.7853 | 0.10702 | 0.34727 | 0.65273 | 8.6109 | 26.3962 | 12 | 59.4673 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.7977 | 0.14994 | 0.73233 | 0.26767 | 11.3383 | 33.136 | 13 | 58.2686 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 26.3962 | 0.40347 | 0.80011 | 0.19989 | 5 | 31.3962 | 14 | 56.8916 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 26.3962 | 0.77912 | 0.47969 | 0.22088 | 12.1044 | 38.5006 | 15 | 55.0348 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.136 | 0.45325 | 0.95934 | 0.040663 | 9.122 | 42.258 | 16 | 58.9816 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 38.5006 | 0.72048 | 0.40055 | 0.27952 | 4.1181 | 42.6187 | 17 | 56.2223 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 42.6187 | 0.80906 | 0.74301 | 0.19094 | 12.9547 | 55.5734 | 18 | 56.199 | 1
[11 empty] | 19 | 55.2097 | 1
[11 empty] | 20 | 55.6813 | 1
[11 empty] | 21 | 56.9055 | 1
[11 empty] | 22 | 60.3197 | 0
[11 empty] | 23 | 56.8384 | 1
[11 empty] | 24 | 59.2114 | 1
[11 empty] | 25 | 56.8543 | 1
[11 empty] | 26 | 57.0364 | 1
[11 empty] | 27 | 58.2263 | 1
[11 empty] | 28 | 56.222 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 29 | 56.2915 | 1
60 | 56.6807 | 0.952 | [8 empty] | 30 | 56.1329 | 1
[11 empty] | 31 | 53.4631 | 1
[11 empty] | 32 | 63.1433 | 0
[11 empty] | 33 | 57.863 | 1
[11 empty] | 34 | 59.3963 | 1
[11 empty] | 35 | 53.4865 | 1
[11 empty] | 36 | 61.094 | 0
[11 empty] | 37 | 57.8189 | 1
[11 empty] | 38 | 57.0534 | 1
[11 empty] | 39 | 56.7138 | 1
[11 empty] | 40 | 55.4263 | 1
[11 empty] | 41 | 56.9038 | 1
[11 empty] | 42 | 58.9023 | 1
[11 empty] | 43 | 59.5434 | 1
[11 empty] | 44 | 52.6154 | 1
[11 empty] | 45 | 52.9398 | 1
[11 empty] | 46 | 55.2432 | 1
[11 empty] | 47 | 55.8371 | 1
[11 empty] | 48 | 57.5454 | 1
[11 empty] | 49 | 57.007 | 1
[11 empty] | 50 | 59.4043 | 1
[11 empty] | 51 | 55.7585 | 1
[11 empty] | 52 | 55.5186 | 1
[11 empty] | 53 | 55.4839 | 1
[11 empty] | 54 | 56.6186 | 1
[11 empty] | 55 | 54.3462 | 1
[11 empty] | 56 | 57.8484 | 1
[11 empty] | 57 | 58.3751 | 1
[11 empty] | 58 | 57.1278 | 1
[11 empty] | 59 | 56.2372 | 1
[11 empty] | 60 | 59.2417 | 1
[11 empty] | 61 | 55.4451 | 1
[11 empty] | 62 | 57.0103 | 1
[11 empty] | 63 | 55.6146 | 1
[11 empty] | 64 | 58.742 | 1
[11 empty] | 65 | 54.1942 | 1
[11 empty] | 66 | 57.1507 | 1
[11 empty] | 67 | 57.3672 | 1
[11 empty] | 68 | 59.681 | 1
[11 empty] | 69 | 54.2691 | 1
[11 empty] | 70 | 56.9453 | 1
[11 empty] | 71 | 57.321 | 1
[11 empty] | 72 | 55.479 | 1
[11 empty] | 73 | 55.3841 | 1
[11 empty] | 74 | 59.0464 | 1
[11 empty] | 75 | 56.2413 | 1
[11 empty] | 76 | 58.6829 | 1
[11 empty] | 77 | 54.6687 | 1
[11 empty] | 78 | 59.7032 | 1
[11 empty] | 79 | 53.5517 | 1
[11 empty] | 80 | 58.1023 | 1
[11 empty] | 81 | 55.7976 | 1
[11 empty] | 82 | 54.2238 | 1
[11 empty] | 83 | 53.8295 | 1
[11 empty] | 84 | 55.4131 | 1
[11 empty] | 85 | 56.1952 | 1
[11 empty] | 86 | 56.6207 | 1
[11 empty] | 87 | 53.8958 | 1
[11 empty] | 88 | 57.2074 | 1
[11 empty] | 89 | 60.0398 | 0
[11 empty] | 90 | 55.9641 | 1
[11 empty] | 91 | 57.3269 | 1
[11 empty] | 92 | 57.7728 | 1
[11 empty] | 93 | 54.2172 | 1
[11 empty] | 94 | 57.6617 | 1
[11 empty] | 95 | 60.839 | 0
[11 empty] | 96 | 55.3176 | 1
[11 empty] | 97 | 55.6549 | 1
[11 empty] | 98 | 55.8096 | 1
[11 empty] | 99 | 54.0333 | 1
[11 empty] | 100 | 55.6818 | 1
[11 empty] | 101 | 56.4779 | 1
[11 empty] | 102 | 53.1717 | 1
[11 empty] | 103 | 57.7409 | 1
[11 empty] | 104 | 60.1631 | 0
[11 empty] | 105 | 53.9668 | 1
[11 empty] | 106 | 55.4077 | 1
[11 empty] | 107 | 54.0334 | 1
[11 empty] | 108 | 54.8382 | 1
[11 empty] | 109 | 60.5948 | 0
[11 empty] | 110 | 58.3426 | 1
[11 empty] | 111 | 55.5508 | 1
[11 empty] | 112 | 59.4736 | 1
[11 empty] | 113 | 60.3248 | 0
[11 empty] | 114 | 54.578 | 1
[11 empty] | 115 | 53.5133 | 1
[11 empty] | 116 | 56.1724 | 1
[11 empty] | 117 | 59.0387 | 1
[11 empty] | 118 | 58.6259 | 1
[11 empty] | 119 | 59.5586 | 1
[11 empty] | 120 | 57.553 | 1
[11 empty] | 121 | 55.0778 | 1
[11 empty] | 122 | 56.2574 | 1
[11 empty] | 123 | 55.6021 | 1
[11 empty] | 124 | 55.9048 | 1
[11 empty] | 125 | 54.9213 | 1
[11 empty] | 126 | 52.6569 | 1
[11 empty] | 127 | 57.2165 | 1
[11 empty] | 128 | 54.0846 | 1
[11 empty] | 129 | 56.6678 | 1
[11 empty] | 130 | 55.751 | 1
[11 empty] | 131 | 59.0162 | 1
[11 empty] | 132 | 55.6358 | 1
[11 empty] | 133 | 57.3843 | 1
[11 empty] | 134 | 56.8166 | 1
[11 empty] | 135 | 56.9397 | 1
[11 empty] | 136 | 56.9423 | 1
[11 empty] | 137 | 57.3539 | 1
[11 empty] | 138 | 54.0653 | 1
[11 empty] | 139 | 57.568 | 1
[11 empty] | 140 | 56.6008 | 1
[11 empty] | 141 | 55.0601 | 1
[11 empty] | 142 | 58.9746 | 1
[11 empty] | 143 | 54.4567 | 1
[11 empty] | 144 | 57.5875 | 1
[11 empty] | 145 | 60.4047 | 0
[11 empty] | 146 | 55.6875 | 1
[11 empty] | 147 | 58.9706 | 1
[11 empty] | 148 | 54.9851 | 1
[11 empty] | 149 | 54.2187 | 1
[11 empty] | 150 | 55.0939 | 1
[11 empty] | 151 | 55.5206 | 1
[11 empty] | 152 | 56.517 | 1
[11 empty] | 153 | 53.8959 | 1
[11 empty] | 154 | 56.3188 | 1
[11 empty] | 155 | 58.109 | 1
[11 empty] | 156 | 58.5825 | 1
[11 empty] | 157 | 55.7652 | 1
[11 empty] | 158 | 58.3828 | 1
[11 empty] | 159 | 56.3532 | 1
[11 empty] | 160 | 56.9611 | 1
[11 empty] | 161 | 52.5928 | 1
[11 empty] | 162 | 57.1947 | 1
[11 empty] | 163 | 58.4255 | 1
[11 empty] | 164 | 57.4568 | 1
[11 empty] | 165 | 58.9976 | 1
[11 empty] | 166 | 55.6971 | 1
[11 empty] | 167 | 57.7236 | 1
[11 empty] | 168 | 55.2925 | 1
[11 empty] | 169 | 60.5601 | 0
[11 empty] | 170 | 53.8156 | 1
[11 empty] | 171 | 53.4151 | 1
[11 empty] | 172 | 58.9159 | 1
[11 empty] | 173 | 56.0507 | 1
[11 empty] | 174 | 55.2666 | 1
[11 empty] | 175 | 52.7709 | 1
[11 empty] | 176 | 55.3133 | 1
[11 empty] | 177 | 58.0539 | 1
[11 empty] | 178 | 56.8808 | 1
[11 empty] | 179 | 58.6638 | 1
[11 empty] | 180 | 53.6532 | 1
[11 empty] | 181 | 57.6875 | 1
[11 empty] | 182 | 56.4428 | 1
[11 empty] | 183 | 56.21 | 1
[11 empty] | 184 | 56.045 | 1
[11 empty] | 185 | 57.58 | 1
[11 empty] | 186 | 55.6013 | 1
[11 empty] | 187 | 55.4588 | 1
[11 empty] | 188 | 55.5379 | 1
[11 empty] | 189 | 55.0228 | 1
[11 empty] | 190 | 55.9782 | 1
[11 empty] | 191 | 55.7797 | 1
[11 empty] | 192 | 60.358 | 0
[11 empty] | 193 | 54.449 | 1
[11 empty] | 194 | 60.1864 | 0
[11 empty] | 195 | 58.6132 | 1
[11 empty] | 196 | 52.366 | 1
[11 empty] | 197 | 52.9655 | 1
[11 empty] | 198 | 56.692 | 1
[11 empty] | 199 | 56.3846 | 1
[11 empty] | 200 | 53.5962 | 1
[11 empty] | 201 | 56.285 | 1
[11 empty] | 202 | 58.5926 | 1
[11 empty] | 203 | 58.4138 | 1
[11 empty] | 204 | 54.9094 | 1
[11 empty] | 205 | 57.4482 | 1
[11 empty] | 206 | 56.3553 | 1
[11 empty] | 207 | 56.1237 | 1
[11 empty] | 208 | 56.892 | 1
[11 empty] | 209 | 54.5988 | 1
[11 empty] | 210 | 59.7244 | 1
[11 empty] | 211 | 55.4709 | 1
[11 empty] | 212 | 57.2675 | 1
[11 empty] | 213 | 55.3172 | 1
[11 empty] | 214 | 56.1232 | 1
[11 empty] | 215 | 55.2666 | 1
[11 empty] | 216 | 54.3761 | 1
[11 empty] | 217 | 55.9992 | 1
[11 empty] | 218 | 54.2456 | 1
[11 empty] | 219 | 54.504 | 1
[11 empty] | 220 | 53.5255 | 1
[11 empty] | 221 | 58.7825 | 1
[11 empty] | 222 | 56.8027 | 1
[11 empty] | 223 | 58.0749 | 1
[11 empty] | 224 | 57.0822 | 1
[11 empty] | 225 | 59.1414 | 1
[11 empty] | 226 | 55.1583 | 1
[11 empty] | 227 | 57.9701 | 1
[11 empty] | 228 | 55.0905 | 1
[11 empty] | 229 | 58.1438 | 1
[11 empty] | 230 | 58.4639 | 1
[11 empty] | 231 | 53.1981 | 1
[11 empty] | 232 | 56.8129 | 1
[11 empty] | 233 | 57.6538 | 1
[11 empty] | 234 | 55.913 | 1
[11 empty] | 235 | 56.9012 | 1
[11 empty] | 236 | 54.9825 | 1
[11 empty] | 237 | 59.4415 | 1
[11 empty] | 238 | 56.9987 | 1
[11 empty] | 239 | 57.2282 | 1
[11 empty] | 240 | 55.872 | 1
[11 empty] | 241 | 59.6708 | 1
[11 empty] | 242 | 57.3287 | 1
[11 empty] | 243 | 59.892 | 1
[11 empty] | 244 | 60.569 | 0
[11 empty] | 245 | 56.5092 | 1
[11 empty] | 246 | 55.941 | 1
[11 empty] | 247 | 55.9134 | 1
[11 empty] | 248 | 55.7262 | 1
[11 empty] | 249 | 55.9578 | 1
[11 empty] | 250 | 58.3809 | 1
[11 empty] | 251 | 56.9941 | 1
[11 empty] | 252 | 56.0027 | 1
[11 empty] | 253 | 60.3664 | 0
[11 empty] | 254 | 57.3624 | 1
[11 empty] | 255 | 56.4519 | 1
[11 empty] | 256 | 55.8014 | 1
[11 empty] | 257 | 57.4662 | 1
[11 empty] | 258 | 56.0611 | 1
[11 empty] | 259 | 58.091 | 1
[11 empty] | 260 | 58.2132 | 1
[11 empty] | 261 | 59.4086 | 1
[11 empty] | 262 | 59.2479 | 1
[11 empty] | 263 | 54.5534 | 1
[11 empty] | 264 | 55.2391 | 1
[11 empty] | 265 | 57.2755 | 1
[11 empty] | 266 | 55.8255 | 1
[11 empty] | 267 | 58.2335 | 1
[11 empty] | 268 | 54.1039 | 1
[11 empty] | 269 | 54.2761 | 1
[11 empty] | 270 | 58.0232 | 1
[11 empty] | 271 | 56.2004 | 1
[11 empty] | 272 | 62.3401 | 0
[11 empty] | 273 | 56.2279 | 1
[11 empty] | 274 | 55.9618 | 1
[11 empty] | 275 | 58.3728 | 1
[11 empty] | 276 | 58.3464 | 1
[11 empty] | 277 | 56.1035 | 1
[11 empty] | 278 | 53.9309 | 1
[11 empty] | 279 | 56.9711 | 1
[11 empty] | 280 | 52.8527 | 1
[11 empty] | 281 | 57.3002 | 1
[11 empty] | 282 | 58.379 | 1
[11 empty] | 283 | 56.901 | 1
[11 empty] | 284 | 58.3852 | 1
[11 empty] | 285 | 61.0693 | 0
[11 empty] | 286 | 55.4151 | 1
[11 empty] | 287 | 54.9332 | 1
[11 empty] | 288 | 57.4283 | 1
[11 empty] | 289 | 56.4432 | 1
[11 empty] | 290 | 57.1022 | 1
[11 empty] | 291 | 56.4795 | 1
[11 empty] | 292 | 55.7853 | 1
[11 empty] | 293 | 58.8661 | 1
[11 empty] | 294 | 54.6682 | 1
[11 empty] | 295 | 59.6874 | 1
[11 empty] | 296 | 58.1144 | 1
[11 empty] | 297 | 55.696 | 1
[11 empty] | 298 | 59.1399 | 1
[11 empty] | 299 | 54.3874 | 1
[11 empty] | 300 | 56.136 | 1
[11 empty] | 301 | 60.4395 | 0
[11 empty] | 302 | 54.9874 | 1
[11 empty] | 303 | 57.26 | 1
[11 empty] | 304 | 56.4941 | 1
[11 empty] | 305 | 57.6449 | 1
[11 empty] | 306 | 54.3998 | 1
[11 empty] | 307 | 56.7627 | 1
[11 empty] | 308 | 60.3338 | 0
[11 empty] | 309 | 57.4905 | 1
[11 empty] | 310 | 57.0468 | 1
[11 empty] | 311 | 54.6459 | 1
[11 empty] | 312 | 56.5437 | 1
[11 empty] | 313 | 56.6735 | 1
[11 empty] | 314 | 58.7475 | 1
[11 empty] | 315 | 55.0866 | 1
[11 empty] | 316 | 57.1999 | 1
[11 empty] | 317 | 59.2163 | 1
[11 empty] | 318 | 59.97 | 1
[11 empty] | 319 | 54.5417 | 1
[11 empty] | 320 | 56.2512 | 1
[11 empty] | 321 | 56.8449 | 1
[11 empty] | 322 | 56.8678 | 1
[11 empty] | 323 | 54.7541 | 1
[11 empty] | 324 | 57.5138 | 1
[11 empty] | 325 | 56.338 | 1
[11 empty] | 326 | 57.8684 | 1
[11 empty] | 327 | 53.2142 | 1
[11 empty] | 328 | 55.7944 | 1
[11 empty] | 329 | 53.8363 | 1
[11 empty] | 330 | 56.3602 | 1
[11 empty] | 331 | 55.6065 | 1
[11 empty] | 332 | 55.3053 | 1
[11 empty] | 333 | 54.7162 | 1
[11 empty] | 334 | 56.343 | 1
[11 empty] | 335 | 55.4613 | 1
[11 empty] | 336 | 55.1823 | 1
[11 empty] | 337 | 54.1301 | 1
[11 empty] | 338 | 56.4783 | 1
[11 empty] | 339 | 56.8643 | 1
[11 empty] | 340 | 60.3325 | 0
[11 empty] | 341 | 54.3545 | 1
[11 empty] | 342 | 54.6307 | 1
[11 empty] | 343 | 54.6019 | 1
[11 empty] | 344 | 54.9036 | 1
[11 empty] | 345 | 55.0192 | 1
[11 empty] | 346 | 60.316 | 0
[11 empty] | 347 | 56.8967 | 1
[11 empty] | 348 | 57.525 | 1
[11 empty] | 349 | 53.589 | 1
[11 empty] | 350 | 54.9663 | 1
[11 empty] | 351 | 61.9624 | 0
[11 empty] | 352 | 55.4005 | 1
[11 empty] | 353 | 56.9304 | 1
[11 empty] | 354 | 55.7883 | 1
[11 empty] | 355 | 57.7878 | 1
[11 empty] | 356 | 53.3216 | 1
[11 empty] | 357 | 56.9056 | 1
[11 empty] | 358 | 56.4527 | 1
[11 empty] | 359 | 54.9946 | 1
[11 empty] | 360 | 56.8071 | 1
[11 empty] | 361 | 57.0858 | 1
[11 empty] | 362 | 56.196 | 1
[11 empty] | 363 | 54.8657 | 1
[11 empty] | 364 | 54.2407 | 1
[11 empty] | 365 | 59.279 | 1
[11 empty] | 366 | 56.5055 | 1
[11 empty] | 367 | 55.9855 | 1
[11 empty] | 368 | 56.5222 | 1
[11 empty] | 369 | 56.3616 | 1
[11 empty] | 370 | 57.2217 | 1
[11 empty] | 371 | 57.1044 | 1
[11 empty] | 372 | 55.8841 | 1
[11 empty] | 373 | 57.9858 | 1
[11 empty] | 374 | 56.677 | 1
[11 empty] | 375 | 59.7643 | 1
[11 empty] | 376 | 54.6346 | 1
[11 empty] | 377 | 59.4141 | 1
[11 empty] | 378 | 53.8177 | 1
[11 empty] | 379 | 57.0627 | 1
[11 empty] | 380 | 55.9363 | 1
[11 empty] | 381 | 55.5067 | 1
[11 empty] | 382 | 55.3448 | 1
[11 empty] | 383 | 56.9825 | 1
[11 empty] | 384 | 58.1513 | 1
[11 empty] | 385 | 58.1116 | 1
[11 empty] | 386 | 57.1026 | 1
[11 empty] | 387 | 56.6883 | 1
[11 empty] | 388 | 53.6795 | 1
[11 empty] | 389 | 57.5691 | 1
[11 empty] | 390 | 55.5907 | 1
[11 empty] | 391 | 55.728 | 1
[11 empty] | 392 | 59.3335 | 1
[11 empty] | 393 | 57.0637 | 1
[11 empty] | 394 | 61.6425 | 0
[11 empty] | 395 | 59.3911 | 1
[11 empty] | 396 | 53.5881 | 1
[11 empty] | 397 | 52.9956 | 1
[11 empty] | 398 | 55.2097 | 1
[11 empty] | 399 | 55.5792 | 1
[11 empty] | 400 | 57.5175 | 1
[11 empty] | 401 | 54.5005 | 1
[11 empty] | 402 | 58.382 | 1
[11 empty] | 403 | 58.5535 | 1
[11 empty] | 404 | 55.753 | 1
[11 empty] | 405 | 58.7267 | 1
[11 empty] | 406 | 57.3866 | 1
[11 empty] | 407 | 56.1165 | 1
[11 empty] | 408 | 59.0489 | 1
[11 empty] | 409 | 54.9621 | 1
[11 empty] | 410 | 54.1871 | 1
[11 empty] | 411 | 57.7172 | 1
[11 empty] | 412 | 60.0582 | 0
[11 empty] | 413 | 56.0443 | 1
[11 empty] | 414 | 56.1784 | 1
[11 empty] | 415 | 55.7309 | 1
[11 empty] | 416 | 60.5957 | 0
[11 empty] | 417 | 60.9122 | 0
[11 empty] | 418 | 53.9216 | 1
[11 empty] | 419 | 56.9025 | 1
[11 empty] | 420 | 56.2655 | 1
[11 empty] | 421 | 57.9373 | 1
[11 empty] | 422 | 57.9499 | 1
[11 empty] | 423 | 56.4405 | 1
[11 empty] | 424 | 58.6345 | 1
[11 empty] | 425 | 56.184 | 1
[11 empty] | 426 | 56.8894 | 1
[11 empty] | 427 | 55.6112 | 1
[11 empty] | 428 | 57.0692 | 1
[11 empty] | 429 | 62.1198 | 0
[11 empty] | 430 | 55.9218 | 1
[11 empty] | 431 | 54.4824 | 1
[11 empty] | 432 | 57.4047 | 1
[11 empty] | 433 | 55.9369 | 1
[11 empty] | 434 | 57.8173 | 1
[11 empty] | 435 | 60.9521 | 0
[11 empty] | 436 | 58.215 | 1
[11 empty] | 437 | 57.9541 | 1
[11 empty] | 438 | 56.3521 | 1
[11 empty] | 439 | 56.8574 | 1
[11 empty] | 440 | 54.2733 | 1
[11 empty] | 441 | 55.4734 | 1
[11 empty] | 442 | 57.2528 | 1
[11 empty] | 443 | 59.8892 | 1
[11 empty] | 444 | 55.9798 | 1
[11 empty] | 445 | 52.8802 | 1
[11 empty] | 446 | 52.7132 | 1
[11 empty] | 447 | 57.5639 | 1
[11 empty] | 448 | 54.9145 | 1
[11 empty] | 449 | 53.584 | 1
[11 empty] | 450 | 56.4497 | 1
[11 empty] | 451 | 54.2806 | 1
[11 empty] | 452 | 54.7675 | 1
[11 empty] | 453 | 57.1347 | 1
[11 empty] | 454 | 57.5445 | 1
[11 empty] | 455 | 57.1136 | 1
[11 empty] | 456 | 58.3999 | 1
[11 empty] | 457 | 58.6699 | 1
[11 empty] | 458 | 54.2469 | 1
[11 empty] | 459 | 60.5625 | 0
[11 empty] | 460 | 55.9296 | 1
[11 empty] | 461 | 57.0681 | 1
[11 empty] | 462 | 56.3411 | 1
[11 empty] | 463 | 56.8633 | 1
[11 empty] | 464 | 58.8595 | 1
[11 empty] | 465 | 55.0201 | 1
[11 empty] | 466 | 56.3875 | 1
[11 empty] | 467 | 58.0102 | 1
[11 empty] | 468 | 58.8774 | 1
[11 empty] | 469 | 57.0518 | 1
[11 empty] | 470 | 58.6266 | 1
[11 empty] | 471 | 57.2463 | 1
[11 empty] | 472 | 54.2739 | 1
[11 empty] | 473 | 58.3199 | 1
[11 empty] | 474 | 55.8902 | 1
[11 empty] | 475 | 58.6733 | 1
[11 empty] | 476 | 57.7127 | 1
[11 empty] | 477 | 60.31 | 0
[11 empty] | 478 | 58.3577 | 1
[11 empty] | 479 | 58.7873 | 1
[11 empty] | 480 | 55.1484 | 1
[11 empty] | 481 | 54.657 | 1
[11 empty] | 482 | 55.1914 | 1
[11 empty] | 483 | 57.0617 | 1
[11 empty] | 484 | 60.0507 | 0
[11 empty] | 485 | 53.8549 | 1
[11 empty] | 486 | 55.7274 | 1
[11 empty] | 487 | 54.3806 | 1
[11 empty] | 488 | 54.5706 | 1
[11 empty] | 489 | 56.7999 | 1
[11 empty] | 490 | 57.2507 | 1
[11 empty] | 491 | 58.4659 | 1
[11 empty] | 492 | 56.46 | 1
[11 empty] | 493 | 58.0775 | 1
[11 empty] | 494 | 54.6941 | 1
[11 empty] | 495 | 56.3007 | 1
[11 empty] | 496 | 53.3512 | 1
[11 empty] | 497 | 56.6091 | 1
[11 empty] | 498 | 54.9997 | 1
[11 empty] | 499 | 54.065 | 1
[11 empty] | 500 | 55.3634 | 1
[11 empty] | 501 | 55.5763 | 1
[11 empty] | 502 | 56.6329 | 1
[11 empty] | 503 | 58.0849 | 1
[11 empty] | 504 | 58.8319 | 1
[11 empty] | 505 | 60.3906 | 0
[11 empty] | 506 | 57.9921 | 1
[11 empty] | 507 | 55.0394 | 1
[11 empty] | 508 | 53.8606 | 1
[11 empty] | 509 | 56.9613 | 1
[11 empty] | 510 | 55.7017 | 1
[11 empty] | 511 | 53.4606 | 1
[11 empty] | 512 | 54.7336 | 1
[11 empty] | 513 | 59.5978 | 1
[11 empty] | 514 | 56.9501 | 1
[11 empty] | 515 | 54.9703 | 1
[11 empty] | 516 | 53.3864 | 1
[11 empty] | 517 | 55.7206 | 1
[11 empty] | 518 | 59.757 | 1
[11 empty] | 519 | 57.2839 | 1
[11 empty] | 520 | 56.7939 | 1
[11 empty] | 521 | 56.5257 | 1
[11 empty] | 522 | 55.4514 | 1
[11 empty] | 523 | 54.6165 | 1
[11 empty] | 524 | 59.3967 | 1
[11 empty] | 525 | 56.0925 | 1
[11 empty] | 526 | 56.9549 | 1
[11 empty] | 527 | 54.279 | 1
[11 empty] | 528 | 54.4383 | 1
[11 empty] | 529 | 55.3926 | 1
[11 empty] | 530 | 56.1363 | 1
[11 empty] | 531 | 54.5572 | 1
[11 empty] | 532 | 53.6005 | 1
[11 empty] | 533 | 56.3189 | 1
[11 empty] | 534 | 58.8241 | 1
[11 empty] | 535 | 54.9877 | 1
[11 empty] | 536 | 55.0336 | 1
[11 empty] | 537 | 52.9948 | 1
[11 empty] | 538 | 54.8349 | 1
[11 empty] | 539 | 58.1644 | 1
[11 empty] | 540 | 53.7425 | 1
[11 empty] | 541 | 58.7746 | 1
[11 empty] | 542 | 57.9792 | 1
[11 empty] | 543 | 57.2324 | 1
[11 empty] | 544 | 56.9815 | 1
[11 empty] | 545 | 58.0974 | 1
[11 empty] | 546 | 55.3547 | 1
[11 empty] | 547 | 55.6713 | 1
[11 empty] | 548 | 56.4573 | 1
[11 empty] | 549 | 59.6486 | 1
[11 empty] | 550 | 56.387 | 1
[11 empty] | 551 | 58.6824 | 1
[11 empty] | 552 | 59.4674 | 1
[11 empty] | 553 | 54.7259 | 1
[11 empty] | 554 | 57.6509 | 1
[11 empty] | 555 | 55.7992 | 1
[11 empty] | 556 | 55.4495 | 1
[11 empty] | 557 | 56.4197 | 1
[11 empty] | 558 | 58.971 | 1
[11 empty] | 559 | 58.6116 | 1
[11 empty] | 560 | 56.1234 | 1
[11 empty] | 561 | 57.7538 | 1
[11 empty] | 562 | 54.0485 | 1
[11 empty] | 563 | 56.4671 | 1
[11 empty] | 564 | 55.4051 | 1
[11 empty] | 565 | 53.4219 | 1
[11 empty] | 566 | 58.564 | 1
[11 empty] | 567 | 57.8742 | 1
[11 empty] | 568 | 57.951 | 1
[11 empty] | 569 | 57.0429 | 1
[11 empty] | 570 | 55.2705 | 1
[11 empty] | 571 | 52.1444 | 1
[11 empty] | 572 | 54.5312 | 1
[11 empty] | 573 | 55.9709 | 1
[11 empty] | 574 | 57.7275 | 1
[11 empty] | 575 | 57.8413 | 1
[11 empty] | 576 | 59.4803 | 1
[11 empty] | 577 | 58.3614 | 1
[11 empty] | 578 | 57.9196 | 1
[11 empty] | 579 | 57.3658 | 1
[11 empty] | 580 | 61.3369 | 0
[11 empty] | 581 | 54.3386 | 1
[11 empty] | 582 | 57.3584 | 1
[11 empty] | 583 | 55.4303 | 1
[11 empty] | 584 | 57.8574 | 1
[11 empty] | 585 | 57.9777 | 1
[11 empty] | 586 | 55.7018 | 1
[11 empty] | 587 | 59.4878 | 1
[11 empty] | 588 | 56.2534 | 1
[11 empty] | 589 | 56.3366 | 1
[11 empty] | 590 | 57.4705 | 1
[11 empty] | 591 | 55.5118 | 1
[11 empty] | 592 | 55.6115 | 1
[11 empty] | 593 | 55.8445 | 1
[11 empty] | 594 | 55.7173 | 1
[11 empty] | 595 | 58.6958 | 1
[11 empty] | 596 | 55.1843 | 1
[11 empty] | 597 | 57.4385 | 1
[11 empty] | 598 | 54.9029 | 1
[11 empty] | 599 | 56.8308 | 1
[11 empty] | 600 | 57.4541 | 1
[11 empty] | 601 | 58.3078 | 1
[11 empty] | 602 | 56.6399 | 1
[11 empty] | 603 | 54.5337 | 1
[11 empty] | 604 | 59.4458 | 1
[11 empty] | 605 | 58.4457 | 1
[11 empty] | 606 | 56.7374 | 1
[11 empty] | 607 | 57.596 | 1
[11 empty] | 608 | 56.3439 | 1
[11 empty] | 609 | 57.8562 | 1
[11 empty] | 610 | 57.7337 | 1
[11 empty] | 611 | 58.3583 | 1
[11 empty] | 612 | 54.1559 | 1
[11 empty] | 613 | 56.8763 | 1
[11 empty] | 614 | 54.6447 | 1
[11 empty] | 615 | 55.5192 | 1
[11 empty] | 616 | 58.1405 | 1
[11 empty] | 617 | 55.2713 | 1
[11 empty] | 618 | 57.9565 | 1
[11 empty] | 619 | 55.4908 | 1
[11 empty] | 620 | 54.1557 | 1
[11 empty] | 621 | 56.2773 | 1
[11 empty] | 622 | 53.4205 | 1
[11 empty] | 623 | 53.601 | 1
[11 empty] | 624 | 58.085 | 1
[11 empty] | 625 | 59.4256 | 1
[11 empty] | 626 | 56.9683 | 1
[11 empty] | 627 | 59.7992 | 1
[11 empty] | 628 | 55.1088 | 1
[11 empty] | 629 | 56.5872 | 1
[11 empty] | 630 | 55.0528 | 1
[11 empty] | 631 | 57.1647 | 1
[11 empty] | 632 | 56.2988 | 1
[11 empty] | 633 | 54.7493 | 1
[11 empty] | 634 | 58.3022 | 1
[11 empty] | 635 | 58.2645 | 1
[11 empty] | 636 | 54.1521 | 1
[11 empty] | 637 | 55.4321 | 1
[11 empty] | 638 | 54.9363 | 1
[11 empty] | 639 | 53.7585 | 1
[11 empty] | 640 | 56.5513 | 1
[11 empty] | 641 | 54.0108 | 1
[11 empty] | 642 | 58.2645 | 1
[11 empty] | 643 | 56.0187 | 1
[11 empty] | 644 | 59.4216 | 1
[11 empty] | 645 | 53.3948 | 1
[11 empty] | 646 | 54.882 | 1
[11 empty] | 647 | 56.4094 | 1
[11 empty] | 648 | 58.3277 | 1
[11 empty] | 649 | 57.1453 | 1
[11 empty] | 650 | 54.5493 | 1
[11 empty] | 651 | 54.8423 | 1
[11 empty] | 652 | 58.5295 | 1
[11 empty] | 653 | 56.5748 | 1
[11 empty] | 654 | 57.7889 | 1
[11 empty] | 655 | 59.1242 | 1
[11 empty] | 656 | 54.8037 | 1
[11 empty] | 657 | 60.3241 | 0
[11 empty] | 658 | 59.8338 | 1
[11 empty] | 659 | 57.3657 | 1
[11 empty] | 660 | 55.5517 | 1
[11 empty] | 661 | 56.8236 | 1
[11 empty] | 662 | 56.8326 | 1
[11 empty] | 663 | 57.3685 | 1
[11 empty] | 664 | 56.753 | 1
[11 empty] | 665 | 56.5258 | 1
[11 empty] | 666 | 55.8348 | 1
[11 empty] | 667 | 55.4122 | 1
[11 empty] | 668 | 57.5982 | 1
[11 empty] | 669 | 57.3132 | 1
[11 empty] | 670 | 57.5106 | 1
[11 empty] | 671 | 55.733 | 1
[11 empty] | 672 | 58.3501 | 1
[11 empty] | 673 | 59.95 | 1
[11 empty] | 674 | 59.3112 | 1
[11 empty] | 675 | 56.8162 | 1
[11 empty] | 676 | 53.5576 | 1
[11 empty] | 677 | 57.1215 | 1
[11 empty] | 678 | 55.7056 | 1
[11 empty] | 679 | 57.6419 | 1
[11 empty] | 680 | 57.3152 | 1
[11 empty] | 681 | 55.7283 | 1
[11 empty] | 682 | 57.706 | 1
[11 empty] | 683 | 54.6797 | 1
[11 empty] | 684 | 57.1855 | 1
[11 empty] | 685 | 54.488 | 1
[11 empty] | 686 | 56.0564 | 1
[11 empty] | 687 | 55.1464 | 1
[11 empty] | 688 | 56.6898 | 1
[11 empty] | 689 | 57.2883 | 1
[11 empty] | 690 | 58.3123 | 1
[11 empty] | 691 | 58.6115 | 1
[11 empty] | 692 | 56.288 | 1
[11 empty] | 693 | 57.6478 | 1
[11 empty] | 694 | 57.2355 | 1
[11 empty] | 695 | 57.1702 | 1
[11 empty] | 696 | 55.469 | 1
[11 empty] | 697 | 61.3537 | 0
[11 empty] | 698 | 58.4405 | 1
[11 empty] | 699 | 57.1065 | 1
[11 empty] | 700 | 56.5902 | 1
[11 empty] | 701 | 59.1035 | 1
[11 empty] | 702 | 55.663 | 1
[11 empty] | 703 | 56.5143 | 1
[11 empty] | 704 | 56.3025 | 1
[11 empty] | 705 | 55.3024 | 1
[11 empty] | 706 | 53.5167 | 1
[11 empty] | 707 | 57.4054 | 1
[11 empty] | 708 | 57.7614 | 1
[11 empty] | 709 | 56.1154 | 1
[11 empty] | 710 | 59.3193 | 1
[11 empty] | 711 | 57.2771 | 1
[11 empty] | 712 | 59.0066 | 1
[11 empty] | 713 | 55.9789 | 1
[11 empty] | 714 | 60.4868 | 0
[11 empty] | 715 | 58.1993 | 1
[11 empty] | 716 | 55.4919 | 1
[11 empty] | 717 | 56.5298 | 1
[11 empty] | 718 | 56.541 | 1
[11 empty] | 719 | 53.7253 | 1
[11 empty] | 720 | 58.194 | 1
[11 empty] | 721 | 55.8647 | 1
[11 empty] | 722 | 58.2865 | 1
[11 empty] | 723 | 54.6367 | 1
[11 empty] | 724 | 57.3992 | 1
[11 empty] | 725 | 58.6294 | 1
[11 empty] | 726 | 56.3134 | 1
[11 empty] | 727 | 57.3444 | 1
[11 empty] | 728 | 56.5128 | 1
[11 empty] | 729 | 58.4503 | 1
[11 empty] | 730 | 58.2011 | 1
[11 empty] | 731 | 57.5454 | 1
[11 empty] | 732 | 55.081 | 1
[11 empty] | 733 | 53.304 | 1
[11 empty] | 734 | 57.4025 | 1
[11 empty] | 735 | 55.4916 | 1
[11 empty] | 736 | 57.2319 | 1
[11 empty] | 737 | 55.8697 | 1
[11 empty] | 738 | 57.8752 | 1
[11 empty] | 739 | 57.9086 | 1
[11 empty] | 740 | 59.5928 | 1
[11 empty] | 741 | 58.1091 | 1
[11 empty] | 742 | 58.7009 | 1
[11 empty] | 743 | 57.0621 | 1
[11 empty] | 744 | 56.5773 | 1
[11 empty] | 745 | 58.078 | 1
[11 empty] | 746 | 55.2914 | 1
[11 empty] | 747 | 55.8763 | 1
[11 empty] | 748 | 55.1682 | 1
[11 empty] | 749 | 54.4658 | 1
[11 empty] | 750 | 55.9318 | 1
[11 empty] | 751 | 54.9548 | 1
[11 empty] | 752 | 58.323 | 1
[11 empty] | 753 | 53.2105 | 1
[11 empty] | 754 | 56.1585 | 1
[11 empty] | 755 | 57.9273 | 1
[11 empty] | 756 | 53.5162 | 1
[11 empty] | 757 | 54.8418 | 1
[11 empty] | 758 | 60.495 | 0
[11 empty] | 759 | 58.5779 | 1
[11 empty] | 760 | 58.0031 | 1
[11 empty] | 761 | 60.3881 | 0
[11 empty] | 762 | 56.6494 | 1
[11 empty] | 763 | 57.5134 | 1
[11 empty] | 764 | 53.8645 | 1
[11 empty] | 765 | 58.9303 | 1
[11 empty] | 766 | 57.7008 | 1
[11 empty] | 767 | 58.9025 | 1
[11 empty] | 768 | 57.9252 | 1
[11 empty] | 769 | 56.536 | 1
[11 empty] | 770 | 57.6473 | 1
[11 empty] | 771 | 59.0356 | 1
[11 empty] | 772 | 55.2031 | 1
[11 empty] | 773 | 56.7395 | 1
[11 empty] | 774 | 59.3968 | 1
[11 empty] | 775 | 56.9169 | 1
[11 empty] | 776 | 54.4074 | 1
[11 empty] | 777 | 53.5814 | 1
[11 empty] | 778 | 55.2932 | 1
[11 empty] | 779 | 54.1469 | 1
[11 empty] | 780 | 55.5147 | 1
[11 empty] | 781 | 58.6813 | 1
[11 empty] | 782 | 55.9851 | 1
[11 empty] | 783 | 56.7703 | 1
[11 empty] | 784 | 57.6598 | 1
[11 empty] | 785 | 54.8649 | 1
[11 empty] | 786 | 59.1464 | 1
[11 empty] | 787 | 53.6829 | 1
[11 empty] | 788 | 57.0869 | 1
[11 empty] | 789 | 58.8012 | 1
[11 empty] | 790 | 54.029 | 1
[11 empty] | 791 | 58.1914 | 1
[11 empty] | 792 | 52.8214 | 1
[11 empty] | 793 | 56.7372 | 1
[11 empty] | 794 | 60.624 | 0
[11 empty] | 795 | 59.0408 | 1
[11 empty] | 796 | 57.0311 | 1
[11 empty] | 797 | 59.8574 | 1
[11 empty] | 798 | 57.5803 | 1
[11 empty] | 799 | 55.9388 | 1
[11 empty] | 800 | 54.2431 | 1
[11 empty] | 801 | 52.9242 | 1
[11 empty] | 802 | 53.2543 | 1
[11 empty] | 803 | 57.6407 | 1
[11 empty] | 804 | 55.1317 | 1
[11 empty] | 805 | 54.7813 | 1
[11 empty] | 806 | 54.4647 | 1
[11 empty] | 807 | 52.9212 | 1
[11 empty] | 808 | 57.0216 | 1
[11 empty] | 809 | 56.8416 | 1
[11 empty] | 810 | 55.7119 | 1
[11 empty] | 811 | 58.0317 | 1
[11 empty] | 812 | 57.1303 | 1
[11 empty] | 813 | 57.6853 | 1
[11 empty] | 814 | 60.4049 | 0
[11 empty] | 815 | 56.5713 | 1
[11 empty] | 816 | 57.5382 | 1
[11 empty] | 817 | 57.5104 | 1
[11 empty] | 818 | 57.1395 | 1
[11 empty] | 819 | 57.1912 | 1
[11 empty] | 820 | 54.7881 | 1
[11 empty] | 821 | 55.7136 | 1
[11 empty] | 822 | 59.443 | 1
[11 empty] | 823 | 56.0015 | 1
[11 empty] | 824 | 58.8236 | 1
[11 empty] | 825 | 56.8381 | 1
[11 empty] | 826 | 58.3249 | 1
[11 empty] | 827 | 60.0851 | 0
[11 empty] | 828 | 56.463 | 1
[11 empty] | 829 | 57.5766 | 1
[11 empty] | 830 | 54.6424 | 1
[11 empty] | 831 | 54.6924 | 1
[11 empty] | 832 | 59.0115 | 1
[11 empty] | 833 | 56.8135 | 1
[11 empty] | 834 | 56.6241 | 1
[11 empty] | 835 | 58.1942 | 1
[11 empty] | 836 | 54.2679 | 1
[11 empty] | 837 | 55.8733 | 1
[11 empty] | 838 | 56.0507 | 1
[11 empty] | 839 | 60.0926 | 0
[11 empty] | 840 | 57.6816 | 1
[11 empty] | 841 | 58.1686 | 1
[11 empty] | 842 | 60.876 | 0
[11 empty] | 843 | 57.6321 | 1
[11 empty] | 844 | 54.764 | 1
[11 empty] | 845 | 57.9888 | 1
[11 empty] | 846 | 58.0485 | 1
[11 empty] | 847 | 56.1284 | 1
[11 empty] | 848 | 55.781 | 1
[11 empty] | 849 | 57.8935 | 1
[11 empty] | 850 | 55.8917 | 1
[11 empty] | 851 | 55.4084 | 1
[11 empty] | 852 | 56.7037 | 1
[11 empty] | 853 | 55.8851 | 1
[11 empty] | 854 | 55.1329 | 1
[11 empty] | 855 | 57.0338 | 1
[11 empty] | 856 | 57.3024 | 1
[11 empty] | 857 | 54.1973 | 1
[11 empty] | 858 | 56.7649 | 1
[11 empty] | 859 | 57.4757 | 1
[11 empty] | 860 | 58.5645 | 1
[11 empty] | 861 | 58.12 | 1
[11 empty] | 862 | 56.663 | 1
[11 empty] | 863 | 56.6504 | 1
[11 empty] | 864 | 56.4909 | 1
[11 empty] | 865 | 55.8171 | 1
[11 empty] | 866 | 58.299 | 1
[11 empty] | 867 | 54.4914 | 1
[11 empty] | 868 | 56.035 | 1
[11 empty] | 869 | 61.5067 | 0
[11 empty] | 870 | 55.6066 | 1
[11 empty] | 871 | 54.6889 | 1
[11 empty] | 872 | 58.0106 | 1
[11 empty] | 873 | 53.223 | 1
[11 empty] | 874 | 59.7154 | 1
[11 empty] | 875 | 55.149 | 1
[11 empty] | 876 | 59.7959 | 1
[11 empty] | 877 | 56.9618 | 1
[11 empty] | 878 | 60.7635 | 0
[11 empty] | 879 | 58.5376 | 1
[11 empty] | 880 | 53.7027 | 1
[11 empty] | 881 | 57.6369 | 1
[11 empty] | 882 | 59.4118 | 1
[11 empty] | 883 | 57.3308 | 1
[11 empty] | 884 | 55.8454 | 1
[11 empty] | 885 | 58.7785 | 1
[11 empty] | 886 | 56.9346 | 1
[11 empty] | 887 | 54.8835 | 1
[11 empty] | 888 | 58.7005 | 1
[11 empty] | 889 | 55.4321 | 1
[11 empty] | 890 | 57.3742 | 1
[11 empty] | 891 | 56.7326 | 1
[11 empty] | 892 | 60.8262 | 0
[11 empty] | 893 | 57.7125 | 1
[11 empty] | 894 | 55.5595 | 1
[11 empty] | 895 | 59.1573 | 1
[11 empty] | 896 | 53.3492 | 1
[11 empty] | 897 | 55.3229 | 1
[11 empty] | 898 | 59.2847 | 1
[11 empty] | 899 | 55.2721 | 1
[11 empty] | 900 | 54.382 | 1
[11 empty] | 901 | 56.7943 | 1
[11 empty] | 902 | 56.8667 | 1
[11 empty] | 903 | 56.192 | 1
[11 empty] | 904 | 53.6736 | 1
[11 empty] | 905 | 53.3679 | 1
[11 empty] | 906 | 59.9268 | 1
[11 empty] | 907 | 58.6563 | 1
[11 empty] | 908 | 59.5072 | 1
[11 empty] | 909 | 58.2204 | 1
[11 empty] | 910 | 55.3881 | 1
[11 empty] | 911 | 55.7253 | 1
[11 empty] | 912 | 54.9221 | 1
[11 empty] | 913 | 53.0116 | 1
[11 empty] | 914 | 56.5092 | 1
[11 empty] | 915 | 59.5622 | 1
[11 empty] | 916 | 57.7282 | 1
[11 empty] | 917 | 55.5178 | 1
[11 empty] | 918 | 55.0276 | 1
[11 empty] | 919 | 57.6205 | 1
[11 empty] | 920 | 60.2125 | 0
[11 empty] | 921 | 58.4099 | 1
[11 empty] | 922 | 57.0139 | 1
[11 empty] | 923 | 59.6824 | 1
[11 empty] | 924 | 54.1937 | 1
[11 empty] | 925 | 54.0767 | 1
[11 empty] | 926 | 55.7155 | 1
[11 empty] | 927 | 55.7981 | 1
[11 empty] | 928 | 57.978 | 1
[11 empty] | 929 | 57.5155 | 1
[11 empty] | 930 | 54.6339 | 1
[11 empty] | 931 | 55.0502 | 1
[11 empty] | 932 | 58.8432 | 1
[11 empty] | 933 | 53.7435 | 1
[11 empty] | 934 | 58.8185 | 1
[11 empty] | 935 | 55.8877 | 1
[11 empty] | 936 | 58.2385 | 1
[11 empty] | 937 | 56.6576 | 1
[11 empty] | 938 | 56.5644 | 1
[11 empty] | 939 | 58.2207 | 1
[11 empty] | 940 | 56.7532 | 1
[11 empty] | 941 | 54.8628 | 1
[11 empty] | 942 | 55.1828 | 1
[11 empty] | 943 | 56.1262 | 1
[11 empty] | 944 | 54.1912 | 1
[11 empty] | 945 | 58.0993 | 1
[11 empty] | 946 | 57.0381 | 1
[11 empty] | 947 | 55.1605 | 1
[11 empty] | 948 | 58.3101 | 1
[11 empty] | 949 | 56.449 | 1
[11 empty] | 950 | 58.3431 | 1
[11 empty] | 951 | 54.0902 | 1
[11 empty] | 952 | 56.6633 | 1
[11 empty] | 953 | 54.5675 | 1
[11 empty] | 954 | 56.7281 | 1
[11 empty] | 955 | 57.3862 | 1
[11 empty] | 956 | 60.0753 | 0
[11 empty] | 957 | 58.4451 | 1
[11 empty] | 958 | 54.9497 | 1
[11 empty] | 959 | 55.2027 | 1
[11 empty] | 960 | 59.3756 | 1
[11 empty] | 961 | 54.8673 | 1
[11 empty] | 962 | 54.1417 | 1
[11 empty] | 963 | 55.7937 | 1
[11 empty] | 964 | 57.2526 | 1
[11 empty] | 965 | 57.2736 | 1
[11 empty] | 966 | 54.5389 | 1
[11 empty] | 967 | 58.5228 | 1
[11 empty] | 968 | 55.061 | 1
[11 empty] | 969 | 57.6875 | 1
[11 empty] | 970 | 57.1286 | 1
[11 empty] | 971 | 55.2167 | 1
[11 empty] | 972 | 57.035 | 1
[11 empty] | 973 | 55.0612 | 1
[11 empty] | 974 | 54.8405 | 1
[11 empty] | 975 | 57.1464 | 1
[11 empty] | 976 | 57.2962 | 1
[11 empty] | 977 | 57.6759 | 1
[11 empty] | 978 | 54.5226 | 1
[11 empty] | 979 | 56.4778 | 1
[11 empty] | 980 | 58.829 | 1
[11 empty] | 981 | 53.5607 | 1
[11 empty] | 982 | 59.5312 | 1
[11 empty] | 983 | 54.9634 | 1
[11 empty] | 984 | 55.3756 | 1
[11 empty] | 985 | 58.1403 | 1
[11 empty] | 986 | 56.2217 | 1
[11 empty] | 987 | 55.8846 | 1
[11 empty] | 988 | 55.5835 | 1
[11 empty] | 989 | 54.8844 | 1
[11 empty] | 990 | 57.2891 | 1
[11 empty] | 991 | 55.7961 | 1
[11 empty] | 992 | 57.6813 | 1
[11 empty] | 993 | 57.7464 | 1
[11 empty] | 994 | 61.0247 | 0
[11 empty] | 995 | 54.937 | 1
[11 empty] | 996 | 57.729 | 1
[11 empty] | 997 | 58.2445 | 1
[11 empty] | 998 | 58.0954 | 1
[11 empty] | 999 | 53.9064 | 1
[11 empty] | 1000 | 57.5924 | 1

## LT_p2
[11 empty] | Trial | Finish Time | Success
[11 empty] | 1 | 32.7222 | 1
[11 empty] | 2 | 31.9826 | 1
Project-2 | Left Triangular Distribution (LT) | [9 empty] | 3 | 32.8982 | 1
[11 empty] | 4 | 33.0314 | 1
[11 empty] | 5 | 33.2095 | 1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1 | U2 | LT(0,1) | Duration | Finish Time | 6 | 31.0684 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.81309 | 0.092131 | 0.18691 | 4.014 | 4.014 | 7 | 33.7721 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.014 | 0.48882 | 0.98744 | 0.012555 | 5.0251 | 9.0391 | 8 | 34.6064 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.014 | 0.50203 | 0.56889 | 0.43111 | 4.3 | 8.314 | 9 | 37.2557 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 9.0391 | 0.78434 | 0.98743 | 0.012573 | 3.0377 | 12.0768 | 10 | 34.3342 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 9.0391 | 0.80188 | 0.4405 | 0.19812 | 7.8359 | 16.875 | 11 | 30.4835 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.314 | 0.93563 | 0.80851 | 0.064373 | 7.2575 | 15.5715 | 12 | 31.2293 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.314 | 0.59917 | 0.14372 | 0.40083 | 4.162 | 12.476 | 13 | 34.0751 | 1
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 16.875 | 0.98495 | 0.57774 | 0.015053 | 5.1723 | 22.0472 | 14 | 29.7696 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 15.5715 | 0.10516 | 0.34634 | 0.65366 | 9.3073 | 24.8788 | 15 | 32.4494 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 24.8788 | 0.99824 | 0.51833 | 0.0017605 | 2.4 | 27.2788 | 16 | 33.4509 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 24.8788 | 0.90582 | 0.57392 | 0.094185 | 2.4826 | 27.3614 | 17 | 35.0288 | 1
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 27.3614 | 0.097378 | 0.54203 | 0.45797 | 5.3609 | 32.7222 | 18 | 32.7781 | 1
[11 empty] | 19 | 36.6424 | 0
[11 empty] | 20 | 31.5198 | 1
[11 empty] | 21 | 34.7153 | 1
[11 empty] | 22 | 34.6645 | 1
[11 empty] | 23 | 32.3378 | 1
[11 empty] | 24 | 36.6919 | 0
[11 empty] | 25 | 35.0909 | 1
[11 empty] | 26 | 31.6879 | 1
[11 empty] | 27 | 32.7446 | 1
[11 empty] | 28 | 36.0733 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | 29 | 30.116 | 1
36 | 33.8907 | 0.883 | [8 empty] | 30 | 32.1891 | 1
[11 empty] | 31 | 34.9404 | 1
[11 empty] | 32 | 33.1166 | 1
[11 empty] | 33 | 32.0003 | 1
[11 empty] | 34 | 34.1885 | 1
[11 empty] | 35 | 34.3268 | 1
[11 empty] | 36 | 33.1171 | 1
[11 empty] | 37 | 33.2831 | 1
[11 empty] | 38 | 33.0917 | 1
[11 empty] | 39 | 34.177 | 1
[11 empty] | 40 | 34.0602 | 1
[11 empty] | 41 | 36.364 | 0
[11 empty] | 42 | 35.9602 | 1
[11 empty] | 43 | 33.9892 | 1
[11 empty] | 44 | 34.1448 | 1
[11 empty] | 45 | 31.2646 | 1
[11 empty] | 46 | 36.0663 | 0
[11 empty] | 47 | 36.7329 | 0
[11 empty] | 48 | 35.2938 | 1
[11 empty] | 49 | 32.2359 | 1
[11 empty] | 50 | 33.9308 | 1
[11 empty] | 51 | 31.8151 | 1
[11 empty] | 52 | 38.2816 | 0
[11 empty] | 53 | 30.4809 | 1
[11 empty] | 54 | 31.2775 | 1
[11 empty] | 55 | 36.9013 | 0
[11 empty] | 56 | 35.0382 | 1
[11 empty] | 57 | 36.1731 | 0
[11 empty] | 58 | 33.1902 | 1
[11 empty] | 59 | 35.0991 | 1
[11 empty] | 60 | 31.2271 | 1
[11 empty] | 61 | 32.1907 | 1
[11 empty] | 62 | 35.3346 | 1
[11 empty] | 63 | 33.9987 | 1
[11 empty] | 64 | 32.1591 | 1
[11 empty] | 65 | 38.6035 | 0
[11 empty] | 66 | 33.1722 | 1
[11 empty] | 67 | 31.4497 | 1
[11 empty] | 68 | 33.1169 | 1
[11 empty] | 69 | 35.3319 | 1
[11 empty] | 70 | 35.0907 | 1
[11 empty] | 71 | 32.8625 | 1
[11 empty] | 72 | 33.3908 | 1
[11 empty] | 73 | 33.1884 | 1
[11 empty] | 74 | 32.9944 | 1
[11 empty] | 75 | 35.9829 | 1
[11 empty] | 76 | 34.4517 | 1
[11 empty] | 77 | 35.0433 | 1
[11 empty] | 78 | 33.9111 | 1
[11 empty] | 79 | 36.7946 | 0
[11 empty] | 80 | 36.4531 | 0
[11 empty] | 81 | 35.3356 | 1
[11 empty] | 82 | 38.115 | 0
[11 empty] | 83 | 32.5534 | 1
[11 empty] | 84 | 30.094 | 1
[11 empty] | 85 | 34.916 | 1
[11 empty] | 86 | 34.8028 | 1
[11 empty] | 87 | 31.5832 | 1
[11 empty] | 88 | 32.1701 | 1
[11 empty] | 89 | 30.6178 | 1
[11 empty] | 90 | 38.826 | 0
[11 empty] | 91 | 35.5392 | 1
[11 empty] | 92 | 32.5537 | 1
[11 empty] | 93 | 34.2345 | 1
[11 empty] | 94 | 33.7022 | 1
[11 empty] | 95 | 34.7616 | 1
[11 empty] | 96 | 34.3512 | 1
[11 empty] | 97 | 33.4682 | 1
[11 empty] | 98 | 32.0384 | 1
[11 empty] | 99 | 33.3701 | 1
[11 empty] | 100 | 36.638 | 0
[11 empty] | 101 | 32.8683 | 1
[11 empty] | 102 | 30.6457 | 1
[11 empty] | 103 | 34.4654 | 1
[11 empty] | 104 | 34.5795 | 1
[11 empty] | 105 | 33.8076 | 1
[11 empty] | 106 | 34.2641 | 1
[11 empty] | 107 | 32.7607 | 1
[11 empty] | 108 | 37.8293 | 0
[11 empty] | 109 | 30.5793 | 1
[11 empty] | 110 | 32.5379 | 1
[11 empty] | 111 | 33.9422 | 1
[11 empty] | 112 | 34.115 | 1
[11 empty] | 113 | 33.9104 | 1
[11 empty] | 114 | 37.3765 | 0
[11 empty] | 115 | 37.0086 | 0
[11 empty] | 116 | 31.5572 | 1
[11 empty] | 117 | 32.403 | 1
[11 empty] | 118 | 31.6941 | 1
[11 empty] | 119 | 35.0997 | 1
[11 empty] | 120 | 33.9128 | 1
[11 empty] | 121 | 32.9042 | 1
[11 empty] | 122 | 30.8279 | 1
[11 empty] | 123 | 32.7922 | 1
[11 empty] | 124 | 30.4546 | 1
[11 empty] | 125 | 32.7772 | 1
[11 empty] | 126 | 36.2052 | 0
[11 empty] | 127 | 32.4661 | 1
[11 empty] | 128 | 30.3908 | 1
[11 empty] | 129 | 33.8166 | 1
[11 empty] | 130 | 37.3173 | 0
[11 empty] | 131 | 31.3364 | 1
[11 empty] | 132 | 31.932 | 1
[11 empty] | 133 | 35.8493 | 1
[11 empty] | 134 | 31.0287 | 1
[11 empty] | 135 | 35.9458 | 1
[11 empty] | 136 | 33.3056 | 1
[11 empty] | 137 | 31.5729 | 1
[11 empty] | 138 | 33.7895 | 1
[11 empty] | 139 | 34.8485 | 1
[11 empty] | 140 | 36.1886 | 0
[11 empty] | 141 | 33.4161 | 1
[11 empty] | 142 | 36.1879 | 0
[11 empty] | 143 | 32.5402 | 1
[11 empty] | 144 | 34.8465 | 1
[11 empty] | 145 | 35.4937 | 1
[11 empty] | 146 | 34.9795 | 1
[11 empty] | 147 | 35.4881 | 1
[11 empty] | 148 | 32.5344 | 1
[11 empty] | 149 | 33.9409 | 1
[11 empty] | 150 | 35.3316 | 1
[11 empty] | 151 | 34.596 | 1
[11 empty] | 152 | 32.9782 | 1
[11 empty] | 153 | 31.7375 | 1
[11 empty] | 154 | 37.2836 | 0
[11 empty] | 155 | 34.0559 | 1
[11 empty] | 156 | 35.2909 | 1
[11 empty] | 157 | 32.9415 | 1
[11 empty] | 158 | 31.7041 | 1
[11 empty] | 159 | 34.2043 | 1
[11 empty] | 160 | 30.9625 | 1
[11 empty] | 161 | 32.7622 | 1
[11 empty] | 162 | 33.951 | 1
[11 empty] | 163 | 35.1581 | 1
[11 empty] | 164 | 33.3311 | 1
[11 empty] | 165 | 32.2987 | 1
[11 empty] | 166 | 35.2676 | 1
[11 empty] | 167 | 31.3793 | 1
[11 empty] | 168 | 36.2472 | 0
[11 empty] | 169 | 33.0375 | 1
[11 empty] | 170 | 34.0133 | 1
[11 empty] | 171 | 37.2568 | 0
[11 empty] | 172 | 32.8804 | 1
[11 empty] | 173 | 32.0671 | 1
[11 empty] | 174 | 35.6196 | 1
[11 empty] | 175 | 34.3651 | 1
[11 empty] | 176 | 35.3178 | 1
[11 empty] | 177 | 35.9964 | 1
[11 empty] | 178 | 32.0376 | 1
[11 empty] | 179 | 33.4406 | 1
[11 empty] | 180 | 35.5089 | 1
[11 empty] | 181 | 33.2101 | 1
[11 empty] | 182 | 33.8798 | 1
[11 empty] | 183 | 33.94 | 1
[11 empty] | 184 | 34.3979 | 1
[11 empty] | 185 | 30.2875 | 1
[11 empty] | 186 | 32.4691 | 1
[11 empty] | 187 | 33.1977 | 1
[11 empty] | 188 | 32.0079 | 1
[11 empty] | 189 | 32.8869 | 1
[11 empty] | 190 | 32.9013 | 1
[11 empty] | 191 | 32.5746 | 1
[11 empty] | 192 | 31.9459 | 1
[11 empty] | 193 | 35.0766 | 1
[11 empty] | 194 | 33.0251 | 1
[11 empty] | 195 | 33.312 | 1
[11 empty] | 196 | 31.6297 | 1
[11 empty] | 197 | 32.5039 | 1
[11 empty] | 198 | 32.6474 | 1
[11 empty] | 199 | 39.2015 | 0
[11 empty] | 200 | 33.6569 | 1
[11 empty] | 201 | 35.6334 | 1
[11 empty] | 202 | 35.8155 | 1
[11 empty] | 203 | 34.3327 | 1
[11 empty] | 204 | 34.3771 | 1
[11 empty] | 205 | 32.6846 | 1
[11 empty] | 206 | 32.7651 | 1
[11 empty] | 207 | 34.8984 | 1
[11 empty] | 208 | 33.262 | 1
[11 empty] | 209 | 33.2743 | 1
[11 empty] | 210 | 32.7811 | 1
[11 empty] | 211 | 35.3092 | 1
[11 empty] | 212 | 36.8498 | 0
[11 empty] | 213 | 34.4981 | 1
[11 empty] | 214 | 34.45 | 1
[11 empty] | 215 | 35.6453 | 1
[11 empty] | 216 | 33.9391 | 1
[11 empty] | 217 | 33.1804 | 1
[11 empty] | 218 | 31.8573 | 1
[11 empty] | 219 | 35.4439 | 1
[11 empty] | 220 | 33.1346 | 1
[11 empty] | 221 | 34.6226 | 1
[11 empty] | 222 | 33.4392 | 1
[11 empty] | 223 | 33.0118 | 1
[11 empty] | 224 | 35.4407 | 1
[11 empty] | 225 | 32.6474 | 1
[11 empty] | 226 | 35.3469 | 1
[11 empty] | 227 | 34.6422 | 1
[11 empty] | 228 | 35.1443 | 1
[11 empty] | 229 | 33.1967 | 1
[11 empty] | 230 | 34.352 | 1
[11 empty] | 231 | 35.9626 | 1
[11 empty] | 232 | 31.8878 | 1
[11 empty] | 233 | 36.9944 | 0
[11 empty] | 234 | 36.2756 | 0
[11 empty] | 235 | 35.4609 | 1
[11 empty] | 236 | 35.0728 | 1
[11 empty] | 237 | 34.555 | 1
[11 empty] | 238 | 35.4288 | 1
[11 empty] | 239 | 33.4987 | 1
[11 empty] | 240 | 32.7959 | 1
[11 empty] | 241 | 32.2427 | 1
[11 empty] | 242 | 33.6323 | 1
[11 empty] | 243 | 31.4544 | 1
[11 empty] | 244 | 35.8938 | 1
[11 empty] | 245 | 32.8714 | 1
[11 empty] | 246 | 31.4887 | 1
[11 empty] | 247 | 33.8616 | 1
[11 empty] | 248 | 35.9783 | 1
[11 empty] | 249 | 34.3024 | 1
[11 empty] | 250 | 34.5155 | 1
[11 empty] | 251 | 33.8373 | 1
[11 empty] | 252 | 35.3729 | 1
[11 empty] | 253 | 33.7859 | 1
[11 empty] | 254 | 34.9131 | 1
[11 empty] | 255 | 32.7558 | 1
[11 empty] | 256 | 31.4344 | 1
[11 empty] | 257 | 32.7172 | 1
[11 empty] | 258 | 34.9278 | 1
[11 empty] | 259 | 34.0722 | 1
[11 empty] | 260 | 33.4873 | 1
[11 empty] | 261 | 31.6945 | 1
[11 empty] | 262 | 32.5169 | 1
[11 empty] | 263 | 33.2346 | 1
[11 empty] | 264 | 36.2145 | 0
[11 empty] | 265 | 29.9424 | 1
[11 empty] | 266 | 31.2944 | 1
[11 empty] | 267 | 34.2376 | 1
[11 empty] | 268 | 33.3378 | 1
[11 empty] | 269 | 33.6028 | 1
[11 empty] | 270 | 31.2199 | 1
[11 empty] | 271 | 32.7002 | 1
[11 empty] | 272 | 30.3671 | 1
[11 empty] | 273 | 32.3879 | 1
[11 empty] | 274 | 34.6445 | 1
[11 empty] | 275 | 31.848 | 1
[11 empty] | 276 | 34.8439 | 1
[11 empty] | 277 | 34.693 | 1
[11 empty] | 278 | 33.4363 | 1
[11 empty] | 279 | 32.7372 | 1
[11 empty] | 280 | 33.3962 | 1
[11 empty] | 281 | 34.4496 | 1
[11 empty] | 282 | 33.7234 | 1
[11 empty] | 283 | 33.8638 | 1
[11 empty] | 284 | 34.7715 | 1
[11 empty] | 285 | 34.0645 | 1
[11 empty] | 286 | 32.3091 | 1
[11 empty] | 287 | 36.1665 | 0
[11 empty] | 288 | 35.4272 | 1
[11 empty] | 289 | 32.8725 | 1
[11 empty] | 290 | 33.6886 | 1
[11 empty] | 291 | 31.8638 | 1
[11 empty] | 292 | 31.9263 | 1
[11 empty] | 293 | 33.1278 | 1
[11 empty] | 294 | 34.2133 | 1
[11 empty] | 295 | 35.9557 | 1
[11 empty] | 296 | 33.6429 | 1
[11 empty] | 297 | 32.5008 | 1
[11 empty] | 298 | 37.0675 | 0
[11 empty] | 299 | 34.653 | 1
[11 empty] | 300 | 33.0835 | 1
[11 empty] | 301 | 34.1879 | 1
[11 empty] | 302 | 33.0996 | 1
[11 empty] | 303 | 33.2511 | 1
[11 empty] | 304 | 32.6206 | 1
[11 empty] | 305 | 33.972 | 1
[11 empty] | 306 | 34.3518 | 1
[11 empty] | 307 | 35.0578 | 1
[11 empty] | 308 | 33.7522 | 1
[11 empty] | 309 | 34.2595 | 1
[11 empty] | 310 | 35.4845 | 1
[11 empty] | 311 | 36.8514 | 0
[11 empty] | 312 | 33.1451 | 1
[11 empty] | 313 | 36.2331 | 0
[11 empty] | 314 | 35.7711 | 1
[11 empty] | 315 | 33.5585 | 1
[11 empty] | 316 | 34.4291 | 1
[11 empty] | 317 | 35.8052 | 1
[11 empty] | 318 | 33.0933 | 1
[11 empty] | 319 | 34.1793 | 1
[11 empty] | 320 | 33.8381 | 1
[11 empty] | 321 | 33.8579 | 1
[11 empty] | 322 | 32.7417 | 1
[11 empty] | 323 | 34.993 | 1
[11 empty] | 324 | 30.5941 | 1
[11 empty] | 325 | 33.0226 | 1
[11 empty] | 326 | 32.3186 | 1
[11 empty] | 327 | 33.1297 | 1
[11 empty] | 328 | 32.4609 | 1
[11 empty] | 329 | 37.2347 | 0
[11 empty] | 330 | 33.3613 | 1
[11 empty] | 331 | 33.8211 | 1
[11 empty] | 332 | 37.7537 | 0
[11 empty] | 333 | 32.1325 | 1
[11 empty] | 334 | 39.4293 | 0
[11 empty] | 335 | 34.3072 | 1
[11 empty] | 336 | 31.4951 | 1
[11 empty] | 337 | 32.9306 | 1
[11 empty] | 338 | 37.9816 | 0
[11 empty] | 339 | 34.9416 | 1
[11 empty] | 340 | 33.5295 | 1
[11 empty] | 341 | 34.4603 | 1
[11 empty] | 342 | 31.369 | 1
[11 empty] | 343 | 32.8796 | 1
[11 empty] | 344 | 31.8839 | 1
[11 empty] | 345 | 33.3691 | 1
[11 empty] | 346 | 35.8411 | 1
[11 empty] | 347 | 32.3491 | 1
[11 empty] | 348 | 33.2904 | 1
[11 empty] | 349 | 36.3533 | 0
[11 empty] | 350 | 32.1851 | 1
[11 empty] | 351 | 36.1387 | 0
[11 empty] | 352 | 32.4583 | 1
[11 empty] | 353 | 31.6474 | 1
[11 empty] | 354 | 34.2621 | 1
[11 empty] | 355 | 33.2345 | 1
[11 empty] | 356 | 33.3274 | 1
[11 empty] | 357 | 34.7961 | 1
[11 empty] | 358 | 32.2731 | 1
[11 empty] | 359 | 33.6792 | 1
[11 empty] | 360 | 34.6051 | 1
[11 empty] | 361 | 36.0111 | 0
[11 empty] | 362 | 36.2573 | 0
[11 empty] | 363 | 33.9014 | 1
[11 empty] | 364 | 35.1188 | 1
[11 empty] | 365 | 35.4377 | 1
[11 empty] | 366 | 33.3647 | 1
[11 empty] | 367 | 34.7089 | 1
[11 empty] | 368 | 34.2536 | 1
[11 empty] | 369 | 33.1067 | 1
[11 empty] | 370 | 34.3396 | 1
[11 empty] | 371 | 34.9579 | 1
[11 empty] | 372 | 34.4856 | 1
[11 empty] | 373 | 35.7347 | 1
[11 empty] | 374 | 34.3768 | 1
[11 empty] | 375 | 35.8817 | 1
[11 empty] | 376 | 35.17 | 1
[11 empty] | 377 | 31.5544 | 1
[11 empty] | 378 | 32.3462 | 1
[11 empty] | 379 | 33.8739 | 1
[11 empty] | 380 | 33.5598 | 1
[11 empty] | 381 | 33.4356 | 1
[11 empty] | 382 | 32.533 | 1
[11 empty] | 383 | 32.185 | 1
[11 empty] | 384 | 36.3241 | 0
[11 empty] | 385 | 31.2586 | 1
[11 empty] | 386 | 35.6713 | 1
[11 empty] | 387 | 34.4033 | 1
[11 empty] | 388 | 32.729 | 1
[11 empty] | 389 | 32.9128 | 1
[11 empty] | 390 | 33.8448 | 1
[11 empty] | 391 | 33.4148 | 1
[11 empty] | 392 | 34.0713 | 1
[11 empty] | 393 | 34.3266 | 1
[11 empty] | 394 | 33.8797 | 1
[11 empty] | 395 | 34.7913 | 1
[11 empty] | 396 | 35.2209 | 1
[11 empty] | 397 | 34.1701 | 1
[11 empty] | 398 | 35.4081 | 1
[11 empty] | 399 | 32.9737 | 1
[11 empty] | 400 | 30.3273 | 1
[11 empty] | 401 | 34.6096 | 1
[11 empty] | 402 | 36.3768 | 0
[11 empty] | 403 | 31.5714 | 1
[11 empty] | 404 | 32.7337 | 1
[11 empty] | 405 | 32.9021 | 1
[11 empty] | 406 | 35.2968 | 1
[11 empty] | 407 | 33.0282 | 1
[11 empty] | 408 | 35.1787 | 1
[11 empty] | 409 | 32.177 | 1
[11 empty] | 410 | 35.6284 | 1
[11 empty] | 411 | 32.7016 | 1
[11 empty] | 412 | 32.8872 | 1
[11 empty] | 413 | 32.6174 | 1
[11 empty] | 414 | 31.3991 | 1
[11 empty] | 415 | 34.1818 | 1
[11 empty] | 416 | 29.0246 | 1
[11 empty] | 417 | 31.8179 | 1
[11 empty] | 418 | 35.8057 | 1
[11 empty] | 419 | 33.4293 | 1
[11 empty] | 420 | 33.9787 | 1
[11 empty] | 421 | 36.7264 | 0
[11 empty] | 422 | 33.4404 | 1
[11 empty] | 423 | 35.3082 | 1
[11 empty] | 424 | 31.8007 | 1
[11 empty] | 425 | 32.8453 | 1
[11 empty] | 426 | 36.9851 | 0
[11 empty] | 427 | 31.8978 | 1
[11 empty] | 428 | 33.4743 | 1
[11 empty] | 429 | 34.8014 | 1
[11 empty] | 430 | 34.7896 | 1
[11 empty] | 431 | 37.7086 | 0
[11 empty] | 432 | 34.9074 | 1
[11 empty] | 433 | 33.598 | 1
[11 empty] | 434 | 32.8157 | 1
[11 empty] | 435 | 33.7234 | 1
[11 empty] | 436 | 33.0285 | 1
[11 empty] | 437 | 33.9186 | 1
[11 empty] | 438 | 35.1063 | 1
[11 empty] | 439 | 33.9436 | 1
[11 empty] | 440 | 34.6071 | 1
[11 empty] | 441 | 33.3751 | 1
[11 empty] | 442 | 30.7879 | 1
[11 empty] | 443 | 32.1866 | 1
[11 empty] | 444 | 36.1325 | 0
[11 empty] | 445 | 30.796 | 1
[11 empty] | 446 | 33.3585 | 1
[11 empty] | 447 | 34.2908 | 1
[11 empty] | 448 | 35.3387 | 1
[11 empty] | 449 | 34.524 | 1
[11 empty] | 450 | 31.895 | 1
[11 empty] | 451 | 36.9459 | 0
[11 empty] | 452 | 34.1159 | 1
[11 empty] | 453 | 36.7538 | 0
[11 empty] | 454 | 33.1388 | 1
[11 empty] | 455 | 33.8711 | 1
[11 empty] | 456 | 36.7943 | 0
[11 empty] | 457 | 32.1082 | 1
[11 empty] | 458 | 32.957 | 1
[11 empty] | 459 | 29.3556 | 1
[11 empty] | 460 | 34.288 | 1
[11 empty] | 461 | 36.0934 | 0
[11 empty] | 462 | 32.9374 | 1
[11 empty] | 463 | 35.0005 | 1
[11 empty] | 464 | 36.2863 | 0
[11 empty] | 465 | 37.4291 | 0
[11 empty] | 466 | 34.9214 | 1
[11 empty] | 467 | 32.863 | 1
[11 empty] | 468 | 31.0183 | 1
[11 empty] | 469 | 33.6226 | 1
[11 empty] | 470 | 34.3254 | 1
[11 empty] | 471 | 31.4966 | 1
[11 empty] | 472 | 36.0569 | 0
[11 empty] | 473 | 30.5619 | 1
[11 empty] | 474 | 34.3526 | 1
[11 empty] | 475 | 35.5562 | 1
[11 empty] | 476 | 34.5161 | 1
[11 empty] | 477 | 35.1816 | 1
[11 empty] | 478 | 35.7462 | 1
[11 empty] | 479 | 32.7616 | 1
[11 empty] | 480 | 36.3089 | 0
[11 empty] | 481 | 37.5246 | 0
[11 empty] | 482 | 31.1088 | 1
[11 empty] | 483 | 32.1633 | 1
[11 empty] | 484 | 33.5107 | 1
[11 empty] | 485 | 31.1624 | 1
[11 empty] | 486 | 31.6266 | 1
[11 empty] | 487 | 36.267 | 0
[11 empty] | 488 | 35.638 | 1
[11 empty] | 489 | 32.7513 | 1
[11 empty] | 490 | 33.789 | 1
[11 empty] | 491 | 33.2411 | 1
[11 empty] | 492 | 32.0387 | 1
[11 empty] | 493 | 32.0736 | 1
[11 empty] | 494 | 36.0789 | 0
[11 empty] | 495 | 32.8354 | 1
[11 empty] | 496 | 32.0822 | 1
[11 empty] | 497 | 34.0843 | 1
[11 empty] | 498 | 35.6704 | 1
[11 empty] | 499 | 34.3015 | 1
[11 empty] | 500 | 33.0135 | 1
[11 empty] | 501 | 34.341 | 1
[11 empty] | 502 | 34.9747 | 1
[11 empty] | 503 | 34.5068 | 1
[11 empty] | 504 | 33.4002 | 1
[11 empty] | 505 | 32.4762 | 1
[11 empty] | 506 | 36.0097 | 0
[11 empty] | 507 | 33.1221 | 1
[11 empty] | 508 | 34.1086 | 1
[11 empty] | 509 | 32.1843 | 1
[11 empty] | 510 | 38.2675 | 0
[11 empty] | 511 | 32.8081 | 1
[11 empty] | 512 | 35.9963 | 1
[11 empty] | 513 | 35.3885 | 1
[11 empty] | 514 | 32.3995 | 1
[11 empty] | 515 | 35.6939 | 1
[11 empty] | 516 | 38.1992 | 0
[11 empty] | 517 | 35.5003 | 1
[11 empty] | 518 | 33.4323 | 1
[11 empty] | 519 | 36.0358 | 0
[11 empty] | 520 | 33.5139 | 1
[11 empty] | 521 | 32.7453 | 1
[11 empty] | 522 | 33.5578 | 1
[11 empty] | 523 | 34.1102 | 1
[11 empty] | 524 | 33.8579 | 1
[11 empty] | 525 | 33.968 | 1
[11 empty] | 526 | 29.9738 | 1
[11 empty] | 527 | 33.0045 | 1
[11 empty] | 528 | 33.1281 | 1
[11 empty] | 529 | 33.9106 | 1
[11 empty] | 530 | 35.1432 | 1
[11 empty] | 531 | 34.1019 | 1
[11 empty] | 532 | 34.9144 | 1
[11 empty] | 533 | 33.7216 | 1
[11 empty] | 534 | 37.6037 | 0
[11 empty] | 535 | 34.4184 | 1
[11 empty] | 536 | 39.7169 | 0
[11 empty] | 537 | 34 | 1
[11 empty] | 538 | 32.0381 | 1
[11 empty] | 539 | 30.3552 | 1
[11 empty] | 540 | 32.7175 | 1
[11 empty] | 541 | 35.3659 | 1
[11 empty] | 542 | 33.019 | 1
[11 empty] | 543 | 34.361 | 1
[11 empty] | 544 | 32.6531 | 1
[11 empty] | 545 | 34.4764 | 1
[11 empty] | 546 | 31.8195 | 1
[11 empty] | 547 | 32.9318 | 1
[11 empty] | 548 | 31.8936 | 1
[11 empty] | 549 | 34.1705 | 1
[11 empty] | 550 | 31.9627 | 1
[11 empty] | 551 | 32.9536 | 1
[11 empty] | 552 | 33.1888 | 1
[11 empty] | 553 | 36.1783 | 0
[11 empty] | 554 | 34.0595 | 1
[11 empty] | 555 | 33.1454 | 1
[11 empty] | 556 | 31.8658 | 1
[11 empty] | 557 | 33.354 | 1
[11 empty] | 558 | 33.6676 | 1
[11 empty] | 559 | 32.0246 | 1
[11 empty] | 560 | 31.7624 | 1
[11 empty] | 561 | 36.0319 | 0
[11 empty] | 562 | 32.9664 | 1
[11 empty] | 563 | 34.9203 | 1
[11 empty] | 564 | 34.0183 | 1
[11 empty] | 565 | 36.0166 | 0
[11 empty] | 566 | 31.5429 | 1
[11 empty] | 567 | 35.2513 | 1
[11 empty] | 568 | 33.0551 | 1
[11 empty] | 569 | 32.8504 | 1
[11 empty] | 570 | 31.9657 | 1
[11 empty] | 571 | 34.6027 | 1
[11 empty] | 572 | 32.646 | 1
[11 empty] | 573 | 34.264 | 1
[11 empty] | 574 | 35.0779 | 1
[11 empty] | 575 | 32.643 | 1
[11 empty] | 576 | 33.8013 | 1
[11 empty] | 577 | 34.9666 | 1
[11 empty] | 578 | 32.3821 | 1
[11 empty] | 579 | 34.8037 | 1
[11 empty] | 580 | 31.9392 | 1
[11 empty] | 581 | 32.8942 | 1
[11 empty] | 582 | 31.0226 | 1
[11 empty] | 583 | 32.1574 | 1
[11 empty] | 584 | 34.2576 | 1
[11 empty] | 585 | 34.6823 | 1
[11 empty] | 586 | 32.4776 | 1
[11 empty] | 587 | 36.0841 | 0
[11 empty] | 588 | 35.7953 | 1
[11 empty] | 589 | 34.6672 | 1
[11 empty] | 590 | 35.2453 | 1
[11 empty] | 591 | 36.5168 | 0
[11 empty] | 592 | 33.3574 | 1
[11 empty] | 593 | 32.0213 | 1
[11 empty] | 594 | 33.8763 | 1
[11 empty] | 595 | 36.1613 | 0
[11 empty] | 596 | 32.6891 | 1
[11 empty] | 597 | 33.4001 | 1
[11 empty] | 598 | 31.4756 | 1
[11 empty] | 599 | 36.8215 | 0
[11 empty] | 600 | 32.3315 | 1
[11 empty] | 601 | 36.6215 | 0
[11 empty] | 602 | 33.5364 | 1
[11 empty] | 603 | 32.8738 | 1
[11 empty] | 604 | 32.8142 | 1
[11 empty] | 605 | 34.5048 | 1
[11 empty] | 606 | 34.6582 | 1
[11 empty] | 607 | 35.1827 | 1
[11 empty] | 608 | 33.2093 | 1
[11 empty] | 609 | 32.0952 | 1
[11 empty] | 610 | 34.4349 | 1
[11 empty] | 611 | 33.3515 | 1
[11 empty] | 612 | 31.4629 | 1
[11 empty] | 613 | 35.2459 | 1
[11 empty] | 614 | 32.2974 | 1
[11 empty] | 615 | 36.824 | 0
[11 empty] | 616 | 34.2782 | 1
[11 empty] | 617 | 33.2048 | 1
[11 empty] | 618 | 33.4505 | 1
[11 empty] | 619 | 32.5502 | 1
[11 empty] | 620 | 32.8029 | 1
[11 empty] | 621 | 35.2118 | 1
[11 empty] | 622 | 33.7848 | 1
[11 empty] | 623 | 32.8472 | 1
[11 empty] | 624 | 33.1075 | 1
[11 empty] | 625 | 32.244 | 1
[11 empty] | 626 | 34.9963 | 1
[11 empty] | 627 | 32.9982 | 1
[11 empty] | 628 | 33.3555 | 1
[11 empty] | 629 | 33.4973 | 1
[11 empty] | 630 | 34.6505 | 1
[11 empty] | 631 | 34.4578 | 1
[11 empty] | 632 | 32.5623 | 1
[11 empty] | 633 | 33.4223 | 1
[11 empty] | 634 | 34.9257 | 1
[11 empty] | 635 | 34.153 | 1
[11 empty] | 636 | 31.8575 | 1
[11 empty] | 637 | 33.4866 | 1
[11 empty] | 638 | 35.9497 | 1
[11 empty] | 639 | 33.2294 | 1
[11 empty] | 640 | 33.1946 | 1
[11 empty] | 641 | 33.1395 | 1
[11 empty] | 642 | 34.0797 | 1
[11 empty] | 643 | 34.76 | 1
[11 empty] | 644 | 32.8392 | 1
[11 empty] | 645 | 34.2432 | 1
[11 empty] | 646 | 31.7216 | 1
[11 empty] | 647 | 34.6742 | 1
[11 empty] | 648 | 36.9622 | 0
[11 empty] | 649 | 32.3188 | 1
[11 empty] | 650 | 36.1679 | 0
[11 empty] | 651 | 32.7462 | 1
[11 empty] | 652 | 35.3959 | 1
[11 empty] | 653 | 32.7892 | 1
[11 empty] | 654 | 34.5169 | 1
[11 empty] | 655 | 33.4047 | 1
[11 empty] | 656 | 31.222 | 1
[11 empty] | 657 | 33.4574 | 1
[11 empty] | 658 | 36.3334 | 0
[11 empty] | 659 | 32.6018 | 1
[11 empty] | 660 | 34.8123 | 1
[11 empty] | 661 | 32.836 | 1
[11 empty] | 662 | 36.7434 | 0
[11 empty] | 663 | 33.7458 | 1
[11 empty] | 664 | 36.4444 | 0
[11 empty] | 665 | 34.9647 | 1
[11 empty] | 666 | 31.7757 | 1
[11 empty] | 667 | 30.9516 | 1
[11 empty] | 668 | 31.7608 | 1
[11 empty] | 669 | 33.3547 | 1
[11 empty] | 670 | 33.6872 | 1
[11 empty] | 671 | 35.6305 | 1
[11 empty] | 672 | 34.1334 | 1
[11 empty] | 673 | 32.8212 | 1
[11 empty] | 674 | 39.0522 | 0
[11 empty] | 675 | 35.4491 | 1
[11 empty] | 676 | 33.2155 | 1
[11 empty] | 677 | 34.9661 | 1
[11 empty] | 678 | 30.6278 | 1
[11 empty] | 679 | 31.8871 | 1
[11 empty] | 680 | 33.4467 | 1
[11 empty] | 681 | 35.9714 | 1
[11 empty] | 682 | 32.048 | 1
[11 empty] | 683 | 32.3225 | 1
[11 empty] | 684 | 35.64 | 1
[11 empty] | 685 | 34.4695 | 1
[11 empty] | 686 | 33.0179 | 1
[11 empty] | 687 | 34.5281 | 1
[11 empty] | 688 | 36.4717 | 0
[11 empty] | 689 | 35.691 | 1
[11 empty] | 690 | 35.1254 | 1
[11 empty] | 691 | 34.9655 | 1
[11 empty] | 692 | 29.2233 | 1
[11 empty] | 693 | 36.4525 | 0
[11 empty] | 694 | 35.1339 | 1
[11 empty] | 695 | 37.6062 | 0
[11 empty] | 696 | 31.9923 | 1
[11 empty] | 697 | 30.3522 | 1
[11 empty] | 698 | 32.398 | 1
[11 empty] | 699 | 34.252 | 1
[11 empty] | 700 | 33.8972 | 1
[11 empty] | 701 | 35.3553 | 1
[11 empty] | 702 | 31.7742 | 1
[11 empty] | 703 | 34.7382 | 1
[11 empty] | 704 | 30.6032 | 1
[11 empty] | 705 | 34.9884 | 1
[11 empty] | 706 | 33.4789 | 1
[11 empty] | 707 | 35.7349 | 1
[11 empty] | 708 | 34.0847 | 1
[11 empty] | 709 | 34.057 | 1
[11 empty] | 710 | 35.7659 | 1
[11 empty] | 711 | 31.4993 | 1
[11 empty] | 712 | 33.4047 | 1
[11 empty] | 713 | 33.2236 | 1
[11 empty] | 714 | 32.8337 | 1
[11 empty] | 715 | 35.5796 | 1
[11 empty] | 716 | 31.9409 | 1
[11 empty] | 717 | 35.3441 | 1
[11 empty] | 718 | 35.0485 | 1
[11 empty] | 719 | 35.2421 | 1
[11 empty] | 720 | 34.7613 | 1
[11 empty] | 721 | 36.4378 | 0
[11 empty] | 722 | 36.1949 | 0
[11 empty] | 723 | 36.3888 | 0
[11 empty] | 724 | 33.4807 | 1
[11 empty] | 725 | 34.1994 | 1
[11 empty] | 726 | 35.6302 | 1
[11 empty] | 727 | 37.2964 | 0
[11 empty] | 728 | 37.2106 | 0
[11 empty] | 729 | 32.4129 | 1
[11 empty] | 730 | 31.0466 | 1
[11 empty] | 731 | 33.995 | 1
[11 empty] | 732 | 34.0564 | 1
[11 empty] | 733 | 32.7787 | 1
[11 empty] | 734 | 35.8214 | 1
[11 empty] | 735 | 35.6571 | 1
[11 empty] | 736 | 33.2289 | 1
[11 empty] | 737 | 36.264 | 0
[11 empty] | 738 | 32.0586 | 1
[11 empty] | 739 | 30.6347 | 1
[11 empty] | 740 | 32.0802 | 1
[11 empty] | 741 | 35.9492 | 1
[11 empty] | 742 | 33.1669 | 1
[11 empty] | 743 | 35.2087 | 1
[11 empty] | 744 | 33.4335 | 1
[11 empty] | 745 | 33.4737 | 1
[11 empty] | 746 | 35.627 | 1
[11 empty] | 747 | 32.7861 | 1
[11 empty] | 748 | 33.366 | 1
[11 empty] | 749 | 38.0061 | 0
[11 empty] | 750 | 35.0336 | 1
[11 empty] | 751 | 32.1862 | 1
[11 empty] | 752 | 32.4094 | 1
[11 empty] | 753 | 37.0596 | 0
[11 empty] | 754 | 36.875 | 0
[11 empty] | 755 | 35.4571 | 1
[11 empty] | 756 | 35.1283 | 1
[11 empty] | 757 | 35.691 | 1
[11 empty] | 758 | 31.8897 | 1
[11 empty] | 759 | 34.0498 | 1
[11 empty] | 760 | 31.728 | 1
[11 empty] | 761 | 37.6996 | 0
[11 empty] | 762 | 35.1804 | 1
[11 empty] | 763 | 37.7521 | 0
[11 empty] | 764 | 33.8356 | 1
[11 empty] | 765 | 33.5268 | 1
[11 empty] | 766 | 32.3212 | 1
[11 empty] | 767 | 33.8178 | 1
[11 empty] | 768 | 33.9816 | 1
[11 empty] | 769 | 30.7737 | 1
[11 empty] | 770 | 33.845 | 1
[11 empty] | 771 | 33.3459 | 1
[11 empty] | 772 | 36.6126 | 0
[11 empty] | 773 | 31.4246 | 1
[11 empty] | 774 | 35.5175 | 1
[11 empty] | 775 | 31.2584 | 1
[11 empty] | 776 | 35.6552 | 1
[11 empty] | 777 | 33.6569 | 1
[11 empty] | 778 | 33.9468 | 1
[11 empty] | 779 | 35.4245 | 1
[11 empty] | 780 | 33.0828 | 1
[11 empty] | 781 | 33.8824 | 1
[11 empty] | 782 | 31.8751 | 1
[11 empty] | 783 | 35.0502 | 1
[11 empty] | 784 | 32.9575 | 1
[11 empty] | 785 | 32.7313 | 1
[11 empty] | 786 | 33.5573 | 1
[11 empty] | 787 | 31.7841 | 1
[11 empty] | 788 | 31.7957 | 1
[11 empty] | 789 | 31.9624 | 1
[11 empty] | 790 | 35.3597 | 1
[11 empty] | 791 | 33.8785 | 1
[11 empty] | 792 | 34.0102 | 1
[11 empty] | 793 | 33.9115 | 1
[11 empty] | 794 | 35.0569 | 1
[11 empty] | 795 | 33.796 | 1
[11 empty] | 796 | 34.9473 | 1
[11 empty] | 797 | 32.7943 | 1
[11 empty] | 798 | 36.6315 | 0
[11 empty] | 799 | 34.8548 | 1
[11 empty] | 800 | 33.2351 | 1
[11 empty] | 801 | 34.4881 | 1
[11 empty] | 802 | 34.6327 | 1
[11 empty] | 803 | 37.454 | 0
[11 empty] | 804 | 36.629 | 0
[11 empty] | 805 | 35.3875 | 1
[11 empty] | 806 | 31.3294 | 1
[11 empty] | 807 | 35.6001 | 1
[11 empty] | 808 | 33.0077 | 1
[11 empty] | 809 | 34.4058 | 1
[11 empty] | 810 | 35.2465 | 1
[11 empty] | 811 | 32.6381 | 1
[11 empty] | 812 | 36.1212 | 0
[11 empty] | 813 | 35.3865 | 1
[11 empty] | 814 | 35.4701 | 1
[11 empty] | 815 | 34.9997 | 1
[11 empty] | 816 | 34.0213 | 1
[11 empty] | 817 | 32.0099 | 1
[11 empty] | 818 | 33.5992 | 1
[11 empty] | 819 | 34.4502 | 1
[11 empty] | 820 | 32.928 | 1
[11 empty] | 821 | 32.3138 | 1
[11 empty] | 822 | 34.0542 | 1
[11 empty] | 823 | 34.1641 | 1
[11 empty] | 824 | 33.9306 | 1
[11 empty] | 825 | 35.5426 | 1
[11 empty] | 826 | 31.6824 | 1
[11 empty] | 827 | 35.162 | 1
[11 empty] | 828 | 34.907 | 1
[11 empty] | 829 | 33.5492 | 1
[11 empty] | 830 | 33.7066 | 1
[11 empty] | 831 | 35.3181 | 1
[11 empty] | 832 | 34.3061 | 1
[11 empty] | 833 | 35.8363 | 1
[11 empty] | 834 | 34.5463 | 1
[11 empty] | 835 | 30.3359 | 1
[11 empty] | 836 | 31.748 | 1
[11 empty] | 837 | 35.4667 | 1
[11 empty] | 838 | 37.6939 | 0
[11 empty] | 839 | 36.9849 | 0
[11 empty] | 840 | 33.9027 | 1
[11 empty] | 841 | 33.0432 | 1
[11 empty] | 842 | 32.6296 | 1
[11 empty] | 843 | 36.025 | 0
[11 empty] | 844 | 34.2495 | 1
[11 empty] | 845 | 33.9558 | 1
[11 empty] | 846 | 32.7003 | 1
[11 empty] | 847 | 34.5078 | 1
[11 empty] | 848 | 32.1168 | 1
[11 empty] | 849 | 30.9549 | 1
[11 empty] | 850 | 34.2458 | 1
[11 empty] | 851 | 33.7693 | 1
[11 empty] | 852 | 35.2611 | 1
[11 empty] | 853 | 32.4004 | 1
[11 empty] | 854 | 35.4777 | 1
[11 empty] | 855 | 34.1863 | 1
[11 empty] | 856 | 31.9207 | 1
[11 empty] | 857 | 33.0043 | 1
[11 empty] | 858 | 34.1918 | 1
[11 empty] | 859 | 31.8394 | 1
[11 empty] | 860 | 35.1365 | 1
[11 empty] | 861 | 33.4303 | 1
[11 empty] | 862 | 38.1925 | 0
[11 empty] | 863 | 31.6056 | 1
[11 empty] | 864 | 37.2667 | 0
[11 empty] | 865 | 34.0462 | 1
[11 empty] | 866 | 33.4828 | 1
[11 empty] | 867 | 36.9568 | 0
[11 empty] | 868 | 33.0534 | 1
[11 empty] | 869 | 30.452 | 1
[11 empty] | 870 | 35.0515 | 1
[11 empty] | 871 | 36.3804 | 0
[11 empty] | 872 | 35.8674 | 1
[11 empty] | 873 | 31.2972 | 1
[11 empty] | 874 | 31.9037 | 1
[11 empty] | 875 | 30.9021 | 1
[11 empty] | 876 | 33.0954 | 1
[11 empty] | 877 | 33.9893 | 1
[11 empty] | 878 | 32.272 | 1
[11 empty] | 879 | 34.2286 | 1
[11 empty] | 880 | 32.7792 | 1
[11 empty] | 881 | 34.89 | 1
[11 empty] | 882 | 35.4455 | 1
[11 empty] | 883 | 30.9441 | 1
[11 empty] | 884 | 33.4615 | 1
[11 empty] | 885 | 35.4528 | 1
[11 empty] | 886 | 37.3586 | 0
[11 empty] | 887 | 33.426 | 1
[11 empty] | 888 | 38.4282 | 0
[11 empty] | 889 | 33.0607 | 1
[11 empty] | 890 | 33.3754 | 1
[11 empty] | 891 | 33.9707 | 1
[11 empty] | 892 | 33.8851 | 1
[11 empty] | 893 | 33.9748 | 1
[11 empty] | 894 | 34.5775 | 1
[11 empty] | 895 | 32.3008 | 1
[11 empty] | 896 | 32.5033 | 1
[11 empty] | 897 | 33.5839 | 1
[11 empty] | 898 | 34.5403 | 1
[11 empty] | 899 | 35.4258 | 1
[11 empty] | 900 | 31.0995 | 1
[11 empty] | 901 | 34.5498 | 1
[11 empty] | 902 | 33.5162 | 1
[11 empty] | 903 | 31.8309 | 1
[11 empty] | 904 | 36.0094 | 0
[11 empty] | 905 | 33.4081 | 1
[11 empty] | 906 | 34.1782 | 1
[11 empty] | 907 | 33.1151 | 1
[11 empty] | 908 | 33.1361 | 1
[11 empty] | 909 | 32.1031 | 1
[11 empty] | 910 | 32.3459 | 1
[11 empty] | 911 | 33.0508 | 1
[11 empty] | 912 | 32.1396 | 1
[11 empty] | 913 | 31.5977 | 1
[11 empty] | 914 | 32.8358 | 1
[11 empty] | 915 | 36.9301 | 0
[11 empty] | 916 | 34.0133 | 1
[11 empty] | 917 | 33.5522 | 1
[11 empty] | 918 | 32.6358 | 1
[11 empty] | 919 | 34.6902 | 1
[11 empty] | 920 | 34.6789 | 1
[11 empty] | 921 | 30.3989 | 1
[11 empty] | 922 | 34.2217 | 1
[11 empty] | 923 | 33.1685 | 1
[11 empty] | 924 | 33.5991 | 1
[11 empty] | 925 | 36.996 | 0
[11 empty] | 926 | 32.0198 | 1
[11 empty] | 927 | 33.0989 | 1
[11 empty] | 928 | 36.0457 | 0
[11 empty] | 929 | 34.2968 | 1
[11 empty] | 930 | 33.0291 | 1
[11 empty] | 931 | 34.1775 | 1
[11 empty] | 932 | 32.4323 | 1
[11 empty] | 933 | 34.6029 | 1
[11 empty] | 934 | 35.649 | 1
[11 empty] | 935 | 34.1958 | 1
[11 empty] | 936 | 32.6188 | 1
[11 empty] | 937 | 31.5595 | 1
[11 empty] | 938 | 33.0591 | 1
[11 empty] | 939 | 32.7546 | 1
[11 empty] | 940 | 35.2251 | 1
[11 empty] | 941 | 34.0565 | 1
[11 empty] | 942 | 36.0416 | 0
[11 empty] | 943 | 32.8296 | 1
[11 empty] | 944 | 34.1114 | 1
[11 empty] | 945 | 33.8707 | 1
[11 empty] | 946 | 34.012 | 1
[11 empty] | 947 | 32.7687 | 1
[11 empty] | 948 | 34.3589 | 1
[11 empty] | 949 | 33.765 | 1
[11 empty] | 950 | 33.4968 | 1
[11 empty] | 951 | 33.4023 | 1
[11 empty] | 952 | 34.8491 | 1
[11 empty] | 953 | 35.0745 | 1
[11 empty] | 954 | 35.0073 | 1
[11 empty] | 955 | 34.2587 | 1
[11 empty] | 956 | 32.983 | 1
[11 empty] | 957 | 35.5119 | 1
[11 empty] | 958 | 32.981 | 1
[11 empty] | 959 | 32.4922 | 1
[11 empty] | 960 | 31.9752 | 1
[11 empty] | 961 | 35.1169 | 1
[11 empty] | 962 | 33.0089 | 1
[11 empty] | 963 | 36.8869 | 0
[11 empty] | 964 | 33.7571 | 1
[11 empty] | 965 | 34.2449 | 1
[11 empty] | 966 | 33.5478 | 1
[11 empty] | 967 | 35.0359 | 1
[11 empty] | 968 | 34.5077 | 1
[11 empty] | 969 | 35.5661 | 1
[11 empty] | 970 | 34.0068 | 1
[11 empty] | 971 | 37.7967 | 0
[11 empty] | 972 | 34.2516 | 1
[11 empty] | 973 | 34.1801 | 1
[11 empty] | 974 | 34.3893 | 1
[11 empty] | 975 | 32.9229 | 1
[11 empty] | 976 | 33.6229 | 1
[11 empty] | 977 | 34.7087 | 1
[11 empty] | 978 | 33.7778 | 1
[11 empty] | 979 | 31.3552 | 1
[11 empty] | 980 | 33.5136 | 1
[11 empty] | 981 | 35.9552 | 1
[11 empty] | 982 | 30.0941 | 1
[11 empty] | 983 | 32.9406 | 1
[11 empty] | 984 | 33.3651 | 1
[11 empty] | 985 | 34.4469 | 1
[11 empty] | 986 | 32.0983 | 1
[11 empty] | 987 | 31.6142 | 1
[11 empty] | 988 | 33.3808 | 1
[11 empty] | 989 | 34.4328 | 1
[11 empty] | 990 | 33.1912 | 1
[11 empty] | 991 | 32.5321 | 1
[11 empty] | 992 | 31.8189 | 1
[11 empty] | 993 | 34.9734 | 1
[11 empty] | 994 | 34.7746 | 1
[11 empty] | 995 | 36.5722 | 0
[11 empty] | 996 | 31.5723 | 1
[11 empty] | 997 | 35.7792 | 1
[11 empty] | 998 | 32.4824 | 1
[11 empty] | 999 | 31.5138 | 1
[11 empty] | 1000 | 34.4971 | 1